Администратор программы:

департамент культуры,

молодёжной политики и спорта

Администрации города Сургута

Срок реализации программы:

2011– 2013 годы

Ведомственная целевая программа

«Организация массовых мероприятий»

(проект)

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках программы

Наименование муниципальной услуги: Организация массовых мероприятий.

Содержание муниципальной услуги:

Организация массовых мероприятий (концертно-зрелищных мероприятий, фестивалей, митингов, акций, парадов, шествий и др.):

- проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам;

- проведение традиционных городских массовых мероприятий.

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:

- содержание территорий, зданий и помещений учреждений.

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги представлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги

2.1. Объём оказания муниципальной услуги

Содержательная составляющая объёма оказания муниципальной услуги включает проведение 20 массовых мероприятий для жителей города, из которых:

- 5 официальных торжественных мероприятий, посвящённых праздничным дням (государственным праздникам), проводимых в концертных залах;

- 15 массовых мероприятий, проводимых на площадях города;

Увеличение на 3 ед. ежегодно количества массовых мероприятий, в сравнении с планируемым количеством, обусловлено объективным фактором, связанным с проведением дополнительных мероприятий по заказу Администрации города.

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим  законодательством, муниципальными правовыми актами.

Таким образом, за последние 3 года прослеживается стабильное сохранение объёмных показателей в рамках оказания муниципальной услуги для населения города.

Объёмный показатель, отражающий количество потребителей услуги в программе не определен, т.к. потенциально потребителями данной муниципальной услуги являются все жители города.

| № | Основные показатели объёма | Ед. изм. | Количественные значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| 1. | Количество массовых мероприятий (всего), в том числе: | ед. | 23 | 23 | 23 |
|  | - количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города | ед. | 18 | 15 | 16 |
|  | - количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах | ед. | 5 | 8 | 7 |

Вывод: уровень объёма оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

2.2. Доступность муниципальной услуги

Муниципальная услуга широко доступна для всех жителей города, так как в массовых мероприятиях, проводимых вне помещений (в форме праздников, гуляний, шествий и т.д.) может принять участие любой житель города Сургута.

В рамках оказания муниципальной услуги обеспечена доступность для посещения массовых мероприятий различным категориям населения города. Максимальная доступность массовых мероприятий, обусловлена исключающей возможностью возникновения препятствий к участию, в том числе, в части территориальной доступности.

За последние 3 года не зафиксировано ни одного случая отказа потребителям муниципальной услуги  в возможности участия в массовом мероприятии.

Таким образом, возможность участия населения города в массовых мероприятиях ограничений не имеет.

| № | Основные показатели доступности | Ед. изм. | Количественные значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| 1. | Доля жителей города, имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города | % | 100 | 100 | 100 |

Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оценить как высокий.

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в проводимых социологических опросах.

В 2008 году социологические исследования проводились по 5-ти балльной системе оценки качества мероприятий и не включали в себя показатели удовлетворенности потребителей качеством мероприятий, проводимых на площадях города и в концертных залах.

Одной из составляющей качества оказываемой муниципальной услуги – является уровень состояния материально-технической базы. Именно данный критерий в оценке качества может выступать основным фактором, влияющим как на негативную, так и положительную динамику в оценке населением города качества проводимых мероприятий. В 2010 году приобретен комплекс светодиодных экранов для трансляции массовых мероприятий на открытых площадках города, однако этого недостаточно для поддержания высокой качественной составляющей оказания муниципальной услуги, что подтверждается высоким процентом износа основных средств  (92%) по итогам 2010 года, в том числе полным (100%) износом основных технических средств для проведения мероприятий -  передвижных звуковых комплексов.

За последние 3 года не зарегистрировано ни одного случая нарушения стандарта качества муниципальной услуги.

| № | Основные показатели качества | Ед. изм. | Количественные значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| 1. | Удовлетворённость потребителей качеством муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города | балл (от 0 до 10) | - | 7,5 | 7,5 |
| 2. | Удовлетворённость потребителей качеством муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах | балл (от 0 до 10) | - | 7,9 | 7,9 |
| 3. | Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество внедрённых телекоммуникационных и технических средств | ед. | 0 | 0 | 1 |

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги  можно оценить как достаточный в части удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальной услуги, и неудовлетворительным в части обеспечения материально-техническими ресурсами.

2.4. Себестоимость муниципальной услуги

Себестоимость муниципальной услуги зависит от значимости проводимых мероприятий и единовременных расходов.

В 2010 по сравнению с  2008 годом наблюдается увеличение объёма бюджетных расходов на 53% в связи с тем, что в 2010 в себестоимость муниципальной услуги вошли единовременные расходы на приобретение комплекса светодиодных экранов для проведения мероприятий на открытых площадках города.

Расходы на оказание муниципальной услуги в расчёте на одного потребителя в 2009 году по сравнению с 2008 годом снижены на 16,5%, в 2010 году по сравнению с 2008 годом увеличены на 49%, что обусловлено включением в себестоимость муниципальной услуги единовременных расходов в 2010 году и оптимизацией бюджетных расходов муниципальной услуги в 2009 году.

| № | Основные показатели себестоимости | Ед. изм. | Количественные значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| 1. | Общий объём расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе: | тыс.руб. | 21714 | 18364 | 33154 |
| 1.1 | Объём расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе: | тыс.руб. | 21604 | 17996 | 32896 |
|  | - за счёт бюджетных средств | тыс.руб. | 21513 | 17996 | 32894 |
|  | - за счёт приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 91 | 0 | 2 |
| 1.2. | Объём расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе: | тыс.руб. | 110 | 368 | 258 |
|  | - департамент городского хозяйства | тыс.руб. | - | 173 | 220 |
|  | - управление связи и информатизации | тыс.руб. | 110 | 195 | 38 |
| 2. | Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя в год | руб. | 73,2 | 61,1 | 108,8 |

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя

Муниципальная услуга для жителей города оказывается бесплатно.

2.6. Надёжность/регулярность оказываемой муниципальной услуги

Городские массовые мероприятия проводятся согласно календарному плану в соответствии с датами, утверждёнными действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

В соответствии с утверждённым стандартом качества оказания муниципальной услуги проведение городских массовых мероприятий на открытом воздухе при низкой температуре (ниже -25 градусов) отменяется.

| № | Основные показатели надёжности/регулярности | Ед. изм. | Количественные значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) |
| 1. | Степень выполнения утвержденного плана мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |

Вывод: уровень надёжности/регулярности оказываемой муниципальной услуги можно оценить как высокий.

Резюме:

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как:

- достаточный, в части  объёма  и  качества проводимых мероприятий, так как предлагаемые формы муниципальной услуги: городские массовые мероприятия, проводимые на площадях города и официальные торжественные мероприятия, посвящённые праздничным дням (государственным праздникам), проводимые в концертных залах являются доступными и востребованными у жителей города;

- высокий, в части доступности и надежности/регулярности оказываемой  муниципальной услуги.

Основным проблемным аспектом в рамках оказания муниципальной услуги выступает неудовлетворительный уровень качественной составляющей услуги в части обеспечения материально-техническими ресурсами.

Сводная информация о значении показателей, характеризующих уровень оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Раздел 3. Цель программы

Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги.

Раздел  4.  Тактические задачи по достижению цели программы

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на достижение цели программы

| Наименование тактической задачи | Обоснование соответствия тактических задач цели программы |
| --- | --- |
| Организация и проведение ежегодно не менее 20 городских массовых мероприятий в течение срока реализации программы | Решение тактической задачи способствует сохранению качества оказываемой муниципальной услуги. Сохранение культурных традиций города посредством проведения 20 городских массовых мероприятий с привлечением лучших творческих коллективов и исполнителей города, а также приглашенных мастеров искусств из других городов, в целом способствует сохранению качества муниципальной услуги. |

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих тактических задач

| Наименование тактических задач | Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач |
| --- | --- |
| Организация и проведение ежегодно не менее 20 городских массовых мероприятий в течение срока реализации программы | - Официальные торжественные мероприятия, посвящённые праздничным дням (государственным праздникам), проводимым в концертных залах (всего 6 мероприятий), в том числе: |
|  | - День защитника Отечества (23 февраля) |
|  | - Международный женский день 8 марта |
|  | - Театральный фестиваль-пленэр «Версия молодых» (май-июнь 2011г.) |
|  | - Фестиваль-форум общественных коммуникаций «Северный город» (июнь 2011г.) |
|  | - День Победы (9 мая) |
|  | - День народного единства (4 ноября) |
|  | - Новый год (Бал Главы города), (31 декабря) |
|  | - Городские массовые мероприятия, проводимые на площадях города (всего 18 мероприятий), в том числе: |
|  | - Традиционные городские массовые мероприятия: праздники, парады, форумы – 6 мероприятий: |
|  | - Фестиваль «Fashion Art» на 60-й параллели (апрель 2011г.) |
|  | - Празднование Дня Победы (9 мая): парад патриотических сил г.Сургута, театрализованное представление, концерт творческих коллективов, салют, народное гуляние |
|  | - День славянской письменности и культуры (24 мая) |
|  | - Театрализованное представление, концерт творческих коллективов, фейерверк, посвящённые Дню города и Дню России (12 июня) |
|  | - Этно-рок фестиваль «Нулевой причал» (июнь 2011г.) |
|  | - Городской праздник «Сабантуй» (15 июня) |
|  | - Традиционные городские массовые мероприятия: митинги, демонстрации и иные праздничные даты – 12 мероприятий: |
|  | - Митинг воинов-интернационалистов, посвящённый выводу войск из Афганистана (15 февраля) |
|  | - Митинг (демонстрация), посвящённый Празднику весны и труда 1 мая |
|  | - Митинг общественности, посвящённый Дню Победы (проводится на мемориале Славы погибших сургутян) (9 мая) |
|  | - Пушкинский день России (6 июня) |
|  | - Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби (22 июня) |
|  | - Митинг, посвященный 25-летней годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС (апрель 2011г.) |
|  | - Митинг солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) |
|  | - Митинги, посвящённые открытию памятников, установлению мемориальных табличек, присвоению имен известных сургутян названиям улиц, учреждениям (5 мероприятий) – в течение года |

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетные значения |  |  | Плановые значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год (оценка) | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Показатели объёма оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество массовых мероприятий (всего), в том числе: | ед. | 23 | 23 | 23 | 25 | 20 | 20 |
|  | - количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города | ед. | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 |
|  | - количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах | ед. | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Показатели качества оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города | балл (от 0 до 10) | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3. | Удовлетворённость потребителей качеством оказания муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах | балл (от 0 до 10) | - | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 4. | Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация о поквартальном распределении показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги в 2011 году представлена в приложении 3 к настоящей ведомственной целевой программе.

Раздел 6. Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы

Информация об объёме бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы, представлена в приложении 4 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 1

к ведомственной целевой  программе

«Организация массовых мероприятий»

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается муниципальным автономным учреждением «Городская дирекция культурных программ» .

В концертных программах городских массовых мероприятий участвуют профессиональные и творческие коллективы муниципальных учреждений культуры:

- муниципальное учреждение культуры «Городской культурный центр»,

- муниципальное учреждение культуры «Городская концертная организация «Сургутский филармонический центр».

Перечень регулярно исполняемых мероприятий (работ и услуг), осуществляемых в рамках оказания муниципальной услуги

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление проектных и организационных работ | в течение года |
| 1.1. | Формирование режиссёрско-постановочной группы проводимых массовых мероприятий | в течение года |
| 1.2. | Составление проекта мероприятия | в течение года |
| 1.3. | Финансовое обеспечение подготовки и проведения мероприятия | в течение года |
| 1.4. | Изготовление компьютерной модели проводимого мероприятия | в течение года |
| 1.5. | Разработка сценографии | в течение года |
| 1.6. | Индивидуальная разработка плана мероприятия | в течение года |
| 1.7. | Организация и координация деятельности учреждений, организаций и заинтересованных ведомств в работе по подготовке и проведению мероприятия | в течение года |
| 1.8. | Материально-техническое обеспечение подготовки и проведения мероприятия | в течение года |
| 1.9. | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия | в течение года |
| 2. | Осуществление режиссёрско-постановочных работ | в течение года |
| 2.1. | Написание индивидуального развернутого сценария мероприятия с подробным описанием действий и текстами артистов | в течение года |
| 2.2. | Написание звуковой и световой партитуры | в течение года |
| 2.3. | Работа видеомонтажной и графической станции | в течение года |
| 2.4. | Использование студии звукозаписи, работа звукорежиссёра (многоканальная потрековая запись) | в течение года |
| 2.5. | Комплектование подборок и нарезок из имеющейся фонотеки | в течение года |
| 2.6. | Студийная запись материалов, оцифровка, транскодирование и т.п. | в течение года |
| 2.7. | Полное сведение музыкальной фонограммы и наложение голоса (ов) с обработкой | в течение года |
| 2.8. | Запись, монтаж видеоматериалов | в течение года |
| 2.9. | Разработка эскизов и чертежей декораций | в течение года |
| 2.10. | Изготовление декораций (монтаж и демонтаж) | в течение года |
| 2.11. | Репетиции с исполнителями | в течение года |
| 3. | Организация работ в рамках совместного участия исполнителя муниципальной услуги в организации и проведении совместных городских мероприятий со структурными подразделениями Администрации города, организациями: | в течение года |
| 3.1. | Праздник работников СМИ «Журналист года»: | январь |
|  | - художественно-постановочное обеспечение проведения мероприятия; | январь |
|  | - материально-техническое обеспечение проведения мероприятия; | январь |
|  | - написание и исполнение видеопартитуры; | январь |
|  | - организация доставки сценического оборудования до места проведения мероприятия; | январь |
|  | - монтаж и эксплуатация сценического (светового, звукового) и др. оборудования; | январь |
|  | - организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия. | январь |
| 3.2. | Открытие и закрытие турнира по Греко-римской борьбе: | апрель |
|  | - художественно-постановочное обеспечение проведения официальной церемонии мероприятия; | апрель |
|  | - монтаж и эксплуатация звукового оборудования; | апрель |
|  | - организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия. | апрель |
| 3.3. | Церемония открытия и закрытия соревнований по пожарно-прикладному спорту «Кубок Югры»: | март |
|  | - художественно-постановочное обеспечение проведения мероприятия; | март |
|  | - монтаж и эксплуатация звукового оборудования; | март |
|  | - организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия. | март |
| 3.4. | Городской бал выпускников общеобразовательных школ | июнь |
|  | - монтаж и эксплуатация видео и звукового оборудования; | июнь |
|  | - организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия. | июнь |
| 3.5. | Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Проводы и встречи сводных отрядов милиции ХМАО в Чечню. Военно-спортивные соревнования и игры, митинги, шествия, акции, церемонии. Празднование православных праздников Пасха, Масленица, Рождество, Крещение: | в течение года |
|  | - материально-техническое обеспечение проведения мероприятий в части работы звукового комплекса; | в течение года |
|  | - организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятия. | в течение года |

Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Организация массовых мероприятий»

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год | Плановый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Объём оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество массовых мероприятий (всего), в том числе: | ед. | 23 | 23 |  | 23 | 25 | 20 | 20 |
|  | - количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города | ед. | 18 | 15 |  | 16 | 18 | 15 | 15 |
|  | - количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах | ед. | 5 | 8 |  | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 2. | Доступность муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей города имеющих доступ к массовым мероприятиям, от общей численности населения города | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Качество оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города | балл (от 0 до 10) | - | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3.2. | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах | балл (от 0 до 10) | - | 7,9 | 7,9 |  | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 3.3. | Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Количество внедрённых телекоммуникационных и технических средств | ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Себестоимость муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общий объём расходов на оказание муниципальной услуги (всего), в том числе: | тыс.руб. | 21714 | 18364 |  | 33154 | 20044 | 16960 | 15228 |
| 4.1.1 | Объём расходов на оказание муниципальной услуги Администратора (всего), в том числе: | тыс.руб. | 2 1604 | 17996 |  | 32896 | 20044 | 16960 | 15228 |
|  | - за счёт бюджетных средств | тыс.руб. | 21513 | 17996 |  | 32894 | 20044 | 16960 | 15228 |
|  | - за счёт приносящей доход деятельности | тыс.руб. | 91 | 0 |  | 2 | - | - | - |
| 4.1.2 | Объём расходов на оказание муниципальной услуги Соадминистраторов (всего), в том числе: | тыс.руб. | 110 | 368 |  | 258 | - | - | - |
|  | - департамент городского хозяйства | тыс.руб. | - | 173 |  | 220 | - | - | - |
|  | - управление связи и информатизации | тыс.руб. | 110 | 195 |  | 38 | - | - | - |
| 4.2. | Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчёте на одного потребителя в год | руб. | 73,2 | 61,1 |  | 108,8 | 64,8 | 54,2 | 48,1 |
| 5. | Стоимость муниципальной услуги для потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Стоимость муниципальной услуги для потребителя | Муниципальная услуга оказывается бесплатно |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Надёжность/регулярность оказываемой муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень выполнения утвержденного плана мероприятий | % | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Организация массовых мероприятий»

Поквартальное распределение показателей достижения результатов деятельности ведомственной целевой программы в 2011 году

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Год | 2011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 месяца | I полугодие | 9 месяцев | Год |
| 1. | Количество массовых мероприятий (всего), в том числе: | ед. | 25 | 3 | 17 | 18 | 25 |
|  | - количество массовых мероприятий, проводимых на площадях города | ед. | 18 | 1 | 13 | 13 | 18 |
|  | - количество торжественных мероприятий, проводимых в концертных залах | ед. | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 2. | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города | балл (от 0 до 10) | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
| 3. | Удовлетворённость потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах | балл (от 0 до 10) | 7,9 | - | - | - | 7,9 |
| 4. | Степень соблюдения стандарта качества муниципальной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к ведомственной целевой программе

«Организация массовых мероприятий»

Объём бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 20010 год |  |  | 2011 год |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | За счёт бюджетных средств | За счёт средств от приносящей доход деятельности |  | За счёт бюджетных средств | За счёт средств от приносящей доход деятельности |  | За счёт бюджетных средств | За счёт средств от приносящей доход деятельности |  | За счёт бюджетных средств | За счёт средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе | тыс.руб. | 33154 | 33152 | 2 | 20044 | 20044 | 0 | 16960 | 16960 | 0 | 15228 | 15228 | 0 |
| 1.1. | Объём бюджетных ассигнований Администратора | тыс.руб. | 32896 | 32894 | 2 | 20044 | 20044 | 0 | 16960 | 16960 | 0 | 15228 | 15228 | 0 |
| 1.2. | Объём бюджетных ассигнований Соадминистраторов – всего, в том числе: | тыс.руб. | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Департамент городского хозяйства | тыс.руб. | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Управление связи и информатизации | тыс.руб. | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

МАУ «Городская дирекция культурных программ» специализируется на организации и проведении крупномасштабных мероприятий и культурных программ с использованием современных технологий. В структуре учреждения функционируют следующие отделы: студия сценографии и виртуального проектирования, студия видеопроекции и компьютерной графики, студия звукозаписи, передвижной звуковой комплекс, цех сценических конструкций. Главными направлениями студии «Север»  является: виртуальное проектирование, компьютерная графика и видео продукция, современная сценография, психология звукового и визуального воздействия. Применение техники виртуального моделирования и проектирования организационных, сценографических и пластических действий в зрелищных мероприятиях позволяет избежать непредсказуемых результатов. Многолетний опыт деятельности учреждения привел к созданию модели организации, которая обладает законченным циклом производства культурного продукта от замысла до выполнения, имеет необходимую структуру подразделений, владеет современными шоу-технологиями, располагает штатом  многопрофильных специалистов высокого уровня.