## Лист1
| Информация | [40 empty] | таблица 24
по объёму незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования
по состоянию на 01 января 2014г.
руб.
| Наименование | Плановая стоимость строительства объекта |  |  |  | Государственный контракт |  |  | Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г. |  |  |  | Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г. | [7 empty] | Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г. | [7 empty] | Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг. |  |  |  | Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г. |  |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г. |  |  |  | Информация о вводе объекта в эксплуатацию
[13 empty] | Кассовое |  |  |  | Фактическое |  |  |  | Всего | бюджета муниципального образования (гр. 11-гр.15) | Бюджет автономного округа |  |  |  |  | Федерального бюджета | Всего | в том числе за счёт средств |  |  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию
|  | Всего | в том числе за счёт средств |  |  | дата (месяц, год) заключения контракта | сумма контракта | срок исполнения контракта (дата, месяц, год) | Всего | в том числе за счёт средств |  |  | всего | в том числе за счёт средств |  |  | всего | в том числе за счёт средств |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам, на конец года | [5 empty] | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | Федерального бюджета
|  |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  |  |  |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  | бюджета муниципального образования | бюджета автономного округа | федерального бюджета |  |  |  | 2013 год (гр. 12-р.16) | 2012 год | 2011 год | 2010 год
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | А | Б | В | Г | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| Всего по городу Сургуту: | [7 empty] | 6419598220.75 | 3098718574.9799 | 3197239645.77 | 123640000 | 6419598220.75 | 3098718574.9799 | 3197239645.77 | 123640000 | 6419598220.75 | 3098718574.9799 | 3197239645.77 | 123640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4111760363 | 1011246763 | 3100513600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Целевые программы Ханты-Мансийского округа -Югры | [7 empty] | 3156015775.61 | 710812752.38 | 2321563023.23 | 123640000 | 3156015775.61 | 710812752.38 | 2321563023.23 | 123640000 | 3156015775.61 | 710812752.38 | 2321563023.23 | 123640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3684379995 | 646067395 | 3038312600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0400 "Национальная экономика" | [7 empty] | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925212501 | 411767901 | 1513444600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | [7 empty] | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925212501 | 411767901 | 1513444600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы", подпрограмма "Автомобильные дороги" | 4068116359.45 | 1151569878.05 | 2916546481.4 |  |  | 1430525096.99 |  | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 459687435.64 | 153324338.49 | 306363097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925212501 | 411767901 | 1513444600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1.2 п.к. | 1574343040 | 649144759 | 925198281 |  |  | 1140459331.92 |  | 323334864.58 | 135260864.58 | 188074000 |  | 323334864.58 | 135260864.58 | 188074000 | 0 | 323334864.58 | 135260864.58 | 188074000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | октябрь 2013 года | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 46/2010 от 17.10.2010 | 747747630.68 | до 30.09.2012г. | 274892808.6 | 86818808.6 | 188074000 |  | 274892808.6 | 86818808.6 | 188074000 |  | 274892808.6 | 86818808.6 | 188074000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибпромстрой, строительно-монтажные работы, 1 п.к. |  |  |  |  | № 11/2012 от 19.09.2012г. Соглашение о расторжении на меньшую сумму (- 93909033,14р.)от 26.12.2013г. | 275965361.22 | 31.08.2013г, | 25732715.96 | 25732715.96 |  |  | 25732715.96 | 25732715.96 |  |  | 25732715.96 | 25732715.96 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания "ЮВиС", строительно-монтажные работы, 2 п.к. |  |  |  |  | № 07/2013 от 12.09.2013г. | 116746340.02 | 30.09.2013г. | 22709340.02 | 22709340.02 |  |  | 22709340.02 | 22709340.02 |  |  | 22709340.02 | 22709340.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 п.к. | 272947288.45 | 54572050.05 | 218375238.4 | 0 |  | 265548690 |  | 120006830 | 12000830 | 108006000 | 0 | 120006830 | 12000830 | 108006000 | 0 | 120006830 | 12000830 | 108006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | октябрь 2013 года | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания СОК", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 1/2012 от 10.01.2012г. | 265548690 | 30.09.2013г. | 120006830 | 12000830 | 108006000 |  | 120006830 | 12000830 | 108006000 |  | 120006830 | 12000830 | 108006000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | 338764800 | 334861800 | 3903000 | 0 |  | 5800000 |  | 1463000 | 1463000 | 0 | 0 | 1463000 | 1463000 | 0 | 0 | 1463000 | 1463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319831919 | 319831919 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2016 год | Утверждённым бюджетом на 2014-2016 годы предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Юградорпроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 14/П -2010 от 15.09.2010г. | 5800000 | до 31.01.2012г. | 1463000 | 1463000 |  |  | 1463000 | 1463000 |  |  | 1463000 | 1463000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Объездная автомобильная дорога 1 "З". 5 пусковой комплекс, съезд на улицу Энгельса | 1392401 | 1392401 |  |  |  | 1292449.28 |  | 1392400.58 | 1392400.58 | 0 | 0 | 1392400.58 | 1392400.58 | 0 | 0 | 1392400.58 | 1392400.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2011 год | Затраты по экспертизе ПСД будут переданы балансодержателю законченного строительством объекта в 2014 году, после передачи участка автодороги в муниципальную собственность.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| БУ ХМАО-Югра "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" (экспертиза) |  |  |  |  | № 39/11 от 27.02.11 | 1292449.28 | до 30.12.2011 | 1292449.28 | 1292449.28 |  |  | 1292449.28 | 1292449.28 |  |  | 1292449.28 | 1292449.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 99951.3 | 99951.3 |  |  | 99951.3 | 99951.3 |  |  | 99951.3 | 99951.3 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральная ул. 1-В на участке от ул. до ул. 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция. | 315574270 | 31557427 | 284016843 |  |  | 5630320 |  | 1628984 | 1628984 | 0 | 0 | 1628984 | 1628984 | 0 | 0 | 1628984 | 1628984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132945400 | 13472800 | 119472600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Завершена разработка проектно-сметной документации, проведена экспертиза и утверждение проекта. Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сургутспецдорстрой"", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 10П/2010 от 03.10.2010. | 5630320 | до 30.11.2011г. | 1628984 | 1628984 |  |  | 1628984 | 1628984 |  |  | 1628984 | 1628984 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-2 и ГРЭС-2 | 1565094560 | 80041441 | 1485053119 |  |  | 11794305.79 |  | 11861356.48 | 1578259.33 | 10283097.15 | 0 | 11861356.48 | 1578259.33 | 10283097.15 | 0 | 11861356.48 | 1578259.33 | 10283097.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472435182 | 78463182 | 1393972000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2016 год | Проектирование объекта начато в ноябре 2012 года, работы ведутся с небольшим отставанием от графика выполнения работ, завершение - в 1 квартале 2014 года. Утверждённым бюджетом на 2014 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СоюзПроектСтрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 07/П-2012 от 06.11.2012. | 11794305.79 | до декабря 2013г. | 11831889.15 | 1548792 | 10283097.15 |  | 11831889.15 | 1548792 | 10283097.15 |  | 11831889.15 | 1548792 | 10283097.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 29467.33 | 29467.33 |  |  | 29467.33 | 29467.33 |  |  | 29467.33 | 29467.33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129170025 | 27682025 | 101488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0502 Коммунальное хозяйство | [7 empty] | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 2380492424.67 | 508293089.09 | 1748559335.58 | 123640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129170025 | 27682025 | 101488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры на 2005-2015 годы", подпрограмма "Проектирование и строительство инженерных сетей" | 4033691857.45 | 1735518221.98 | 2298173635.47 | 0 |  | 2199094618.84 |  | 1267496336.5299 | 342111961.6399 | 801744374.89 | 123640000 | 1267496336.5299 | 342111961.6399 | 801744374.89 | 123640000 | 1267496336.5299 | 342111961.6399 | 801744374.89 | 123640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Киртбая от Ул. Магистральной до ул. 3 "З" | 15576309 | 4212772 | 11363537 | 0 |  | 15268326 |  | 15576309 | 4212772 | 11363537 | 0 | 15576309 | 4212772 | 11363537 | 0 | 15576309 | 4212772 | 11363537 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Необходимы средства для завершения ПИР и начала строительства объекта
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибирьтранспроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №37/2005 от 23.09.05 | 11249326 | 2008 | 11249326 |  | 11249326 |  | 11249326 |  | 11249326 |  | 11249326 |  | 11249326 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибирьтранспроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 239-БТ от 04.07.2007г. | 3818050 | ноябрь 2007г. | 3818050 | 3818050 |  |  | 3818050 | 3818050 |  |  | 3818050 | 3818050 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибирьтранспроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21.05.2008г. | 200950 | 25.07.2008г. | 200950 | 200950 |  |  | 200950 | 200950 |  |  | 200950 | 200950 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 307983 | 193772 | 114211 |  | 307983 | 193772 | 114211 |  | 307983 | 193772 | 114211 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Кайдалова | 10376447 | 5991909 | 4384538 | 0 |  | 9930000 |  | 6934191.97 | 2549654.19 | 4384537.78 | 0 | 6934191.97 | 2549654.19 | 4384537.78 | 0 | 6934191.97 | 2549654.19 | 4384537.78 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Требуется корректировка проектной документации, гос. экспертиза проекта
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | Д/с №2450/3 от 23.09.2005г | 9630000 |  | 6187321 | 1802783.22 | 4384537.78 |  | 6187321 | 1802783.22 | 4384537.78 |  | 6187321 | 1802783.22 | 4384537.78 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибпромстрой", снос жилых домов и надворных построек |  |  |  |  | №35/2006 от 20.07.06 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 446870.97 | 446870.97 |  |  | 446870.97 | 446870.97 |  |  | 446870.97 | 446870.97 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1.2 п.к. | 1574343040 | 649144759 | 925198281 | 0 |  | 752480630.68 |  | 285085480 | 33083980 | 252001500 |  | 285085480 | 33083980 | 252001500 | 0 | 285085480 | 33083980 | 252001500 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Октябрь 2013 г. | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[33 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 46/2010 от 17.10.2010 | 747747630.68 | до 30.09.2012г. | 280001700 | 28000200 | 252001500 |  | 280001700 | 28000200 | 252001500 |  | 280001700 | 28000200 | 252001500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | принято НЗС | 4733000 | до декабря 2007г. | 4733000 | 4733000 |  |  | 4733000 | 4733000 |  |  | 4733000 | 4733000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 350780 | 350780 |  |  | 350780 | 350780 |  |  | 350780 | 350780 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 п.к. | 272947288 | 54572050 | 218375238 |  |  | 7294000 |  | 7294000 | 7294000 | 0 | 0 | 7294000 | 7294000 | 0 | 0 | 7294000 | 7294000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Октябрь 2013 г. | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибирьтранспроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 98-БТ от 12.12.2006г. | 7294000 | декабрь 2007г. | 7294000 | 7294000 |  |  | 7294000 | 7294000 |  |  | 7294000 | 7294000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от пр. Пролетарский до ул. Каролинского, 3п.к. | 399437923.69 | 254945203.22 | 144492720.47 |  |  | 395893903.02 |  | 399437923.69 | 131305203.22 | 144492720.47 | 123640000 | 399437923.69 | 131305203.22 | 144492720.47 | 123640000 | 399437923.69 | 131305203.22 | 144492720.47 | 123640000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Объект введён в эксплуатацию в декабре 2008г. | Объект введён в эксплуатацию в декабре 2008 года. В соответствии с постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3730, автодорога, инженерные сети и оборудование, кроме светофорного оборудования (на сумму 533,5 тыс. руб), расположенного на перекрестке ул. Университетская и пр. Пролетарский, переданы на баланс в МУ "Дорожно-транспортная дирекция". Светофорное оборудование будет передано на баланс в МКУ "ДДТиЖКК" в 2014
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №14/2006 от 03.05.06 | 389438000.02 |  | 389438070.02 | 125145349.55 | 140652720.47 | 123640000 | 389438070.02 | 125145349.55 | 140652720.47 | 123640000 | 389438070.02 | 125145349.55 | 140652720.47 | 123640000 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибирьтранспроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №36/2005 от 23.09.05 | 6455903 | 2006 г. | 6455903 | 2615903 | 3840000 |  | 6455903 | 2615903 | 3840000 |  | 6455903 | 2615903 | 3840000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 3543950.67 | 3543950.67 |  |  | 3543950.67 | 3543950.67 |  |  | 3543950.67 | 3543950.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| УЛ. 23 "В"от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" (пр. Пролетарский) | 873938131 | 264824878 | 609113253 | 0 |  | 866685412.39 |  | 403972622.29 | 51690969.74 | 352281652.55 | 0 | 403972622.29 | 51690969.74 | 352281652.55 | 0 | 403972622.29 | 51690969.74 | 352281652.55 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | декабрь 2011г. | Объект введён в эксплуатацию в декабре 2011г., передан в 2013 году на баланс МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" в соответствии с постановлением Администрации города от 21.09.2012г № 7410 по 1 п.к. и постановлением о передаче на баланс от 06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На балансе заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 тыс. руб.)
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №14/2006 от 03.05.06 | 856083701.39 |  | 389511160.38 | 37229507.83 | 352281652.55 |  | 389511160.38 | 37229507.83 | 352281652.55 |  | 389511160.38 | 37229507.83 | 352281652.55 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибгражданпроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №53/2006 от 04.12.06 | 10601711 |  | 10601711 | 10601711 |  |  | 10601711 | 10601711 |  |  | 10601711 | 10601711 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 3859750.9099 | 3859750.9099 |  |  | 3859750.9099 | 3859750.9099 |  |  | 3859750.9099 | 3859750.9099 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | 338764800 | 334861800 | 3903000 | 0 |  | 6749000 |  | 5731992.8 | 1828992.8 | 3903000 | 0 | 5731992.8 | 1828992.8 | 3903000 | 0 | 5731992.8 | 1828992.8 | 3903000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Утверждённым бюджетом на 2014-2016 годы не предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Юградорпроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 14/П -2010 от 15.09.2010г. | 5800000 | до 31.01.2012г. | 4337000 | 434000 | 3903000 |  | 4337000 | 434000 | 3903000 |  | 4337000 | 434000 | 3903000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 319-БТ/87.07 от 17.10.2007г. | 949000 | 09.2008г. | 949000 | 949000 |  |  | 949000 | 949000 |  |  | 949000 | 949000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 445992.8 | 445992.8 |  |  | 445992.8 | 445992.8 |  |  | 445992.8 | 445992.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральная ул. 1-В на участке от ул. до ул. 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция. | 315574270 | 31557427 | 284016843 |  |  | 5630320 |  | 4001336 | 400134 | 3601202 | 0 | 4001336 | 400134 | 3601202 | 0 | 4001336 | 400134 | 3601202 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Завершена разработка проектно-сметной документации. Утверждённым бюджетом на 2014-2016 годы не предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сургутспецдорстрой"", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 10П/2010 от 03.10.2010. | 5630320 | до 30.11.2011г. | 4001336 | 400134 | 3601202 |  | 4001336 | 400134 | 3601202 |  | 4001336 | 400134 | 3601202 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Застройка мкр. 31Б | 16842000 | 6479683 | 10362317 | 0 |  | 16842000 |  | 16842000 | 6479683 | 10362317 |  | 16842000 | 6479683 | 10362317 |  | 16842000 | 6479683 | 10362317 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | к списанию | ПИР завершены в 2010 году.В последующие годы строительство не велось из-за отсутствия финансирования. В настоящее время строительство объекта не начато, так как земли, необходимые для реализации проекта, в соответствии с постановлением администрации города от 08.05.213г № 3075 включены в перечень земельных участков для формирования на торги в 2013 году под комплексное освоение в целях жилищного строительства. (многоэтажная жилая застройка). Затраты предлагаются к списанию.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №13-П/2008 от 05.11.2008 | 16842000 | по март 2010г. | 16842000 | 6479683 | 10362317 |  | 16842000 | 6479683 | 10362317 |  | 16842000 | 6479683 | 10362317 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральный водовод ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова, ПНС | 10339735 | 5258383 | 5081352 | 0 |  | 10213770.31 |  | 10339735.52 | 5258383.43 | 5081352.09 |  | 10339735.52 | 5258383.43 | 5081352.09 | 0 | 10339735.52 | 5258383.43 | 5081352.09 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Проектирование объекта начато в 2005 году, в 2010 году завершены проектные работы, документация утверждена. Строительство объекта не начато в связи с отсутствием финансирования.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №09-П/2007 от 11.07.07 | 8392000.31 | по декабрь 2010г. | 8392000.31 | 3310648.22 | 5081352.09 |  | 8392000.31 | 3310648.22 | 5081352.09 |  | 8392000.31 | 3310648.22 | 5081352.09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП, ОАО "ЗапСибЗНИИЭП", ПИР |  |  |  |  | Доп.согл. № 2502/6 от 10.2006г. к дог № 2502 от 05.03.02. | 1821770 |  | 1821770 | 1821770 |  |  | 1821770 | 1821770 |  |  | 1821770 | 1821770 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 125965.21 | 125965.21 |  |  | 125965.21 | 125965.21 |  |  | 125965.21 | 125965.21 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Внутриквартальные инженерные сети и сооружения мкр. 32 | 182013433 | 104740877 | 77272556 | 0 |  | 88610556 |  | 88742264.5 | 74469708.5 | 14272556 |  | 88742264.5 | 74469708.5 | 14272556 |  | 88742264.5 | 74469708.5 | 14272556 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 п.к. введён в эксплуатацию в 2010 году, в феврале 2014г. планируется ввод 2 п.к.. | 1 этап передан в эксплуатацию. Завершены работы по строительству 2 этапа. Ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию (7 502,2 тыс. руб.)
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №14/2006 от 03.05.06 | 88610556 | по декабрь 2011г. Расторгнут 20.12.11 | 88610556 | 74338000 | 14272556 |  | 88610556 | 74338000 | 14272556 |  | 88610556 | 74338000 | 14272556 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 131708.5 | 131708.5 |  |  | 131708.5 | 131708.5 |  |  | 131708.5 | 131708.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральный водовод по ул. Грибоедова от ул. Крылова до ул. 3 "З" | 2521910.51 | 2521910.51 | 0 | 0 |  | 2521910.51 |  | 2521910.51 | 2521910.51 |  |  | 2521910.51 | 2521910.51 |  |  | 2521910.51 | 2521910.51 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Проектирование объекта велось в 2007-2008 годах в рамках программы "Сотрудничество". ПСД разработана в полном объёме и утверждена. Строительство объекта возможно при обеспечении финансирования. Утверждённым бюджетом на 2014-2016 годы средства на строительство объекта не предусмотрены.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО СЭУ "Спецгазификация", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 362-БТ от 30.11.2007г. | 360000 | декабрь 2007г. | 360000 | 360000 |  |  | 360000 | 360000 |  |  | 360000 | 360000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО СЭУ "Спецгазификация", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №02-П/2008 от 22.04.2008 | 2161910.51 | по август 2008г. | 2161910.51 | 2161910.51 |  |  | 2161910.51 | 2161910.51 |  |  | 2161910.51 | 2161910.51 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральный канализационный коллектор по ул. 39 "З" | 2121496.81 | 2121496.81 | 0 | 0 |  | 2121496.81 |  | 2121496.81 | 2121496.81 |  |  | 2121496.81 | 2121496.81 |  |  | 2121496.81 | 2121496.81 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Проектирование объекта велось в 2007-2008 годах в рамках программы "Сотрудничество". ПСД разработана в полном объёме и утверждена. Строительство объекта возможно при обеспечении финансирования. Утверждённым бюджетом на 2014-2016 годы средства на строительство объекта не предусмотрены.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО СЭУ "Спецгазификация", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 363-БТ от 30.11.2007г | 278000 |  | 278000 | 278000 |  |  | 278000 | 278000 |  |  | 278000 | 278000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО СЭУ "Спецгазификация", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №04-П/2008 от 22.04.08 | 1843496.81 | по август 2008г. | 1843496.81 | 1843496.81 |  |  | 1843496.81 | 1843496.81 |  |  | 1843496.81 | 1843496.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Теплоснабжения от СГРЭС до ВЖР и центральной части города | 8012000 | 3402000 | 4610000 | 0 |  | 7980000 |  | 8012000 | 8012000 | 0 |  | 8012000 | 8012000 | 0 | 0 | 8012000 | 8012000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Предлагается к списанию | Работы по разработке ПСД выполнены учреждением в полном объёме. ПСД передана в СГМУП "ГТС" письмом № 86 от 18.01.2010г. Работы по реконструкции ЦТП № 88 № 90 выполнены силами СГМУП "ГТС"и введены в эксплуатацию в 2010 году по акту рабочей комиссии. Учреждение повторно обратилось в комиссию по управлению объектами незавершённого строительства с предложением рассмотреть вопрос о списании затрат с баланса учреждения. Решение будет принято на очередном заседании комиссии.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №12-П/2007 от 05.10.07 | 7980000 | по август 2008г. | 7980000 | 7980000 |  |  | 7980000 | 7980000 |  |  | 7980000 | 7980000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | 32000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Внутриквартальные инженерные сети в мкр. 34, 2 очередь строительства. | 10883073.44 | 10883073.44 | 0 | 0 |  | 10873293.12 |  | 10883073.44 | 10883073.44 | 0 |  | 10883073.44 | 10883073.44 | 0 |  | 10883073.44 | 10883073.44 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Предлагается к списанию | Участки инженерных сетей в микрорайоне 34 были построены для обеспечения ввода в эксплуатацию жилых зданий, построенных сторонними застройщиками. Исходно-разрешительная и исполнительная документация отсутствует и восстановлению не подлежит. Ввести участки инженерных сетей в эксплуатацию, не представляется возможным. По результатам рассмотрения объекта на заседаниях комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансируемых за счет средств местного бюджета, участки инженерных сетей в мкр.34 признаны бесхозяйным имуществом (постановления Администрации города от 13.05.2011г. №2699, от 11.04.2012 № 2415), определены эксплуатирующие организации. Участок сетей водоснабжения на участке УТ12сущ.-ПГ8 был разрушен при строительстве жилого дома №35Г. Акт обследования сети водоснабжения направлен письмом МКУ "УКС" от 26.03.2012 № 610 в адрес зам.главы Администрации города А. Ю. Сурлевича. После признания судом бесхозяйного имущества муниципальной собственностью произведенные вложения в объект предложены к списанию с баланса МКУ "УКС". По информации ДИиЗО ориентировочный срок регистрации построенных инженерных сетей - до апреля 2014 года. После изготовления кадастрового паспорта инженерные сети будут поставлены на учёт в регистрирующем органе в качестве бесхозных.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | Доп. согл № 8 от 12.12.2005г к дог.№2 от 01.01.03 | 7724228.17 | до ноября 2006г. | 7724228.17 | 7724228.17 |  |  | 7724228.17 | 7724228.17 |  |  | 7724228.17 | 7724228.17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО КП "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №11509 от 13.11.2006г. | 3149064.95 | до декабря 2005г. | 3149064.95 | 3149064.95 |  |  | 3149064.95 | 3149064.95 |  |  | 3149064.95 | 3149064.95 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 9780.32 | 9780.32 |  |  | 9780.32 | 9780.32 |  |  | 9780.32 | 9780.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы" | 2726767898.65 | 1011106143.65 | 1715661755 | 0 |  | 1743439790.17 |  | 1112996088.14 | 166181127.45 | 946814960.69 | 0 | 1112996088.14 | 166181127.45 | 946814960.69 | 0 | 1112996088.14 | 166181127.45 | 946814960.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129170025 | 27682025 | 101488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1.2 п.к. | 1574343040 | 649144759 | 925198281 | 0 |  | 1061903303.24 |  | 575424733.8 | 90301953.07 | 485122780.73 |  | 575424733.8 | 90301953.07 | 485122780.73 | 0 | 575424733.8 | 90301953.07 | 485122780.73 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Октябрь 2013 г. | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 46/2010 от 17.10.2010 | 747747630.68 | до 30.09.2012г. | 286890122.08 | 26976722.08 | 259913400 |  | 286890122.08 | 26976722.08 | 259913400 |  | 286890122.08 | 26976722.08 | 259913400 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 10/2012 от 29.08.2012г | 35324711.34 | 20.10.2012г. | 35324711.34 | 35324711.34 |  |  | 35324711.34 | 35324711.34 |  |  | 35324711.34 | 35324711.34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибпромстрой, строительно-монтажные работы, 1 п.к. |  |  |  |  | № 11/2012 от 19.09.2012г. Соглашение о расторжении на меньшую сумму (- 93909033,14р.)от 26.12.2013г. | 275965361.22 | 31.08.2013г, | 250232645.26 | 25023264.53 | 225209380.73 |  | 250232645.26 | 25023264.53 | 225209380.73 |  | 250232645.26 | 25023264.53 | 225209380.73 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 10/П-2011 от 26.10.2011г. | 2865600 | по 15.08.2012г. | 2865600 | 2865600 |  |  | 2865600 | 2865600 |  |  | 2865600 | 2865600 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 111655.12 | 111655.12 |  |  | 111655.12 | 111655.12 |  |  | 111655.12 | 111655.12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Застройка мкр. 31 Инженерные сети | 242550128 | 118870107 | 123680021 | 0 |  | 241326494.99 |  | 57195706.62 | 5719106.62 | 51476600 |  | 57195706.62 | 5719106.62 | 51476600 |  | 57195706.62 | 5719106.62 | 51476600 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 п.к. -декабрь 2011 г. | В 2013 году переданы с баланса МКУ "УКС" на баланс в СГМУП "ГТС" в соответствии с постановлением Администрации города от 09.04.2012 №2335 инженерные сети и трансформаторные подстанции. На балансе учреждения числятся затраты по благоустройству микрорайона (49 867,1 тыс. руб.). МКУ "УКС" ведёт работу с Департаментом городского хозяйства и СГМУП "ГТС" по передаче конструктива "Благоустройство".
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №14/2006 от 03.05.06 | 241326494.99 | по декабрь 2011г. | 57076204.99 | 5599604.99 | 51476600 |  | 57076204.99 | 5599604.99 | 51476600 |  | 57076204.99 | 5599604.99 | 51476600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 119501.63 | 119501.63 |  |  | 119501.63 | 119501.63 |  |  | 119501.63 | 119501.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 п.к. | 272947288 | 54572050 | 218375238 |  |  | 265548690 |  | 145646458.45 | 35277220.05 | 110369238.4 |  | 145646458.45 | 35277220.05 | 110369238.4 |  | 145646458.45 | 35277220.05 | 110369238.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | октябрь 2013г. | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания СОК", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 1/2012 от 10.01.2012г. | 265548690 | 30.09.2013г. | 145541860 | 35172621.6 | 110369238.4 |  | 145541860 | 35172621.6 | 110369238.4 |  | 145541860 | 35172621.6 | 110369238.4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 104598.45 | 104598.45 |  |  | 104598.45 | 104598.45 |  |  | 104598.45 | 104598.45 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства)Внутриквартальные инженерные сети и сооружения | 182013433 | 104740877 | 77272556 |  |  | 93367598.62 |  | 68858624.22 | 5858624.22 | 63000000 | 0 | 68858624.22 | 5858624.22 | 63000000 | 0 | 68858624.22 | 5858624.22 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | февраль 2014 | 1 этап передан в эксплуатацию. Завершены работы по строительству 2 этапа. Ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Строительное управление № 14", строительно-монтажные работы | 0 |  |  |  | №14/2012 от 23.10.12, №15/2012 от 09.11.12, №16/2012, №17/2012, №18/2012, №19/2012, №20/2012, от 09.11.2012г., | 79158958.34 | 2013 год | 66971624.22 | 3971624.22 | 63000000 |  | 66971624.22 | 3971624.22 | 63000000 |  | 66971624.22 | 3971624.22 | 63000000 |  | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибпромстрой", строительно-монтажные работы | 0 |  |  |  | №21/2012 от 15.11.12г. | 11692402.57 | 2013 год | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | 500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы | 0 |  |  |  | № 04/П от 08.07.2011г. | 2516237.71 | расторгнут 29.09.2012г. | 1387000 | 1387000 |  |  | 1387000 | 1387000 |  |  | 1387000 | 1387000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети в п. Снежный | 84255740 | 8425574 | 75830166 |  |  | 81293703.32 |  | 2707963.32 | 2707963.32 | 0 | 0 | 2707963.32 | 2707963.32 | 0 | 0 | 2707963.32 | 2707963.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50195276 | 18707276 | 31488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ноябрь 2014 года | ПСД-100%. Аукционы на строительство объекта в августе, сентябре и ноябре (11.11.2013г) не состоялись. Заключен контракт на строительство объекта у единственного поставщика. Работы будут начаты в 2014 году.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "РегионЦенЭкспертАудит", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 01/П-2012 от 16.01.2012г. | 2707963.32 | до 31.07.2012г. | 2707963.32 | 2707963.32 |  |  | 2707963.32 | 2707963.32 |  |  | 2707963.32 | 2707963.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Природный камень" - Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | МК№ 15/2013 от 19.12.2013г. | 78585740 | до 30.09.2014г. | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра) | 60812770 | 6081277 | 54731493 |  |  | 45842286.7 |  | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 | 0 | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 | 0 | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047399 | 2047399 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | август 2014 года | Проведён аукцион 11.11.2013 года на строительство объекта, заключен контракт, начаты работы. Завершение планируется в 2014 году.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы, ООО СК "ВОРТ" |  |  |  |  | МК № 14/2013 от 26.11.2013г., | 45842286.7 | 30.06.2014г | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 |  | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 |  | 24999217.9 | 2499921.79 | 22499296.11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта "Канализационный коллектор от КНС-12 (7) г. Сургут" | 309845499.65 | 69271499.65 | 240574000 |  |  | 306740772.15 |  | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 |  | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 |  | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 | [9 empty] | 76927350 | 6927350 | 70000000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2014 | Заключен контракт на строительство объекта. Работы начаты. Завершение планируется в 2014 году
| в том числе по подрядчикам: | [35 empty] | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | МК № 84-ГХ от 10.12.2013 | 306740772.15 | 2014-09-10 | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 |  | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 |  | 238163383.83 | 23816338.38 | 214347045.45 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [35 empty] | 0 | 0 | 0
[37 empty] | 0 | 0 | 0
| 0600 Охрана окружающей среды | [7 empty] | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58473400 | 3737400 | 54736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0605 Другие вопросы в области охраны труда | [5 empty] | 497648325 |  | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 265507890.5 | 11836500 | 253671390.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58473400 | 3737400 | 54736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Обеспечение экологической безопасности в ХМАО-Югре в 2011-2013 г." | 348897658.52 | 201754949.7 | 147142708.82 | 0 |  | 341909850 |  | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речпорта 2-я очередь | 348897658.52 | 201754949.7 | 147142708.82 | 0 | 205-0503 от 13.12.2010; 149-0604 от 15.04.2005; 223-0602 от 26.04.07 | 341909850 | 2014-03-01 | 147142708.82 |  | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 | 0 | 147142708.82 |  | 147142708.82 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. | Объект введен в эксплуатацию. Право муниципальной собственности зарегистрировано 17.01.2014
| Программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре на 2012-2015 годы и на период до 2020года" | 173042750 | 17305000 | 155737750 |  |  | 155738475 |  | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 | 0 | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 | 0 | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58473400 | 3737400 | 54736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте | 173042750 | 17305000 | 155737750 |  | №17-10-2617-3 от 19.08.13 | 155738475 | 2015-08-31 | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 |  | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 |  | 118365181.68 | 11836500 | 106528681.68 | [9 empty] | 58473400 | 3737400 | 54736000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 квартал 2015 г. | Заключен контракт на строительство объекта. Завершение планируется в 2015 году.
| 0700 Образование | [7 empty] | 23358455.78 | 23358455.78 | 0 | 0 | 23358455.78 | 23358455.78 | 0 | 0 | 23358455.78 | 23358455.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241427792 | 45021792 | 196406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0701 Дошкольное образование | [7 empty] | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241427792 | 45021792 | 196406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" | 486911040 | 51778607 | 435132433 | 0 |  | 22521100 |  | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 22699422.3 | 22699422.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241427792 | 45021792 | 196406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута | 248443420 | 24844342 | 223599078 | 0 |  | 9321100 |  | 9409949.04 | 9409949.04 | 0 | 0 | 9409949.04 | 9409949.04 | 0 | 0 | 9409949.04 | 9409949.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 23577000 | 23577000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы, межевание земельного участка выполнено. Строительство ведется за счет средств инвестора с последующим выкупом в 2015-2016 гг.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №03/П от 01.07.2011. | 9321100 | до 15.08.2012г. | 9321100 | 9321100 |  |  | 9321100 | 9321100 |  |  | 9321100 | 9321100 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 88849.04 | 88849.04 |  |  | 88849.04 | 88849.04 |  |  | 88849.04 | 88849.04 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Детский сад "Золотой ключик", ул. Энтузиастов,5/1 г. Сургута | 238467620 | 26934265 | 211533355 |  |  | 5400000 |  | 5489473.26 | 5489473.26 | 0 | 0 | 5489473.26 | 5489473.26 | 0 | 0 | 5489473.26 | 5489473.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 217850792 | 21444792 | 196406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы. Кадастровые работы выполнены в 2013 году, Получено из округа положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 20.06.2013г. Результаты аукциона на строительство объекта, проведённого 02.12.2013г. аннулированы решением Федеральной антимонопольной службы.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СОК-Инжиниринг", проектно-изыскательские работы | 0 |  |  |  | №02/П от 01.07.2011. | 5400000 | до 15.08.2012г. | 5400000 | 5400000 |  |  | 5400000 | 5400000 |  |  | 5400000 | 5400000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | 0 | [6 empty] | 89473.26 | 89473.26 |  |  | 89473.26 | 89473.26 |  |  | 89473.26 | 89473.26 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Детский сад в микрорайоне №30 г. Сургута | 320210610 | 32021061 | 288189549 | 0 |  | 7800000 |  | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 7800000 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | ПСД-100%, получено положительное заключение гос. экспертизы. Начало строительства - в зависимости от финансирования. В бюджете на 2014-2016 год средства на строительство объекта не предусмотрены.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строй-Инжиниринг", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 004-11 от 17.08.2011 | 7800000 | до 15.10.2012г. | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7800000 |  |  | 7800000 | 7800000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0702 Общее образование | [5 empty] | 594762.48 |  | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года" | 1047000000 | 104700000 | 942300000 | 0 |  | 594762.48 |  | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 659033.48 | 659033.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов 52 в г. Сургуте. Реконструкция | 1047000000 | 104700000 | 942300000 | 0 |  | 594762.48 |  | 659033.48 | 659033.48 |  |  | 659033.48 | 659033.48 | 0 |  | 659033.48 | 659033.48 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | не планируется | Проектно-изыскательские работы завершены. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы проектно-сметной документации № 86-3-4-0074-13 от 25.02.2013г. Строительство школы на данном земельном участке невозможно, в связи с близостью учреждения федеральной миграционной службы. В 2013 году произведён снос здания.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| экспертиза проекта |  |  |  |  | № 503/12 от 20.12.12 | 594762.48 | до 01.03.2013 | 594762.48 | 594762.48 |  |  | 594762.48 | 594762.48 |  |  | 594762.48 | 594762.48 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 64271 | 64271 |  |  | 64271 | 64271 |  |  | 64271 | 64271 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0800 Культура и кинематография | [7 empty] | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35552113 | 35552113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0801 Культура | [7 empty] | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35552113 | 35552113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Культура Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях культуры" | 361218610 | 36121861 | 325096749 | 0 |  | 6307500 |  | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35552113 | 35552113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детская школа искусств в мкр. ПИКС | 361218610 | 36121861 | 325096749 |  |  | 6307500 |  | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 31848.2 | 31848.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35552113 | 35552113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | Проектно-изыскательские работы завершены в 2013 году, получено положительное заключение гос. экспертизы. Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройинжиниринг", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 30-ПИР-12 от 20.06.2012г. | 6307500 | по 19.06.2013г. | 0 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 31848.2 | 31848.2 |  |  | 31848.2 | 31848.2 |  |  | 31848.2 | 31848.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0900 Здравоохранение | [7 empty] | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768264484 | 76826484 | 691438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0909 Другие вопросы в области здравоохранения | [7 empty] | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768264484 | 76826484 | 691438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа Современное здравоохранение ХМАО- Югры на 2011-2013 годы", подпрограмма "Развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения" | 1748263091 | 174826309 | 1573436782 | 0 |  | 820030903.7 |  | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768264484 | 76826484 | 691438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поликлиника "Нефтяник" на 700 п/см в мкр. 37 | 1748263091 | 174826309 | 1573436782 | 0 |  | 820030903.7 |  | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 26770926.94 | 13801726.94 | 12969200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 768264484 | 76826484 | 691438000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок завершения работ по контракту - декабрь 2015 года | Объект в стадии строительства. Необходимость корректировки проекта вызвала отставание от графика производства работ на объекте.Сроки корректировки сорваны, после судебного разбирательства заключено мировое соглашение со сроком, сдачи проектно-сметной документации - 15.05.2013 г. Корректировка проекта завершена, документация прошла госэкспертизу, получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости 2 этапа строительства объекта. Аукцион на завершение строительства объекта проведён 16 декабря 2013 года, результаты которого аннулированы решением Федеральной антимонопольной службы. Повторное проведение торгов намечено на 21.01.2014г.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО СФК "Сургутгазстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №07/2008 от 14.08.08 | 814792157.05 | до января 2011г. | 21512180.29 | 8542980.29 | 12969200 |  | 21512180.29 | 8542980.29 | 12969200 |  | 21512180.29 | 8542980.29 | 12969200 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "ЗапСибЗНИИЭП" |  |  |  |  | № 08/П-2011 от 19.08.2011г. Мировое соглашение от 21.12.2012г. | 4736991.81 | до 30.04.2012г. | 4736991.81 | 4736991.81 |  |  | 4736991.81 | 4736991.81 |  |  | 4736991.81 | 4736991.81 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СтройКон", г. Омск, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 08/П-2012 от 09.10.2012г. | 15432 | 30.10.2012г. | 15432 | 15432 |  |  | 15432 | 15432 |  |  | 15432 | 15432 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Экспертиза проекта |  |  |  |  | № 498/12 от 20.12.12 | 486322.84 | до 01.03.2013г. | 486322.84 | 486322.84 |  |  | 486322.84 | 486322.84 |  |  | 486322.84 | 486322.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1100 Физическая культура и спорт | [7 empty] | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526279680 | 45479680 | 480800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1102 Массовый спорт | [6 empty] | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526279680 | 45479680 | 480800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"" | 483635310 | 48363531 | 435271779 | 0 |  | 99700 |  | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526279680 | 45479680 | 480800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м | 483635310 | 48363531 | 435271779 |  |  | 99700 |  | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | 166793.88 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 526279680 | 45479680 | 480800000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2015 | Проектирование завершено, получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта. Проектно-сметная документация утверждена. Аукцион на строительство объекта, намеченный на 02.12.2013г., отменён на основании Предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 06.12.2013г. Торги будут проведены в 2014 году.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Инжиниринговый центр "Сургутстройцена". Корректировка сметной документации |  |  |  |  | №12/П-2013 от 12.07.2013г. | 99700 | 30.09.2013г. | 99700 | 99700 |  |  | 99700 | 99700 |  |  | 99700 | 99700 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 67093.88 | 67093.88 |  |  | 67093.88 | 67093.88 |  |  | 67093.88 | 67093.88 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
II | Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утратившие силу с 1 января 2011 года | [7 empty] | 726571401.02 | 60156102.44 | 666415298.58 | 0 | 726571401.02 | 60156102.44 | 666415298.58 | 0 | 726571401.02 | 60156102.44 | 666415298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0900 Здравоохранение | [7 empty] | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0909 Другие вопросы в области здравоохранения | [5 empty] | 861693031.75 |  | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа " Развитие МТБ социальной сферы ХМАО-Югры", подпрограмма "Развитие МТБ учреждений здравоохранения ХМАО-Югры" | 1561000000 | 156100000 | 1404900000 | 0 |  | 861693031.75 |  | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поликлиника "Нефтяник на 700п/см в мкр. 37 г. Сургута | 1561000000 | 156100000 | 1404900000 | 0 |  | 861693031.75 |  | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 702700687.43 | 51960687.43 | 650740000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год | Необходимость корректировки проекта вызвала отставание от графика производства работ на объекте. Сроки корректировки сорваны, после судебного разбирательства заключено мировое соглашение со сроком сдачи проектно-сметной документации - 15.05.2013 г. Корректировка проекта завершена, документация прошла госэкспертизу, получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости 2 этапа строительства объекта. Аукцион на завершение строительства объекта проведён 16 декабря 2013 года, результаты которого аннулированы решением Федеральной антимонопольной службы. Повторное проведение торгов намечено на 21.01.2014г.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО СФК "Сургутгазстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №31/2005 от 19.10.05, | 35022004.7 | до октября 2007г. | 35022004.7 | 18000004.7 | 17022000 |  | 35022004.7 | 18000004.7 | 17022000 |  | 35022004.7 | 18000004.7 | 17022000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО СФК "Сургутгазстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №07/2008 от 14.08.08 | 814792157.05 | до января 2011г. | 654273995.3 | 20555995.3 | 633718000 |  | 654273995.3 | 20555995.3 | 633718000 |  | 654273995.3 | 20555995.3 | 633718000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ПСК "Стил-тран", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №08/2005 от 21.03.2005 | 11878870 | до января 2007г. | 11878870 | 11878870 |  |  | 11878870 | 11878870 |  |  | 11878870 | 11878870 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 1525817.43 | 1525817.43 |  |  | 1525817.43 | 1525817.43 |  |  | 1525817.43 | 1525817.43 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1100 Физическая культура и спорт | [7 empty] | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1102 Массовый спорт | [7 empty] | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа " Развитие МТБ социальной сферы ХМАО-Югры", подпрограмма "Развитие МТБ учреждений физической культуры и спорта ХМАО-Югры" | 659872702 | 220185031 | 439687671 | 0 |  | 22217798.58 |  | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 23870713.59 | 8195415.01 | 15675298.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Спорткомплекс с плавательным бассейном 50м | 483635310 | 48363531 | 435271779 | 0 |  | 11656907 |  | 13309822.01 | 2050415.01 | 11259407 |  | 13309822.01 | 2050415.01 | 11259407 |  | 13309822.01 | 2050415.01 | 11259407 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2015 год | Проектирование завершено, получено положительной заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта. Проектно-сметная документация утверждена. Аукцион на строительство объекта, намеченный на 02.12.2013г., отменён на основании Предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 06.12.2013г. Торги будут проведены в 2014 году.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ПСК "Сибпроектстрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №56/2006 от 08.12.06 | 11656907 | до июня 2007г. | 11656907 | 397500 | 11259407 |  | 11656907 | 397500 | 11259407 |  | 11656907 | 397500 | 11259407 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 1652915.01 | 1652915.01 | 0 |  | 1652915.01 | 1652915.01 |  |  | 1652915.01 | 1652915.01 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) | 176237392 | 171821500 | 4415892 | 0 |  | 10560891.58 |  | 10560891.58 | 6145000 | 4415891.58 |  | 10560891.58 | 6145000 | 4415891.58 |  | 10560891.58 | 6145000 | 4415891.58 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | сентябрь 2014 года | Ведётся строительство объекта, завершение по условиям контракта - 31.08.2014 года. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ТПИ "Омскгражданпроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2007-082/3 от 25.05.2007 | 4415891.58 | до мая 2008г. | 4415891.58 |  | 4415891.58 |  | 4415891.58 |  | 4415891.58 |  | 4415891.58 |  | 4415891.58 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО"Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 07/П-2010 от 13.06.2010г. | 6145000 | до 31.12.2010г. | 6145000 | 6145000 |  |  | 6145000 | 6145000 |  |  | 6145000 | 6145000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
III | Муниципальные целевые программы | [7 empty] | 849016571.91 | 848066571.91 | 950000 | 0 | 849016571.91 | 848066571.91 | 950000 | 0 | 849016571.91 | 848066571.91 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427380368 | 365179368 | 62201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0100 Общегосударственные вопросы | [7 empty] | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38512220 | 38512220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0113 Другие общегосударственные вопросы | [7 empty] | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 9605698.52 | 9605698.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38512220 | 38512220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года" | 250881650 | 250881650 |  |  |  | 5861497 |  | 5959553 | 5959553 | 0 | 0 | 5959553 | 5959553 | 0 | 0 | 5959553 | 5959553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сургутский государственный архив | 250881650 | 250881650 |  |  |  | 5861497 |  | 5959553 | 5959553 |  |  | 5959553 | 5959553 |  |  | 5959553 | 5959553 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | В 2013 году завершена корректировка ПСД. В бюджете на 2014-2016 год не предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект-Максимум"Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №03/П-2012 от 15.06.2012г. Соглашение о расторжении с новой суммой от 26.12.2013г. | 5861497 | 15.06.2013г. | 5861497 | 5861497 |  |  | 5861497 | 5861497 |  |  | 5861497 | 5861497 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 98056 | 98056 |  |  | 98056 | 98056 |  |  | 98056 | 98056 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы" | 37236861 | 37236861 |  |  |  | 37217741.42 |  | 2330645.52 | 2330645.52 | 0 | 0 | 2330645.52 | 2330645.52 | 0 | 0 | 2330645.52 | 2330645.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35012220 | 35012220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Общественный центр в п. Снежный | 37236861 | 37236861 |  |  |  | 37217741.42 |  | 2330645.52 | 2330645.52 |  |  | 2330645.52 | 2330645.52 |  |  | 2330645.52 | 2330645.52 | [10 empty] | 35012220 | 35012220 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | декабрь 2014 года | В 2013 году завершена разработка проекта, заключен контракт на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройуслуга" , проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 09/П-2012 от 15.11.2012г. | 2311525.84 | до 15.12.2013г. | 2311525.84 | 2311525.84 |  |  | 2311525.84 | 2311525.84 |  |  | 2311525.84 | 2311525.84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительство-21 век" - строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 17/2013 от 18.12.2013г. | 34906215.58 | 30.10.2014г. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 19119.68 | 19119.68 |  |  | 19119.68 | 19119.68 |  |  | 19119.68 | 19119.68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Долгосрочная целевая программа "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" | 7355500 | 7355500 |  |  |  | 1315500 |  | 1315500 | 1315500 | 0 | 0 | 1315500 | 1315500 | 0 | 0 | 1315500 | 1315500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизированный комплекс прогнозирования и оповещения населения(АКПО) | 7355500 | 7355500 |  |  | № 17-10-2276/2 от 20.08.2012, № 17-102335/2 от 26.10.2012, № 19-МК от 09.09.2013 | 1315500 | 04.10.2012, 23.11.2012, 31.12.2013 | 1315500 | 1315500 |  |  | 1315500 | 1315500 |  |  | 1315500 | 1315500 | [10 empty] | 3500000 | 3500000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Для модернизации действующей системы в 2012 году приобретено 11 комплектов радиостанций. В 2013 году выполнены проектные работы по развитию АКПО в новых микрорайонах. В соответствии с разработанной проектной документацией на модернизацию АКПО стоимость оборудования и проведения работ изменилась. В 4 квартале 2013 года был дважды объявлен аукцион на поставку оборудования, однако, в связи с присутствием в составе оборудования оборудования иностранного производства со сроком поставки не менее 3-х месяцев, аукционы не состоялись. Повторный аукцион состоялся в январе 2014 года. После проведения всех работ объект будет введён в эксплуатацию.
| 0400 Национальная экономика | [7 empty] | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021894 | 45021894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0409 Транспорт | [7 empty] | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021894 | 45021894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы" | 1812900000 | 1812900000 | 0 |  |  | 11241897.87 |  | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 11921107.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021894 | 45021894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Киртбая от Ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 775100000 | 775100000 |  |  |  | 11241897.87 |  | 5737500.78 | 5737500.78 |  |  | 5737500.78 | 5737500.78 |  |  | 5737500.78 | 5737500.78 | [10 empty] | 38352149 | 38352149 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | Ведутся проектные работы, окончание 1 этапа проектирования - 16.12.20113г, 2 этапа - 16.08.2014г. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройинжиниринг", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 06/П-2013 от 16.05.2013г | 11241897.87 | 1 этап- 16.12.2013г, 2 этап-16.08.2014г. | 5620948.93 | 5620948.93 |  |  | 5620948.93 | 5620948.93 |  |  | 5620948.93 | 5620948.93 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 116551.85 | 116551.85 |  |  | 116551.85 | 116551.85 |  |  | 116551.85 | 116551.85 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39"З" | 704000000 | 704000000 |  |  |  | 6249231.08 |  | 3198558.74 | 3198558.74 |  |  | 3198558.74 | 3198558.74 |  |  | 3198558.74 | 3198558.74 | [10 empty] | 3124616 | 3124616 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | Ведутся проектные работы, окончание 1 этапа - 17.12.2013г., 2 этапа - 17.08.2014г
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройуслуга", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 04/П-2013 от 17.05.2013г. | 6249231.08 | 17.08.2014г. | 3124615.54 | 3124615.54 |  |  | 3124615.54 | 3124615.54 |  |  | 3124615.54 | 3124615.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 73943.2 | 73943.2 |  |  | 73943.2 | 73943.2 |  |  | 73943.2 | 73943.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Автомобильная дорога к новому кладбищу | 333800000 | 333800000 |  |  |  | 7090257.15 |  | 2985047.56 | 2985047.56 |  |  | 2985047.56 | 2985047.56 |  |  | 2985047.56 | 2985047.56 | [10 empty] | 3545129 | 3545129 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | Ведутся проектные работы, окончание 1 этапа - 17.12.2013г., 2 этапа - 17.08.2014г
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройуслуга", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 05/П-2013 от 17.05.2013г. | 7090257.15 | 17.08.2014г. | 2964962.28 | 2964962.28 |  |  | 2964962.28 | 2964962.28 |  |  | 2964962.28 | 2964962.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 20085.28 | 20085.28 |  |  | 20085.28 | 20085.28 |  |  | 20085.28 | 20085.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | [7 empty] | 404979211.6 | 404979211.6 | 0 | 0 | 404979211.6 | 404979211.6 | 0 | 0 | 404979211.6 | 404979211.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235507725 | 173306725 | 62201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0502 Коммунальное хозяйство | [7 empty] | 204033067.42 | 204033067.42 | 0 | 0 | 204033067.42 | 204033067.42 | 0 | 0 | 204033067.42 | 204033067.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131543283 | 69342283 | 62201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года" | 873938131 | 264824878 | 609113253 | 0 |  | 853083701.39 |  | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| УЛ. 23 "В"от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" (пр. Пролетарский) | 873938131 | 264824878 | 609113253 | 0 |  | 853083701.39 |  | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 159997000 | 159997000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | декабрь 2011г. | Объект введён в эксплуатацию в декабре 2011г., передан в 2013 году на баланс МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" в соответствии с постановлением Администрации города от 21.09.2012г № 7410 по 1 п.к. и постановлением о передаче на баланс от 06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На балансе заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 тыс. руб.)
в том числе по подрядчикам:
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №14/2006 от 03.05.06 | 853083701.39 |  | 159997000 | 159997000 |  |  | 159997000 | 159997000 |  |  | 159997000 | 159997000
| Городская долгосрочная целевая программа "Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2015 годы" | 182013433 | 104740877 | 77272556 |  |  | 2995918.33 |  | 1618573.65 | 1618573.65 | 0 | 0 | 1618573.65 | 1618573.65 | 0 | 0 | 1618573.65 | 1618573.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Магистральная ул. 1-В на участке от ул. до ул. 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция. | 315574270 | 31557427 | 284016843 |  |  | 479680.62 |  | 479680.62 | 479680.62 |  |  | 479680.62 | 479680.62 |  |  | 479680.62 | 479680.62 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | Завершена разработка проектно-сметной документации.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика |  |  |  |  | Деп.финансов Югры № 109/12 от 24.05.12. | 479680.62 | 60 дней | 479680.62 | 479680.62 |  |  | 479680.62 | 479680.62 |  |  | 479680.62 | 479680.62 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Внутриквартальные инженерные сети и сооружения мкр. 32 | 182013433 | 104740877 | 77272556 | 0 |  | 2516237.71 |  | 1138893.03 | 1138893.03 | 0 |  | 1138893.03 | 1138893.03 | 0 |  | 1138893.03 | 1138893.03 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в 2010г. 1 п.к. введёна в эксплуатацию, в феврале 2014 г. планируется ввод 2 п.к.. | 1 этап передан в эксплуатацию. Завершены работы по строительству 2 этапа. Ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 04/П от 08.07.2011г. | 2516237.71 | расторгнут 29.09.2012г. | 1129237.71 | 1129237.71 |  |  | 1129237.71 | 1129237.71 |  |  | 1129237.71 | 1129237.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 9655.32 | 9655.32 |  |  | 9655.32 | 9655.32 |  |  | 9655.32 | 9655.32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013-2015 годы" | 1342387653.77 | 1034340967.77 | 77272556 |  |  | 114191613.02 |  | 42417493.77 | 42417493.77 | 0 | 0 | 42417493.77 | 42417493.77 | 0 | 0 | 42417493.77 | 42417493.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131543283 | 69342283 | 62201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Застройка микрорайона 32. (2 очередь строительства). Внутриквартальные инженерные сети и сооружения | 182013433.28 | 104740877.28 | 77272556 |  |  | 74582121.32 |  | 23273651.53 | 23273651.53 | 0 | 0 | 23273651.53 | 23273651.53 | 0 | 0 | 23273651.53 | 23273651.53 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2010г. 1 п.к. введёна в эксплуатацию, в феврале 2014г. планируется ввод 2 п.к.. | 1 этап передан в эксплуатацию. Завершены работы по строительству 2 этапа. Ведется оформление документации о вводе объекта в эксплуатацию.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сибпромстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 21/2012 от 15.11.2012 | 11586317.41 | 31.07.2013г. | 11086317.41 | 11086317.41 |  |  | 11086317.41 | 11086317.41 |  |  | 11086317.41 | 11086317.41 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Строительное управление № 14", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 15/2012, 16/2012,17/2012,18/2012,19/2012,20/2012 от 09.11.2012г. | 62995803.91 | 30.03.2013г., 31.07.2013г. | 12187334.12 | 12187334.12 |  |  | 12187334.12 | 12187334.12 |  |  | 12187334.12 | 12187334.12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47) | 75723424.87 | 10714424.87 |  |  |  | 3345192 |  | 1818388.87 | 1818388.87 | 0 | 0 | 1818388.87 | 1818388.87 | 0 | 0 | 1818388.87 | 1818388.87 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 48896036 | 8896036 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 год | Ведутся проектные работы, завершение 03.06.2014. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "РегионЦенЭкспертАудит", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 11/П-2013 от 03.07.2013г. | 3345192 | 03.06.2014г. | 1672596 | 1672596 |  |  | 1672596 | 1672596 |  |  | 1672596 | 1672596 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 145792.87 | 145792.87 |  |  | 145792.87 | 145792.87 |  |  | 145792.87 | 145792.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. | 179776000 | 14010870 |  |  |  | 6714200 |  | 3429739.22 | 3429739.22 | 0 | 0 | 3429739.22 | 3429739.22 | 0 | 0 | 3429739.22 | 3429739.22 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 36211870 | 14010870 | 22201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | Ведутся проектные работы, завершение 03.09.2014. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Юградорпроект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 10/П-2013 от 01.07.2013г | 6714200 | 30.09.2014г. | 3357100 | 3357100 |  |  | 3357100 | 3357100 |  |  | 3357100 | 3357100 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 72639.22 | 72639.22 |  |  | 72639.22 | 72639.22 |  |  | 72639.22 | 72639.22 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1 | 501385528.82 | 501385528.82 |  |  |  | 8773895 |  | 17401.5 | 17401.5 | 0 | 0 | 17401.5 | 17401.5 | 0 | 0 | 17401.5 | 17401.5 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 9970340 | 9970340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | Конкурс на разработку проектно-сметной документации проведён 18.12.2013г. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "ЭКСПроект" - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 03/П-2014от 09.01.2014г. | 8773895 | 09.10.2014г. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 17401.5 | 17401.5 |  |  | 17401.5 | 17401.5 |  |  | 17401.5 | 17401.5 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунный | 374275019.82 | 374275019.82 |  |  |  | 6262766 |  | 12321.67 | 12321.67 | 0 | 0 | 12321.67 | 12321.67 | 0 | 0 | 12321.67 | 12321.67 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 7116781 | 7116781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | Конкурс на разработку проектно-сметной документации проведён 18.12.2013г. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на проектирование объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Севердорпроект" - проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 02/П-2014от 09.01.2014г. | 6262766 | 09.10.2014г. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 12321.67 | 12321.67 |  |  | 12321.67 | 12321.67 |  |  | 12321.67 | 12321.67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского | 14158598.98 | 14158598.98 |  |  |  | 14153438.7 |  | 13505990.98 | 13505990.98 | 0 | 0 | 13505990.98 | 13505990.98 | 0 | 0 | 13505990.98 | 13505990.98 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 652608 | 652608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | Проектные работы завершены, проведение экспертизы запланировано на 2014 год. В бюджете на 2014-2016 год не предусмотрены средства на строительство объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройуслуга"проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 14/П-2013 от 14.11.13., № 15/П-2013 от 14.11.13. | 14153438.7 | 14.12.2013г. | 13500830.7 | 13500830.7 |  |  | 13500830.7 | 13500830.7 |  |  | 13500830.7 | 13500830.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 5160.28 | 5160.28 |  |  | 5160.28 | 5160.28 |  |  | 5160.28 | 5160.28 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объектов электросетевого хозяйства | 15055648 | 15055648 |  |  | № 34-ГХ от 02.07.2013; № 80-ГХ от 25.11.2013 | 360000 | 23.12.2013; 30.12.2013 | 360000 | 360000 |  |  | 360000 | 360000 |  |  | 360000 | 360000 | [10 empty] | 28695648 | 28695648 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | По окончанию работ затраты будут переданы на баланс МКУ "Казна городского хозяйства".
| 0503 Благоустройство | [7 empty] | 200946144.18 | 200946144.18 | 0 | 0 | 200946144.18 | 200946144.18 | 0 | 0 | 200946144.18 | 200946144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103964442 | 103964442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2012 годы" | 4094442 | 4094442 |  |  |  | 130000 |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103964442 | 103964442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое кладбище | 4094442 | 4094442 |  |  | № 67-ГХ от 08.11.2013 | 130000 | 19.12.2013г. | 130000 | 130000 |  |  | 130000 | 130000 |  |  | 130000 | 130000 | [10 empty] | 103964442 | 103964442 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2015 год | Выполнены кадастровые работы. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта.
| Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 — 2014 годы" | 348897658.52 | 201754949.7 | 147142708.82 | 0 |  | 341909850 |  | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Берегоукрепление от пассажирского вокзала до речпорта 2-я очередь | 348897658.52 | 201754949.7 | 147142708.82 | 0 | 205-0503 от 13.12.2010; 149-0604 от 15.04.2005; 223-0602 от 26.04.07 | 341909850 | 2014-03-01 | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 200816144.18 | 200816144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 г. | Объект введен в эксплуатацию. Право муниципальной собственности зарегистрировано 17.01.2014
| 0700 Образование | [7 empty] | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924711 | 12924711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0702 Общее образование | [7 empty] | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 54733704.36 | 54733704.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924711 | 12924711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года" | 2008041329 | 1065741329 | 942300000 | 0 |  | 133021000 |  | 45140127.2 | 45140127.2 | 0 | 0 | 45140127.2 | 45140127.2 | 0 | 0 | 45140127.2 | 45140127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по ул. Профсоюзов 52 в г. Сургуте. Реконструкция | 1047000000 | 104700000 | 942300000 | 0 |  | 7750000 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 | 7000000 | 0 |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | не планируется | Проектно-изыскательские работы завершены. Получено отрицательное заключение гос. экспертизы проектно-сметной документации № 86-3-4-0074-13 от 25.02.2013г. Строительство школы на данном земельном участке невозможно, в связи с близостью учреждения федеральной миграционной службы. В 2013 году произведён снос здания.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 10/П-2010 от 08.08.2010г. | 7750000 | до 30.01.2012г. | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  | 7000000 | 7000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Станция юных натуралистов | 961041329 | 961041329 | 0 | 0 |  | 125271000 |  | 38140127.2 | 38140127.2 | 0 | 0 | 38140127.2 | 38140127.2 | 0 | 0 | 38140127.2 | 38140127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | В 2008 году выполнены строительные работы по консервации объекта. Предложения по продолжению строительства объекта неоднократно включались в проекты бюджетов на очередной год, однако средства в плане финансирования на очередной финансовый год не утверждались. В 2010 году начата корректировка проекта, в связи со срывом сроков заключено мировое соглашение от 31.07.2012г , утверждённое арбитражным судом ХМАО-Югры. В 2013 году проведён аукцион на корректировку проекта, заключен муниципальный контракт, завершение проектных работ - в сентябре 2014 года.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Запсибэнергострой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №35/2005 от 22.12.05 | 125271000 | до декабря 2008г. | 38140127.2 | 38140127.2 |  |  | 38140127.2 | 38140127.2 |  |  | 38140127.2 | 38140127.2 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 1683478549 | 1358381800 | 325096749 |  |  | 21310842 |  | 9593577.16 | 9593577.16 | 0 | 0 | 9593577.16 | 9593577.16 | 0 | 0 | 9593577.16 | 9593577.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924711 | 12924711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Детская школа искусств в мкр. ПИКС | 361218610 | 36121861 | 325096749 |  |  | 6307500 |  | 6403994 | 6403994 |  |  | 6403994 | 6403994 |  |  | 6403994 | 6403994 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2016 год | Проектно-изыскательские работы завершены в 2013 году, получено положительное заключение гос. экспертизы. Получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта. В бюджете на 2014-2016 год предусмотрены средства на строительство объекта
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Стройинжиниринг", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 30-ПИР-12 от 20.06.2012г. | 6307500 | по 19.06.2013г. | 6307500 | 6307500 |  |  | 6307500 | 6307500 |  |  | 6307500 | 6307500 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 96494 | 96494 |  |  | 96494 | 96494 |  |  | 96494 | 96494 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Детская школа искусств в мкр. 25 | 361218610 | 361218610 |  |  |  | 0 |  | 47834 | 47834 |  |  | 47834 | 47834 |  |  | 47834 | 47834 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | В 2013 году были проведены кадастровые работы. При строительстве объекта будет применён аналог проекта по объекту "Детская школа искусств в мкр. ПИКС".
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 47834 | 47834 |  |  | 47834 | 47834 |  |  | 47834 | 47834 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Станция юных натуралистов | 961041329 | 961041329 | 0 | 0 |  | 15003342 |  | 3141749.16 | 3141749.16 | 0 | 0 | 3141749.16 | 3141749.16 | 0 | 0 | 3141749.16 | 3141749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12924711 | 12924711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | В 2008 году выполнены строительные работы по консервации объекта. Предложения по продолжению строительства объекта неоднократно включались в проекты бюджетов на очередной год, однако средства в плане финансирования на очередной финансовый год не утверждались. В 2010 году начата корректировка проекта, в связи со срывом сроков заключено мировое соглашение от 31.07.2012г , утверждённое арбитражным судом ХМАО-Югры. В 2013 году проведён аукцион на корректировку проекта, заключен муниципальный контракт, завершение проектных работ - в сентябре 2014 года.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Мегаполис". Корректировка проекта | [7 empty] | 2960962 | 2960962 |  |  | 2960962 | 2960962 |  |  | 2960962 | 2960962 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| ЛЛЛ "Сибпроектстрой-1"- Завершение проектно-изыскательских работ |  |  |  |  | № 11/П-2010 от 28.11.2010г.. Мировое соглашение от 31.07.2012г. | 2960962 | 31.10.2013г. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика |  |  |  |  | МК № 18/П-2013 от 31.12.2013г. | 12042380 | 31.09.2014г. | 180787.16 | 180787.16 |  |  | 180787.16 | 180787.16 |  |  | 180787.16 | 180787.16 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0900 Здравоохранение | [7 empty] | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401582 | 11401582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года" | 1600000000 | 1600000000 | [5 empty] | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 41825.15 | 41825.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401582 | 11401582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поликлиника в мкр. 27 (на 1000 п/см) | 1600000000 | 1600000000 | [5 empty] | 41825.15 | 41825.15 |  |  | 41825.15 | 41825.15 |  |  | 41825.15 | 41825.15 | [10 empty] | 11401582 | 11401582 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | В зависимости от финансирования | Проведена ценовая экспертиза сметной документации на проведение ПИР. В связи с нерешённым вопросом об освобождении земельного участка под строительство объекта, разработка проекта перенесена на 2013 год. Конкурс на проведение ПИР, намеченный на 28.10.2013г не состоялся, очередные торги состоялись 20.11.2013г., заключен контракт от 09.12.2013г. , начато проектирование объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | МК № 16/П-2013 от 09.12.2013г. | 11401580.32 | 09.06.2015г. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 41825.15 | 41825.15 |  |  | 41825.15 | 41825.15 |  |  | 41825.15 | 41825.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1100 Физическая культура и спорт | [7 empty] | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84012236 | 84012236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта |  |  |  | 0 |  |  |  | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84012236 | 84012236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года" | 483538673 | 482588673 | 950000 |  |  | 451572826.69 |  | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 367735025.2 | 366785025.2 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84012236 | 84012236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОК "Энергетик" (инженерное обеспечение) | 4774145 | 3824145 | 950000 | 0 |  | 4774145 |  | 4774145 | 3824145 | 950000 |  | 4774145 | 3824145 | 950000 |  | 4774145 | 3824145 | 950000 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Предложено к списанию | Инженерное обеспечение объекта выполнено силами эксплуатирующей организации. Затраты предлагаются к списанию.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "ЗапСибинтерстрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №13-П/2007 от 19.12.07 | 4774145 | до июня 2010г. | 4774145 | 3824145 | 950000 |  | 4774145 | 3824145 | 950000 |  | 4774145 | 3824145 | 950000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута, 3 пусковой комплекс | 122527136 | 122527136 |  |  |  | 122083998.04 |  | 122258416.96 | 122258416.96 |  |  | 122258416.96 | 122258416.96 |  |  | 122258416.96 | 122258416.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | декабрь 2013 года | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строй-Инжиниринг", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 7-ПИР-12 от 02.03.2012г. | 98633.17 | до мая 2012г. | 98633.17 | 98633.17 |  |  | 98633.17 | 98633.17 |  |  | 98633.17 | 98633.17 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "СоюзПроектСтрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 05/П-2012 от 28.08.2012г. Соглашение о расторжении от 30.08.2013г. | 1223164.87 | 30.08.2013г. | 1223164.87 | 1223164.87 |  |  | 1223164.87 | 1223164.87 |  |  | 1223164.87 | 1223164.87 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО Строительная компания "ВОРТ". Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №03/2013 от 15.05.2013г. | 120762200 | 31.10.2013г. 31.03.2014г. | 120762200 | 120762200 |  |  | 120762200 | 120762200 |  |  | 120762200 | 120762200 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 174418.92 | 174418.92 |  |  | 174418.92 | 174418.92 |  |  | 174418.92 | 174418.92 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) | 176237392 | 176237392 |  |  |  | 144714683.65 |  | 60702463.24 | 60702463.24 |  |  | 60702463.24 | 60702463.24 |  |  | 60702463.24 | 60702463.24 | [10 empty] | 84012236 | 84012236 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | сентябрь 2014 года | Ведётся строительство объекта, завершение по условиям контракта - 31.08.2014 года.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 02/2013 от 07.05.2013г. | 144714683.65 | 31.08.2014г. | 60702463.24 | 60702463.24 |  |  | 60702463.24 | 60702463.24 |  |  | 60702463.24 | 60702463.24 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом №1 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Объект введен в эксплуатацию Передача объекта запланирована на 2014 год
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания СОК", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | инвест договор №1-И от 27.04.12. | 60000000 | 31.03.2012г. | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом №3 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Объект введен в эксплуатацию Передача объекта запланирована на 2014 год
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания СОК", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | инвест договор №1-И от 27.04.12. | 60000000 | 31.03.2012г. | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Спортивный центр с универсальным игровым залом №4 | 60000000 | 60000000 |  |  |  | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Объект введен в эксплуатацию Передача объекта запланирована на 2014 год
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Строительная компания СОК", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | инвест договор №1-И от 27.04.12. | 60000000 | 31.03.2013г. | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 |  |  | 60000000 | 60000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
IV | Непрограммные инвестиции | [7 empty] | 1687994472.21 | 1479683148.25 | 208311323.96 | 0 | 1687994472.21 | 1479683148.25 | 208311323.96 | 0 | 1687994472.21 | 1479683148.25 | 208311323.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0100 Общегосударственные вопросы | [7 empty] | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0113 Другие общегосударственные вопросы |  |  |  | 0 |  |  |  | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 12837274.48 | 12837274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сургутский государственный архив | 250881650 | 250881650 | 0 | 0 |  | 3933000 |  | 4151614.58 | 4151614.58 |  |  | 4151614.58 | 4151614.58 |  |  | 4151614.58 | 4151614.58 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | В 2013 году завершена корректировка ПСД. Необходимы средства для строительства объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Омскгражданпроект-Югра", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2003-101/3-Ю от 03.06.2003 | 3933000 | до ноября 2004г. | 3933000 | 3933000 |  |  | 3933000 | 3933000 |  |  | 3933000 | 3933000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 218614.58 | 218614.58 |  |  | 218614.58 | 218614.58 |  |  | 218614.58 | 218614.58 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Автоматизированный комплекс прогнозирования и оповещения населения(АКПО) | 195660 | 195660 |  |  | № 17-101791/1 от 05.07.2011, № 17-10-1910/1 от 18.10.2011 | 195660 | 12.08.2011, 01.12.2011 | 195660 | 195660 |  |  | 195660 | 195660 |  |  | 195660 | 195660 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2013 год | Для модернизации действующей системы в 2011 году приобретено 12 комплектов радиостанций. В 2013 году выполнены проектные работы по развитию АКПО в новых микрорайонах. После проведения всех работ объект будет введён в эксплуатацию.
| Проектно-сметная документация по адресу: Советов,4 (ограждения) | 99999.9 | 99999.9 |  |  | от 05.06.2011г. №223 | 99999.9 | 27.07.2011г. | 99999.9 | 99999.9 |  |  | 99999.9 | 99999.9 |  |  | 99999.9 | 99999.9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2011 году была разработана проектно-сметная документация для проведения работ в 2012 году по ограждению здания по адресу: ул.Советов, 4 с целью обеспечения безопасности общегородского сервера. Однако, решением Думы города "О бюджете городского округа город Сургут на 2012 год и плановый период 2013-2014г.г." затраты на реконструкцию объекта в 2012 году утверждены не были. Вопрос о необходимости проведения работ рассмотрен в феврале 2013 года на заседании антитеррористической комиссии.
| Котельная №4, располож. по адресу:г. Сургут, ул.Профсоюзов,13 | 36928577.39 | 36928577.39 |  |  |  | Принято от УКЗГ в 2008 году | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Прогнозный план продажи на 2014г.
| Незавершенные строительством объекты в г.Тюмени | 864454 | 864454 |  |  |  | Принято от МУ КГХ в 2008г | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Продано в январе 2014
| Незавершенный строительством объект - столовая на 180 мест, расположенный по адресу:г.Сургут, 34 мкр. | 104952 | 104952 |  |  |  | Принято безвозмездно от сторонних организаций в 1996г | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | На заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, состоявшемся 22.10.2013 было принято решение о рассмотрении вопроса о списании объектов НЗС на следующем заседании комиссии.
| Незавершенный строительством объект - торговый центр, расположенный по адресу:г.Сургут, 25 мкр. | 19750154 | 19750154 |  |  |  | Принято безвозмездно от сторонних организаций в 1997г | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Незавершенный строительством объект - гараж, расположенный по адресу:г.Сургут, пос. Звездный, база СУ-28. | 676293 | 676293 |  |  |  | Принято безвозмездно от сторонних организаций в 1996г | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Производственный цех, площадь застройки 2 883 м2, степень готовности 25% г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение № 13 | 1920000 | 1920000 |  |  |  | Принято к учету по решению суда | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Будет включено в прогнозный план приватизации в 2014 году
| Административно-бытовой корпус, площадь застройки 890,6 м2, степень готовности 6%, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 4, сооружение № 14 | 1566000 | 1566000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Будет включено в прогнозный план приватизации в 2014 году
| Свайное поле, общая площадь 294,9 м2, степень готовности 2% г. Сургут, мкрн.34 | 1267000 | 1267000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | подготовка объекта незавершенного строительством к дальнейшей продаже.
| Свайное поле, общая площадь 520 м2, степень готовности 1% г. Сургут, мкрн.34 | 1040000 | 1040000 | [29 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | подготовка объекта незавершенного строительством к дальнейшей продаже.
| Реконструкция теплиц СГМУСП "Северное" | 8390000 | 8390000 |  |  | 2011-06-21 | 8390000 | 2011-12-31 | 8390000 | 8390000 |  |  | 8390000 | 8390000 |  |  | 8390000 | 8390000 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Подготовлено извещение на передачу на основании постановления Администрации города от 31.05.2013 № 3670, но извещение не подписано получателем по причине того что предприятие ликвидируется
| 0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | [7 empty] | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0302 Органы внутренних дел |  |  |  | 0 |  |  |  | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автобаза УВД | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 |  | 142886882.26 |  | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 |  | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 |  | 146253647.91 | 140031407.91 | 6222240 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | В 2001 году было начато строительство объекта. С 2002г., в связи с отсутствием финансирования, строительство объекта не возобновлялось. На консервацию объекта бюджетные средства не выделялись. Исходно-разрешительная и исполнительно-техническая документация на выполненные работы отсутствует и восстановлению не подлежит. При обследовании объекта обнаружено: -по спортивно-стрелковому корпусу: коррозия материала свай, рядовых колонн и элементов ферм кровли, замачивание и промерзание стен, постоянная повышенная влажность явились причиной разрушения штукатурного слоя (волосяные трещины, сколы, черный налет), наружные и внутренние стены имели дефекты, которые при существующих условиях прогрессируют и ведут к их разрушению, система вентиляции и отопления подлежит демонтажу в связи с эксплуатационной непригодностью. - наружные сети канализации находятся на малой глубине и в нерабочем состоянии, корректировка рабочего проекта предусматривает строительство нового участка сетей. - КТПн подлежит демонтажу. В целях ликвидации с баланса МКУ "УКС" объекта незавершённого строительства "Автобаза УВД", МКУ "УКС" обратилось к заместителю Главы Администрации города с просьбой дать поручение ДИиЗО издать муниципально-правовой акт о государственной регистрации права муниципальной собственности на незавершённый строительством объект, с последующей передачей стоимости затрат по объекту (71 580,5 тыс. руб.) на баланс ДИиЗО. На заседании комиссии по управлению объектами незавершённого строительства от 22.10.2013г. предложено временно отложить рассмотрение объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Астрадан", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №39/98 от 21.05.1998 | 99991238 | до ноября 2002г. | 99991119 | 99991119 |  |  | 99991119 | 99991119 |  |  | 99991119 | 99991119 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Элек", поставка оборуд., монтаж КТПН |  |  |  |  | №77 от 28.07.01 | 600000 | до октября 2001г. | 449000 | 449000 |  |  | 449000 | 449000 |  |  | 449000 | 449000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОП "Тюменьэнергоналадка" ОАО "Тюменьэнерго", наладочные работы |  |  |  |  | №51-01 от 22.03.01 | 747000 | до декабря 2001г. | 640000 | 640000 |  |  | 640000 | 640000 |  |  | 640000 | 640000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Северспецстрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №9/2001 от 29.03.2001 г | 757000 | до декабря 2001г. | 757000 | 757000 |  |  | 757000 | 757000 |  |  | 757000 | 757000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО КП "Проект", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №98-008 от 07.05.01 | 6072000 | до ноября 2002г. | 6072000 | 6072000 |  |  | 6072000 | 6072000 |  |  | 6072000 | 6072000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "МЛП", изыскательские работы |  |  |  |  | №47-И 19.07.01 | 307000 | до октября 2001г. | 307000 | 307000 |  |  | 307000 | 307000 |  |  | 307000 | 307000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО НПФ "Свит-С", поставка, монтаж электрооборудования |  |  |  |  | №136 от 08.01.2002 г. | 1128000 | до декабря 2003г. | 1050000 | 1050000 |  |  | 1050000 | 1050000 |  |  | 1050000 | 1050000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Ремкомплекс", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №5-05 от 27.06.2005 г. | 6308098.86 | до декабря 2005г. | 6308098.86 | 6308098.86 |  |  | 6308098.86 | 6308098.86 |  |  | 6308098.86 | 6308098.86 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ПСК "Сибпроектстрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №39/2006 от 20.09.2006 | 6222240 | до октября 2007г. | 6222240 |  | 6222240 |  | 6222240 |  | 6222240 |  | 6222240 |  | 6222240 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Оборудование поставки заказчика | [5 empty] | 20754305.4 |  | 20754305.4 | 20754305.4 |  |  | 20754305.4 | 20754305.4 |  |  | 20754305.4 | 20754305.4 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 3702884.65 | 3702884.65 |  |  | 3702884.65 | 3702884.65 |  |  | 3702884.65 | 3702884.65 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0400 Национальная экономика | [7 empty] | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0409 Дорожное хозяйство |  |  |  | 0 |  |  |  | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 133838815.77 | 15038495.77 | 118800320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Восточно-объездная дорога, III очередь | 120729597 | 1929277 | 118800320 |  | № 72/КС от 01.09.2000г. | 120729597 | 31.12.2000 г. | 120729597 | 1929277 | 118800320 |  | 120729597 | 1929277 | 118800320 |  | 120729597 | 1929277 | 118800320 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Объект построен, сдан в эксплуатацию, включен в Реестр государственной собственности ХМАО и имеет свидетельство о государственной регистрации права от 24.12.2009 72 НЛ 575100. Решением комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, рекомендовано ДГХ совместно с МКУ "ДДТиЖКК" подготовить и направить в округ письмо от имени Главы города Сургута о передаче затрат по объекту (протокол заседания комиссии № 6 от 13.12.2012). Обращение от имени Главы города Попова Д.В. с копиями подтверждающих документов направлены в адрес КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" исх.от 19.12.2013 № 01-11-7878/13-0-0.
| Телефонизация п. Снежный | 13109219 | 13109219 |  |  | № 18 от 28.10.2003г. | 13109218.77 | 31.12.2003 г. | 13109218.77 | 13109218.77 |  |  | 13109218.77 | 13109218.77 |  |  | 13109218.77 | 13109218.77 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | В 2010 году затраты по кап.вложениям в данный объект планировалось включить в стоимость объекта, но проектная документация не прошла государственную экспертизу ХМАО в связи с изменениями в законодательстве. Объект "Телефонная линия" в п.Снежный объявлен бесхозяйным (Пост. Админ. города от 21.10.2011 № 7170). МКУ "ДДТиЖКК" назначено ответственной эксплуатирующей организацией по бесхозяйному сооружению. В апреле 2013 года объект поставлен на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре как бесхозяйный. По истечению года на основании решения суда о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, объект будет зарегистрирован.
| 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | [7 empty] | 1052470344.28 | 1050274276.28 | 2196068 | 0 | 1052470344.28 | 1050274276.28 | 2196068 | 0 | 1052470344.28 | 1050274276.28 | 2196068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0502 Коммунальное хозяйство | [7 empty] | 1046960344.28 | 1044764276.28 | 2196068 | 0 | 1046960344.28 | 1044764276.28 | 2196068 | 0 | 1046960344.28 | 1044764276.28 | 2196068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | 338764800 | 334861800 | 3903000 | 0 |  | 10682949 |  | 10682949 | 10682949 | 0 | 0 | 10682949 | 10682949 | 0 | 0 | 10682949 | 10682949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 год | Разработка проекта завершена. В бюджете 2014-2016 годов предусмотрены средства на строительство объекта
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2498 от 05.08.2002 | 10682949 |  | 10682949 | 10682949 |  |  | 10682949 | 10682949 |  |  | 10682949 | 10682949 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| УЛ. 23 "В"от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" (пр. Пролетарский) | 873938131 | 264824878 | 609113253 | 0 |  | 6191881 |  | 6191881 | 6191881 | 0 | 0 | 6191881 | 6191881 | 0 | 0 | 6191881 | 6191881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Введён в декабре 2011г. | Объект введён в эксплуатацию в декабре 2011г., передан в 2013 году на баланс МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" в соответствии с постановлением Администрации города от 21.09.2012г № 7410 по 1 п.к. и постановлением о передаче на баланс от 06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На балансе заказчика остались сети газоснабжения (27 796,7 тыс. руб.)
в том числе по подрядчикам:
| ООО "Дорстройтрест", ПИР |  |  |  |  | № 66 от 02.09.02 | 6191881 | до декабря 2002г. | 6191881 | 6191881 |  |  | 6191881 | 6191881 |  |  | 6191881 | 6191881
| Ул. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1.2 п.к. | 1756824000 | 883967100 | 872856900 | 0 |  | 381025338.88 |  | 390497961.15 | 390497961.15 | 0 | 0 | 390497961.15 | 390497961.15 | 0 | 0 | 390497961.15 | 390497961.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Октябрь 2013 | Объект введён в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | № 12 от 16.07.2002г | 7526000 | до декабря 2002г. | 7526000 | 7526000 |  |  | 7526000 | 7526000 |  |  | 7526000 | 7526000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №1 от 01.03.03 | 360346722.88 | до декабря 2005г. | 360346722.88 | 360346722.88 |  |  | 360346722.88 | 360346722.88 |  |  | 360346722.88 | 360346722.88 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2474 от 28.03.01 | 13152616 | до декабря 2004г. | 13152616 | 13152616 |  |  | 13152616 | 13152616 |  |  | 13152616 | 13152616 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 9472622.27 | 9472622.27 |  |  | 9472622.27 | 9472622.27 |  |  | 9472622.27 | 9472622.27 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул Кайдалова | 10376447 | 5991909 | 4384538 | 0 |  | 3442255 |  | 3442255 | 3442255 | 0 | 0 | 3442255 | 3442255 | 0 | 0 | 3442255 | 3442255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в зависимости от финансирования | Строительство объекта приостановлено в связи с отсутствием финансирования объекта и в связи с нерешенным вопросом о сносе существующих строений и сооружений, попадающих в зону строительства объекта. Проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо завершить строительство улицы, с последующей передачей НЗС на баланс.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2450 от 01.02.2001 | 3442255 |  | 3442255 | 3442255 |  |  | 3442255 | 3442255 |  |  | 3442255 | 3442255 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул 2 "В" (от ул. Фёдорова до ул. Северной) | 19251373 | 19251373 |  | 0 |  | 18668000 |  | 19251373.12 | 19251373.12 |  |  | 19251373.12 | 19251373.12 | 0 | 0 | 19251373.12 | 19251373.12 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Строительство объекта было приостановлено в 2001 г. в связи сокращением финансирования. Проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо завершить строительство улицы, с последующей передачей НЗС на баланс.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №6 от 03.06.2001г. | 7277000 |  | 7277000 | 7277000 |  |  | 7277000 | 7277000 |  |  | 7277000 | 7277000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Трансмост" |  |  |  |  | нет данных | 11319000 |  | 11319000 | 11319000 |  |  | 11319000 | 11319000 |  |  | 11319000 | 11319000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | нет данных | 72000 |  | 72000 | 72000 |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 72000 | 72000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 583373.12 | 583373.12 |  |  | 583373.12 | 583373.12 |  |  | 583373.12 | 583373.12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Восточная объездная дорога, 2 очередь | 46846171.47 | 46846171.47 | 0 | 0 |  | 45954400 |  | 46846171.47 | 46846171.47 |  |  | 46846171.47 | 46846171.47 |  |  | 46846171.47 | 46846171.47 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Строительство объекта начато в 1999 году. В 2006 году в рамках программы "Сотрудничество" начато финансирование строительства объекта. В связи с тем, что функции заказчика были возложены на Дорожный департамент округа, на основании письма Правительства округа от 23.02.2006г., техническая документация была направлена письмом МУ "УКЗГ" от 26.02.2006г. №590/6 в Сургутскую региональную дирекцию Дорожного департамента ХМАО. МУ "УКЗГ" (09.03.2006г., 06.06.2006г., 06.07.2006г) обращалось в ДАиГ, Администрацию города, по вопросу принятия решения о передаче затрат по незавершенному строительству с баланса Учреждения. В связи с невозможностью передать стоимость затрат на выполненные работы по объекту незавершённого строительства в государственную собственность ХМАО-Югры, МКУ "УКС" (письмо от 24.09.2013г № 2080) направило пакет документов в комиссию по управлению объектами незавершённого строительства, для принятия решения по объекту. Объект был рассмотрен на заседании комиссии 22.10.2013г. Было предложено обновить справку о стоимости объекта и повторно рассмотреть вопрос на очередном заседании комисии.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | нет данных | 43500000 | нет данных | 43500000 | 43500000 |  |  | 43500000 | 43500000 |  |  | 43500000 | 43500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Семкус" (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | нет данных | 1889178 | нет данных | 1889178 | 1889178 |  |  | 1889178 | 1889178 |  |  | 1889178 | 1889178 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Омский СоюзДорНИИ (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | нет данных | 351821 | нет данных | 351821 | 351821 |  |  | 351821 | 351821 |  |  | 351821 | 351821 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "ИЦ"ВНИИГ" (проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  | нет данных | 213401 | нет данных | 213401 | 213401 |  |  | 213401 | 213401 |  |  | 213401 | 213401 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 891771.47 | 891771.47 |  |  | 891771.47 | 891771.47 |  |  | 891771.47 | 891771.47 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Въездной знак в г. Сургуте в районе аэропорта | 5995218 | 5995218 | 0 | 0 |  | 5783621.82 |  | 5995218 | 5995218 |  |  | 5995218 | 5995218 |  |  | 5995218 | 5995218 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | работы завершены | В соответствии с предписанием Управления ГИБДД УВД ХМАО-Югры (от 27.04.2005г) согласования Правительства ХМАО-Югры (от 22.06.2005г) объект включен в состав проектно-сметной документации объекта "Автодорога Сургут-Нижневартовск" заказчиком которого является Дорожный департамент ХМАО. В настоящее время участок автодороги является муниципальным имуществом. В целях ликвидации НЗС с баланса, МКУ "УКС" письмом от 12.09.2013г. № 2000 обратилось в ДАиГ и ДИиЗО с просьбой издать муниципальный правовой акт о передаче стоимости затрат по объекту незавершённого строительства с баланса МКУ "УКС" на баланс эксплуатирующей автомобильную дорогу организации. ДИиЗО письмом от 27.12.2013г. № 07-01-14-19764/13-0 предложил ввести объект в эксплуатацию, подготовить кадастровый паспорт для признания права муниципальной собственности в судебном порядке. провести ремонт сооружения.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №42/2003 от 04.11.2003 г. | 5783621.82 | до июня 2005г. | 5783621.82 | 5783621.82 |  |  | 5783621.82 | 5783621.82 |  |  | 5783621.82 | 5783621.82 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 211596.18 | 211596.18 |  |  | 211596.18 | 211596.18 |  |  | 211596.18 | 211596.18 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. 1 "В" от Ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы | 421540449 | 421540449 | 0 | 0 |  | 411485779 |  | 421540448.63 | 421540448.63 |  |  | 421540448.63 | 421540448.63 | 0 | 0 | 421540448.63 | 421540448.63 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Рабочим проектом предусмотрена реконструкция четной и нечетной стороны улицы. По нечетной стороне улицы работы выполнены в полном объеме и затраты по капвложениям переданы на баланс. По четной стороне улицы, проект не был реализован, в связи с приостановлением финансирования. При этом, по четной стороне улицы были построены и не введены в эксплуатацию участки инженерных сетей, обеспечивающие функционирование построенных инженерных сетей по нечетной стороне улицы. Имеющаяся проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо закончить реконструкцию улицы, с последующей передачей НЗС ( 21 359,9 тыс. руб.) на баланс.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Сургутстройизоляция", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №1-с от 13.02.2001г. | 404269779 |  | 404269779 | 404269779 |  |  | 404269779 | 404269779 |  |  | 404269779 | 404269779 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2177 от 17.07.2000г. | 6400000 |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 6400000 | 6400000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО СЭУ "Спецгазификация", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №3 от 23.03.2001. | 464000 |  | 464000 | 464000 |  |  | 464000 | 464000 |  |  | 464000 | 464000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "МЛП" (ПИР) |  |  |  |  | нет данных | 352000 |  | 352000 | 352000 |  |  | 352000 | 352000 |  |  | 352000 | 352000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 10054669.63 | 10054669.63 |  |  | 10054669.63 | 10054669.63 |  |  | 10054669.63 | 10054669.63 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. 1 "В" от Югорской до Щепёткина | 65721124.7 | 63525056.7 | 2196068 | 0 |  | 223143350 |  | 65721124.7 | 63525056.7 | 2196068 | 0 | 65721124.7 | 63525056.7 | 2196068 | 0 | 65721124.7 | 63525056.7 | 2196068 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | Строительство объекта приостановлено в связи с отсутствием финансирования объекта и в связи с нерешенным вопросом о сносе существующих строений и сооружений, попадающих в зону строительства объекта. Проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо завершить строительство улицы, с последующей передачей НЗС на баланс.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №7 от 30.10.2001г. | 218150000 |  | 56357005.7 | 56357005.7 |  |  | 56357005.7 | 56357005.7 |  |  | 56357005.7 | 56357005.7 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Дорожно-строительный трест №1",проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | нет данных | 1049032 |  | 1049032 | 1049032 |  |  | 1049032 | 1049032 |  |  | 1049032 | 1049032 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №41/2006 от 05.10.2006 г. | 3323342 |  | 5146666 | 3323342 | 1823324 |  | 5146666 | 3323342 | 1823324 |  | 5146666 | 3323342 | 1823324 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| НППВ ООО "Семкус" (ПИР) |  |  |  |  | нет данных | 378000 |  | 378000 | 378000 |  |  | 378000 | 378000 |  |  | 378000 | 378000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "МЛП" (ПИР) |  |  |  |  | нет данных | 242976 |  | 242976 | 242976 |  |  | 242976 | 242976 |  |  | 242976 | 242976 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 2547445 | 2174701 | 372744 |  | 2547445 | 2174701 | 372744 |  | 2547445 | 2174701 | 372744 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ул. 12 "В" от ул. 23 "В" (Мира) до Нефтеюганского шоссе | 172979000 | 172979000 |  |  |  | 2936940 |  | 3110336.78 | 3110336.78 |  |  | 3110336.78 | 3110336.78 |  |  | 3110336.78 | 3110336.78 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | в зависимости от финансирования | При наличии средств будет проведена корректировка проекта и начато строительство объекта
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2506 от 10.06.2001г. | 2936940 | по декабрь 2005г. | 2936940 | 2936940 |  |  | 2936940 | 2936940 |  |  | 2936940 | 2936940 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| прочие заказчика | [7 empty] | 173396.78 | 173396.78 |  |  | 173396.78 | 173396.78 |  |  | 173396.78 | 173396.78 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Магистральный коллектор ливневой канализации от ул. Маяковского до ул. 3 "В" | 58121948.15 | 58121948.15 | 0 | 0 |  | 184350567 |  | 58121948.15 | 58121948.15 |  |  | 58121948.15 | 58121948.15 |  |  | 58121948.15 | 58121948.15 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Длина всего коллектора по ПСД- 1360,4 метров. В 2002-2004 годах построен участок коллектора длиной 80 м, забит трубошпунт через левый рукав р. Сайма, открытым способом выполнены работы на 95% от К-1 до К-2. Работы по строительству были приостановлены, ввиду отсутствия финансирования. Средства на консервацию объекта не выделялись. В настоящее время построенный участок ливневого коллектора находится в неудовлетворительном состоянии, камеры затоплены. В 2006 г. завершена корректировка проекта в рамках программы "Сотрудничество", проектно-сметная документация утверждена. В настоящее время проектная документация не пригодна для применения, в связи с изменившимися нормами проектирования. Для реализации проекта, требуется выполнить корректировку проектно-сметной документации.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО НПО "Мостовик", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №17-9-2003 от 01.10.2003 | 178899000 | по декабрь 2004г. | 52775000 | 52775000 |  |  | 52775000 | 52775000 |  |  | 52775000 | 52775000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "ЗапСибЗНИИЭП" |  |  |  |  | № 2/345-БТ от 16.11.2007г. | 4604567 |  | 1620914 | 1620914 |  |  | 1620914 | 1620914 |  |  | 1620914 | 1620914 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО НПО "Мостовик", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №ОМТ/01-2002 от 04.09.2002 г. | 847000 | по апрель 2004г. | 847000 | 847000 |  |  | 847000 | 847000 |  |  | 847000 | 847000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 2879034.15 | 2879034.15 |  |  | 2879034.15 | 2879034.15 |  |  | 2879034.15 | 2879034.15 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Канализационный коллектор мкр. 34 | 775200 | 775200 | 0 | 0 |  | 775200 |  | 775200 | 775200 |  |  | 775200 | 775200 |  |  | 775200 | 775200 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Коллектор ливневой канализации был построен в 1998 году с целью исключения подтопления гаражей 1 очереди застройки микрорайона 34. Проектная, исполнительная, исходно-разрешительная и какая-либо другая документация отсутствует и восстановлению не подлежит. Ввести объект в эксплуатацию не представляется возможным. МКУ "УКС" направило письма от 26.03.2012 № 610, от 04.10.2012г. в Администрацию города, с просьбой включить в повестку очередного заседания комиссии по управлению объектами НЗС, рассмотрение и принятие решения о согласовании списания произведенных вложений в объект. Объект неоднократно рассматривался на заседаниях комиссии по управлению объектами незавершённого строительства. На заседании комиссии 22.10.2013 года было предложено МКУ "УКС" обновить справку о стоимости объекта и повторно вынести объект на комиссию. После получения протокола комиссии заказчик продолжит работу по объекту.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| принято НЗС от МП "Стройзаказ" |  |  |  |  | нет данных | 775200 | нет данных | 775200 | 775200 |  |  | 775200 | 775200 |  |  | 775200 | 775200 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Берегоукрепление в районе Преображенского храмового комплекса | 9816476.68 | 9816476.68 | 0 | 0 |  | 9530963 |  | 9816476.68 | 9816476.68 |  |  | 9816476.68 | 9816476.68 |  |  | 9816476.68 | 9816476.68 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Строительство объекта было прекращено в связи с отсутствием финансирования. В соответствии с принятым решением комиссии по управлению объектами незавершенного строительства, финансируемых за счет средств городского бюджета, издано Постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2326 об объявлении объекта бесхозяйным имуществом и определении муниципальной эксплуатирующей организации. После признания судом имущества объекта муниципальной собственностью, через городскую комиссию по управлению объектами НЗС, будет решаться вопрос о согласовании списания с баланса МКУ "УКС" произведенных вложений в объект.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Сургутгазстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №32м/2001 от 24.05.2001 г. | 5200000 | до декабря 2002г. | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 5200000 |  |  | 5200000 | 5200000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Данилов мужской монастырь г. Москва, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №10/2000 от 05.03.2000 | 195048 | до октября 2001г. | 195048 | 195048 |  |  | 195048 | 195048 |  |  | 195048 | 195048 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Запсибгидростройсервис |  |  |  |  | б/н от 06.1997 г. | 4135915 | до 31.12.1999 | 4135915 | 4135915 |  |  | 4135915 | 4135915 |  |  | 4135915 | 4135915 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 285513.68 | 285513.68 |  |  | 285513.68 | 285513.68 |  |  | 285513.68 | 285513.68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ремонт площади Советов | 4967000.6 | 4967000.6 | 0 | 0 |  | 4967000.6 |  | 4967000.6 | 4967000.6 |  |  | 4967000.6 | 4967000.6 |  |  | 4967000.6 | 4967000.6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Ведется работа по передаче оборудования на баланс МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" - балансодержателю объекта.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Магик", ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | № 36/2005 от 09.08.06. | 4967000.6 | до декабря 2007г. | 4967000.6 | 4967000.6 |  |  | 4967000.6 | 4967000.6 |  |  | 4967000.6 | 4967000.6 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0503 Благоустройство |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 5510000 | 5510000 | 0 | 0 | 5510000 | 5510000 | 0 | 0 | 5510000 | 5510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое городское кладбище (ПИР) 2009 | 6196969.53 | 6196969.53 |  |  | № 88-ГХ от 27.07.09 | 5510000 | 31.12.2009г. | 5510000 | 5510000 |  |  | 5510000 | 5510000 |  |  | 5510000 | 5510000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Предложено к списанию | В соответствии с решением Думы города Сургута от 27.06.2012 № 209-V ДГ "О внесении изменений в генеральный план МО ГО г. Сургут" предусмотрено расширение действующего Чернореченского кладбища, а не размещение нового. Таким образом, вопрос о размещении нового городского кладбища в районе севернее аэропорта г. Сургута в настоящее время не рассматривается. Исх. письмом № 4009 от 16.12.2013 документы по затратам на ПИР направлены на комиссию по управлению объектами незавершённого строительства для решения вопроса о списании затрат по объекту в связи с тем, что правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства объекта отсутствуют, а выполненные работы ПИР не будут использованы.
| 0600 Охрана окружающей среды | [7 empty] | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0605 Другие вопросы в области охраны труда | 89994 | 89994 |  |  |  | 89994 |  | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте | 89994 | 89994 |  |  | 0603-384 от 16.08.2012; 387-0603 от 20.11.2012 | 89994 | 2012-12-05 | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 |  |  | 89994 | 89994 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 квартал 2015 года | Затраты будут включены в стоимость объекта при вводе в эксплуатацию.
| 0700 Образование | [7 empty] | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0702 Общее образование | [7 empty] | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1. | Станция юных натуралистов | 961041329 | 961041329 | 0 | 0 |  | 138483000 |  | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 101540232.87 | 101540232.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В зависимости от финансирования | В 2008 году выполнены строительные работы по консервации объекта. Предложения по продолжению строительства объекта неоднократно включались в проекты бюджетов на очередной год, однако средства в плане финансирования на очередной финансовый год не утверждались. В 2010 году начата корректировка проекта, в связи со срывом сроков заключено мировое соглашение от 31.07.2012г , утверждённое арбитражным судом ХМАО-Югры. В 2013 году проведён аукцион на корректировку проекта, заключен муниципальный контракт, завершение проектных работ - в сентябре 2014 году.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Запсибэнергострой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №35/2005 от 22.12.05 | 125271000 | до декабря 2008г. | 87130872.8 | 87130872.8 |  |  | 87130872.8 | 87130872.8 |  |  | 87130872.8 | 87130872.8 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ПСК "Сибпроектстрой", проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №35-99 от 01.09.1999 | 10701000 | до декабря 2005г. | 10701000 | 10701000 |  |  | 10701000 | 10701000 |  |  | 10701000 | 10701000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Специализированное карьерное управление", проектные работы |  |  |  |  | № 03-П/2007 от 08.05.07. | 2511000 | до февраля 2008г. | 2511000 | 2511000 |  |  | 2511000 | 2511000 |  |  | 2511000 | 2511000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 1197360.07 | 1197360.07 |  |  | 1197360.07 | 1197360.07 |  |  | 1197360.07 | 1197360.07 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0800 Культура и кинематография | [7 empty] | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0801 Культура | [7 empty] | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Соборная мечеть | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 |  | 58783000 |  | 59827646.02 | 59827646.02 |  |  | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 59827646.02 | 59827646.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Договор на выполнение функций Заказчика от 10.05.2000 № 52/2000 - расторгнут МУ "УКЗГ" в 2009 году. 23.09.2009 года подписано 3-х стороннее Соглашение о сотрудничестве № 17-10-901/9, в котором признаются вклады сторон в совместное строительство объекта. После ввода объекта в эксплуатацию будет заключено 2-х стороннее Соглашение о распределении долей между благотворительным фондом "Ильхам" и Муниципальным образованием городской округ город Сургут. Работы по строительству объекта еще не завершены, объект в эксплуатацию не введен.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Сургутгазстрой", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №34/2000 от 1.01.2000 | 58167000 | до марта 2002г. | 58167000 | 58167000 |  |  | 58167000 | 58167000 |  |  | 58167000 | 58167000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ООО "Шакти", проектные работы |  |  |  |  | №17/2001 от 19.04.2001 | 616000 | до ноября 2001г | 616000 | 616000 |  |  | 616000 | 616000 |  |  | 616000 | 616000 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 1044646.02 | 1044646.02 |  |  | 1044646.02 | 1044646.02 |  |  | 1044646.02 | 1044646.02 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0900 Здравоохранение | [7 empty] | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0909 Другие вопросы в области здравоохранения | [7 empty] | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 181136516.88 | 100043820.92 | 81092695.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поликлиника "Нефтяник на 700п/см в мкр. 37 г. Сургута | 1748263091 | 174826309 | 1573436782 | 0 |  | 5296799.1 |  | 6028671.32 | 6028671.32 | 0 | 0 | 6028671.32 | 6028671.32 | 0 | 0 | 6028671.32 | 6028671.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 год | Корректировка проекта завершена, документация прошла госэкспертизу, получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости 2 этапа строительства объекта. Аукцион на завершение строительства объекта проведён 16 декабря 2013 года, результаты которого аннулированы решением Федеральной антимонопольной службы. Повторное проведение торгов намечено на 21.01.2014г.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ФГУП «Медсервис» Минздрава РФ, роектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 2626 от 26.12.2000 | 5296799.1 | до октября 2004г. | 5296799.1 | 5296799.1 |  |  | 5296799.1 | 5296799.1 |  |  | 5296799.1 | 5296799.1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 731872.22 | 731872.22 |  |  | 731872.22 | 731872.22 |  |  | 731872.22 | 731872.22 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Филиал окружного бюро судмедэкспертизы | 840496000 | 84049600 | 756446400 |  |  | 81769727.1 |  | 84995945.56 | 3903249.6 | 81092695.96 |  | 84995945.56 | 3903249.6 | 81092695.96 |  | 84995945.56 | 3903249.6 | 81092695.96 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Строительство объекта осуществлялось с 1998г. по декабрь 2005г. В июле 2013 года МКУ "УКС" осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования городской округ город Сургут на объект незавершённого строительства, готовность. 61%, объект поставлен на кадастровый учёт. В соответствии с постановлением Администрации города от 03.12.2013г. № 8738, стоимость затрат по объекту будет передана с баланса МКУ "УКС" на баланс ДИиЗО после принятия Правительством ХМАО-Югры решения о принятии муниципального имущества в государственную собственность субъекта РФ ХМАО-Югры. Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры письмом от 13.12.2013г. № 13-Исх-14039 сообщил ДИиЗО, что предполагает принять объект в собственность автономного округа ориентировочно во 2 квартале 2014 года.
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО "Сургутстройтрест", строительно-монтажные работы |  |  |  |  | №26 от 21.01.1998г | 71492423 | до декабря 2005г. | 71492423 |  | 71492423 |  | 71492423 |  | 71492423 |  | 71492423 |  | 71492423 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | №2072 от 09.12.1997г | 5378002 | до декабря 2005г. | 5378002 | 943968 | 4434034 |  | 5378002 | 943968 | 4434034 |  | 5378002 | 943968 | 4434034 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ОАО ЗапСибЗНИИЭП, проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | № 40.06 от 25.12.06 | 4899302.1 | до мая 2007г. | 4899302.1 | 1519350.1 | 3379952 |  | 4899302.1 | 1519350.1 | 3379952 |  | 4899302.1 | 1519350.1 | 3379952 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Прочие заказчика | [7 empty] | 3226218.46 | 1439931.5 | 1786286.96 |  | 3226218.46 | 1439931.5 | 1786286.96 |  | 3226218.46 | 1439931.5 | 1786286.96 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| МУЗ "Клиническая городская больница № 1". Ожоговый корпус | 321543555 | 321543555 |  |  |  | 316546175.45 |  | 90111900 | 90111900 | 0 | 0 | 90111900 | 90111900 |  | 0 | 90111900 | 90111900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2014 год | Реконструкция объекта ведётся по графику производства работ, окончание по контракту - 30.06.2014 года
| в том числе по подрядчикам: | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ЗАО "Строительное управление № 14". Оборудование |  |  |  |  | № 13/2012 от 15.10.2012г. | 316546175.45 | 30.06.2014. | 90111900 | 90111900 |  |  | 90111900 | 90111900 |  |  | 90111900 | 90111900 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Руководитель финансового органа |  |  |  | ____________________ |  |  | Шерстнева А.Ю.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Главный бухгалтер финансового органа |  |  |  | ____________________ |  |  | Смолдырева С.Б.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
Согласовано:
| Директор департамента архитектуры и градостроительства |  |  |  | ____________________ |  |  | Фокеев А.А.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Директор департамента по экономической политике |  |  |  | ____________________ |  |  | Королева Ю.Г.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Директор департамента имущественных и земельных отношений (гр.38-39) |  |  |  | ____________________ |  |  | Трофименко Н.Е.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Начальник управления- главный бухгалтер управления бюджетного учета и отчетности Администрации города |  |  |  | ____________________ |  |  | Новикова М.А.
[5 empty] | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
| Исполнитель: |  |  |  | ____________________ |  |  | Шулепова О.А.
| Шулепова Ольга Анатольевна |  |  |  | ( подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
тел. 8(3462)52-20-61

## Лист3
Таблица 24
И Н Ф О Р М А Ц И Я
По объему незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования по состоянию на 01 января 2014 года
Наименование муниципального образования
[20 empty] | рублей | [21 empty] | рублей
№ п./п. | Наименование Рз. Прз./Программы/объекта | Плановая стоимость строительства объекта |  |  |  | Государственный контракт |  |  | Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г. |  |  |  | Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г. | [7 empty] | Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2013 г. | [7 empty] | Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг. |  |  |  | Задолженность на 01.01.2014 г. | [7 empty] | Информация о вводе объекта в эксплуатацию |  | Справочно НЗС (по балансу)
[13 empty] | Кассовое |  |  |  | Фактическое | [15 empty] | Дебиторская |  |  |  | Кредиторская
|  | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | дата (месяц, год) заключения контракта | сумма контракта | Срок исполнения контракта (дата, месяц, год) | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | Всего | в том числе, за счет средств: | [6 empty] | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | Всего | в том числе, за счет средств: |  |  | Всего | в том числе, за счет средств:
|  |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  |  |  |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа в том числе по годам |  |  |  |  | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета |  | Бюджета муниципального образования | Бюджета автономного округа | Федерального бюджета | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию
[23 empty] | Всего | 2012 год | 2011 год | 2010 год | 2009 год*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | А | Б | В | Г | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
I. | Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
1. | 0114 Другие общегосударственные вопросы
1.1. | Наименование программы
в том числе по объектам:
2. | 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
2.2. | Наименование программы
в том числе по объектам:
и.т.д
II. | Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (утратившие силу с 1 января 2011 года и ранее)
1. | 0114 Другие общегосударственные вопросы
1.1. | Наименование программы
в том числе по объектам:
2. | 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
2.2. | Наименование программы
в том числе по объектам:
и.т.д
III. | Муниципальные целевые программы
1. | 0114 Другие общегосударственные вопросы
1.1. | Наименование программы
в том числе по объектам:
2. | 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
2.2. | Наименование программы
в том числе по объектам:
и.т.д
IV. | Непрограммные инвестиции
1. | 0114 Другие общегосударственные вопросы
1.1. | Наименование объектов
2. | 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
2.2. | Наименование объектов
и.т.д
Всего: I-IV
[16 empty] | Согласовано: | [19 empty] | * В случае наличия остатков за 2008 год и ранее необходимо добавить колонку
|  |  | Руководитель финансового органа |  |  | ____________________ |  | _______________________ |  |  | Исполнитель | ____________________ |  |  |  | Руководитель органа муниципального образования курирующий вопросы капитального строительства |  |  |  |  | Руководитель органа муниципального образования курирующий вопросы экономики и прогназирования | [6 empty] | Руководитель органа муниципального образования курирующий вопросы муниципальной собственности (гр.38-39)
[6 empty] | ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  | ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | Информация предоставляется в формате А3
|  |  | Главный бухгалтер финансового органа |  |  | ____________________ |  | _______________________ |  |  | "_____"________________20 г.
[6 empty] | ( подпись) |  | (расшифровка подписи)