## инвестиции
таблица 23
Аналитическая таблица по инвестиционной деятельности за 2013 год по муниципальному образованию городской округ город Сургут
в рублях (с копейками)
Наименование программ/объектов | коды бюджетной классификации |  |  |  | План на 2013 год |  |  |  |  | кассовые расходы за 2013 год |  |  |  |  | сумма возврата средств в бюджет автономного округа в 2013 году |  | остатки средств на 01.01.2014 |  | Примечание (необходимо пояснить причины низкого исполнения расходов (менее 95%)
| КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Всего | остатки средств бюджета АО | бюджет АО | бюджет МО | Федеральный бюджет | Всего | остатки средств бюджета АО | бюджет АО | бюджет МО | Федеральный бюджет | остатки средств бюджета АО | бюджет АО | остатки средств бюджета АО | бюджет АО
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего по разделу 0100 | 0100 |  |  |  | 8642900 | 0 | 0 | 8642900 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87982
Итого по подразделу 0113 | 0113 |  |  |  | 8642900 | 0 | 0 | 8642900 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.98%
Целевые программы муниципальных образований |  |  |  |  | 8642900 | 0 | 0 | 8642900 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 7604214.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.98%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 0113 | 7952500 |  |  | 5331300 |  |  | 5331300 |  | 5292689 |  |  | 5292689 | [6 empty] | 99.28%
Сургутский городской государственный архив | 0113 | 7952500 | 411 | 226 | 5331300 |  |  | 5331300 |  | 5292689 |  |  | 5292689 | [6 empty] | 99.28%
Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы" | 0113 | 7953600 |  |  | 3311600 |  |  | 3311600 |  | 2311525.84 |  |  | 2311525.84 | [6 empty] | 69.8%
Общественный центр в п. Снежный | 0113 | 7953600 | 411 | 226 | 2311600 |  |  | 2311600 |  | 2311525.84 |  |  | 2311525.84 | [6 empty] | 100%
| 0113 | 7953600 | 411 | 310 | 1000000 |  |  | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Ассигнования не исполнены в связи с поздним проведением аукциона на строительство объекта (декабрь), что в свою очередь обусловлено нарушением сроков предоставления проектной организацией проектно-сметной документации (октябрь). | 0%
Всего по разделу 0400 | 0400 |  |  |  | 295298600 | 99537000 | 113410800 | 82350800 | 0 | 285979350.21 | 99537000 | 112789097.15 | 73653253.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 |  |  |  | 295298600 | 99537000 | 113410800 | 82350800 | 0 | 285979350.21 | 99537000 | 112789097.15 | 73653253.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84%
Региональные целевые программы | 0409 |  |  |  | 282795700 | 99537000 | 113410800 | 69847900 | 0 | 274058243.13 | 99537000 | 112789097.15 | 61732145.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.91%
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 0409 | 5226105 |  |  | 282795700 | 99537000 | 113410800 | 69847900 |  | 274058243.13 | 99537000 | 112789097.15 | 61732145.98 | [6 empty] | 96.91%
Объездная автодорога в обход ГРЭС-1 и ГРЭС-2 | 0409 | 5226105 | 411 | 226 | 12292700 | 5500000 | 5404800 | 1387900 |  | 11572357.15 | 5500000 | 4783097.15 | 1289260 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с тем, что проектирование по объекту велось с отставанием от утверждённого графика выполнения работ, что не позволило направить документацию на государственную экспертизу в отчетном году. | 94.14%
Ул.Университетская (ул.Северная-пр.Пролетарский) | 0409 | 5226105 | 411 | 310 | 150496000 | 94037000 |  | 56459000 |  | 142479055.98 | 94037000 |  | 48442055.98 | [6 empty] | 94.67%
Ул.Университетская (ул.23В-ул.7ПР), 5 пусковой комплекс | 0409 | 5226105 | 411 | 310 | 120007000 |  | 108006000 | 12001000 |  | 120006830 |  | 108006000 | 12000830 | [6 empty] | 100%
Целевые программы муниципальных образований |  |  |  |  | 12502900 | 0 | 0 | 12502900 | 0 | 11921107.08 | 0 | 0 | 11921107.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.35%
Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы" | 0409 | 7953100 |  |  | 12502900 |  |  | 12502900 |  | 11921107.08 |  |  | 11921107.08 | [6 empty] | 95.35%
Автомобильная дорога к новому кладбищу (УКС) | 0409 | 7953100 | 411 | 226 | 3565300 |  |  | 3565300 |  | 2985047.56 |  |  | 2985047.56 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с тем, что проектирование по объекту велось с отставанием от утверждённого графика выполнения работ | 83.73%
Ул.Киртбая (ул.1З - ул.3З) (УКС) | 0409 | 7953100 | 411 | 226 | 5737600 |  |  | 5737600 |  | 5737500.78 |  |  | 5737500.78 | [6 empty] | 100%
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (УКС) | 0409 | 7953100 | 411 | 226 | 3200000 |  |  | 3200000 |  | 3198558.74 |  |  | 3198558.74 | [6 empty] | 99.95%
Всего по разделу 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 |  |  |  | 914505896.14 | 35087747.66 | 558771000 | 320647148.48 | 0 | 794761119.09 | 35087747.66 | 495509960.69 | 264163410.74 | 0 | 0 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 86.91%
Коммунальное хозяйство | 0502 |  |  |  | 870303539.41 | 35087747.66 | 558771000 | 276444791.75 | 0 | 753175421.19 | 35087747.66 | 495509960.69 | 222577712.84 | 0 | 0 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 86.54%
Региональные целевые программы | 0502 | 52200000 |  |  | 669762871.66 | 35087747.66 | 558771000 | 75904124 | 0 | 585662459.67 | 35087747.66 | 495509960.69 | 55064751.32 | 0 | 0 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 87.44%
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года" | 0502 | 5222100 |  |  | 669762871.66 | 35087747.66 | 558771000 | 75904124 | 0 | 585662459.67 | 35087747.66 | 495509960.69 | 55064751.32 |  | 0 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 87.44%
Ул.Университетская (ул.23В-ул.7ПР), 5 п.к. | 0502 | 5222100 | 411 | 226 | 55640 |  |  | 55640 |  | 55605.02 |  |  | 55605.02 | [6 empty] | 99.94%
Инженерные сети в посёлке Снежный | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 37117300 |  | 33259000 | 3858300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ассигнования не исполнены в связи с признанием несостоявшимся аукционов, проведенных в августе, сентябре, ноябре на строительство объекта по причине отсутствия заявок на участие. В декабре был заключен контракт на строительство объекта у единственного поставщика. | 0%
Магистральный водовод в в ВЖР от ул. 9 П (Нефт.шоссе) по ул.Рационализаторов до ВК сущ. г.Сургут-1 | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 6678000 |  |  | 6678000 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | Ассигнования не исполнены в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы аннулировать результаты, проведенного в сентябре аукциона. МКУ "УКС" обратился в суд с заявлением об отмене данного решения. | 0%
Ул.Университетская (ул.23В-ул.7ПР), 5 п.к. | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 37166484 |  | 33493000 | 3673484 |  | 37123860 |  | 33454238.4 | 3669621.6 |  |  | 38761.6 | 0 | 0 |  | 99.89%
Ул.Университетская (ул.Северная-пр.Пролетарский) | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 256786700 |  | 225210000 | 31576700 |  | 250232645.26 |  | 225209380.73 | 25023264.53 | [6 empty] | 97.45%
Застройка мкр.32.(2 оч.стр-ва.) инженерные сети | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 35087747.66 | 35087747.66 |  |  |  | 35087747.66 | 35087747.66 | [8 empty] | 100%
Канализационный коллектор от КНС-12(7) г.Сургут | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 240574000 |  | 216517000 | 24057000 |  | 238163383.83 |  | 214347045.45 | 23816338.38 | [6 empty] | 99%
Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефт.шос.до ВК-1 | 0502 | 5222100 | 411 | 310 | 56297000 |  | 50292000 | 6005000 |  | 24999217.9 |  | 22499296.11 | 2499921.79 |  |  | 0 |  | 0 | Ассигнования освоены не в полном объеме в связи с поздним проведением аукциона и заключением контракта (ноябрь). | 44.41%
Целевые программы муниципальных образований | 0502 | 7950000 |  |  | 200540667.75 | 0 | 0 | 200540667.75 | 0 | 167512961.52 | 0 | 0 | 167512961.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 83.53%
Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы" | 0502 | 7953100 |  |  | 22555000 |  |  | 22555000 |  | 1550000 |  |  | 1550000 | [6 empty] | 6.872%
Выкуп объектов недвижимости (компенсация) для сноса | 0502 | 7953100 | 411 | 310 | 22555000 |  |  | 22555000 |  | 1550000 |  |  | 1550000 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с тем, что собственники жилых помещений не согласились с выкупной ценой определенной администрацией города. В настоящее время готовятся документы для обращения в суд. | 6.872%
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на период 2013 — 2015 годы " | 0502 | 7954000 |  |  | 177985667.75 | 0 | 0 | 177985667.75 | 0 | 165962961.52 | 0 | 0 | 165962961.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.25%
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 3957600 |  |  | 3957600 |  | 3429739.22 |  |  | 3429739.22 | [5 empty] | Ассигнование освоены не в полном объеме в связи с тем, что проектной организацией в отчетном году не была проведена государственная экспертиза проектной документации | 86.66%
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46,С47) | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 2387700 |  |  | 2387700 |  | 1818388.87 |  |  | 1818388.87 | [5 empty] | Ассигнование освоены не в полном объеме в связи с тем, что проектной организацией в отчетном году не была проведена государственная экспертиза проектной документации | 76.16%
Инженерные сети и внутриквартальные проезды п. Кедровый-1 | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 4638300 |  |  | 4638300 |  | 17401.5 |  |  | 17401.5 | [5 empty] | Ассигнования не освоены по причине позднего проведения аукциона и заключения контракта (декабрь). | 0.3752%
Инженерные сети и внутриквартальные проезды п. Лунный | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 3102200 |  |  | 3102200 |  | 12321.67 |  |  | 12321.67 | [5 empty] | Ассигнования не освоены по причине позднего проведения аукциона и заключения контракта (декабрь). | 0.3972%
Объездная автомобильная дорога 1 "З", 6 пусковой комплекс,ул. Дзержинского | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 16609600 |  |  | 16609600 |  | 13505990.98 |  |  | 13505990.98 | [5 empty] | Ассигнования освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам проведённого аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | 81.31%
Реконструкция объектов электросетевого хозяйства | 0502 | 7954000 | 411 | 226 | 365000 |  |  | 365000 |  | 360000 |  |  | 360000 | [6 empty] | 98.63%
Застройка мкр.32.(2 оч.стр-ва.) инженерные сети | 0502 | 7954000 | 411 | 310 | 23379800 |  |  | 23379800 |  | 23273651.53 |  |  | 23273651.53 | [6 empty] | 99.55%
Инженерные сети по ул.1"З"от Н/ш до КОС ЛК ОС-2 | 0502 | 7954000 | 422 | 530 | 123545467.75 |  |  | 123545467.75 |  | 123545467.75 |  |  | 123545467.75 | [6 empty] | 100%
Благоустройство | 0503 |  |  |  | 44202356.73 | 0 | 0 | 44202356.73 | 0 | 41585697.9 | 0 | 0 | 41585697.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.08%
Целевые программы муниципальных образований | 0503 | 7950000 |  |  | 44202356.73 |  |  | 44202356.73 |  | 41585697.9 |  |  | 41585697.9 | [6 empty] | 94.08%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 0503 | 7952500 |  |  | 44202356.73 |  |  | 44202356.73 |  | 41585697.9 |  |  | 41585697.9 | [6 empty] | 94.08%
Новое кладбище | 0503 | 7952500 | 411 | 226 | 154800 |  |  | 154800 |  | 130000 |  |  | 130000 | [5 empty] | Ассигнования освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа на услуги по выполнению кадастровых работ по объекту | 83.98%
"Парк в 43 мкр." | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 5115323.51 |  |  | 5115323.51 |  | 5057220.11 |  |  | 5057220.11 | [6 empty] | 98.86%
"Сквер в микрорайоне 40" | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 1194180 |  |  | 1194180 |  | 1194180 |  |  | 1194180 | [6 empty] | 100%
Парк "За Саймой" | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 7328548.4 |  |  | 7328548.4 |  | 6441861.3 |  |  | 6441861.3 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с тем, что работы по корректировке проекта по объекту велись с отставанием от утверждённого графика выполнения работ | 87.9%
Сквер "Старожилов" | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 3034195.36 |  |  | 3034195.36 |  | 2905025.8 |  |  | 2905025.8 | [6 empty] | 95.74%
Сквер в 31 мкр. | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 2173505 |  |  | 2173505 |  | 2173505 |  |  | 2173505 | [6 empty] | 100%
Сквер в 32 мкр. | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 22576204.46 |  |  | 22576204.46 |  | 21058305.69 |  |  | 21058305.69 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи со снижением объема фактических затрат по причине уточнения видов и объемов выполненных работ | 93.28%
Сквер в 39 мкр. | 0503 | 7952500 | 413 | 530 | 2625600 |  |  | 2625600 |  | 2625600 |  |  | 2625600 | [6 empty] | 100%
Всего по разделу 0600 | 0600 |  |  |  | 118365200 | 0 | 106528700 | 11836500 | 0 | 118365181.68 | 0 | 106528681.68 | 11836500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 |  |  |  | 118365200 | 0 | 106528700 | 11836500 | 0 | 118365181.68 | 0 | 106528681.68 | 11836500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
Региональные целевые программы | 0605 | 5220000 |  |  | 118365200 | 0 | 106528700 | 11836500 | 0 | 118365181.68 | 0 | 106528681.68 | 11836500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100%
Программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2012 — 2015 годы и на период до 2020 года" | 0605 | 5227700 |  |  | 118365200 |  | 106528700 | 11836500 |  | 118365181.68 |  | 106528681.68 | 11836500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100%
Расширение полигона ТБО в г.Сургуте | 0605 | 5227700 | 411 | 310 | 118365200 |  | 106528700 | 11836500 |  | 118365181.68 |  | 106528681.68 | 11836500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100%
Итого по подразделу 0700 Образование | 0700 |  |  |  | 57981200 | 0 | 28620000 | 29361200 | 0 | 17896801.34 | 0 | 0 | 17896801.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.87%
Дошкольное образование | 0701 |  |  |  | 30137600 | 0 | 27000000 | 3137600 | 0 | 95032 | 0 | 0 | 95032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3153%
Региональные целевые программы | 0701 | 5220000 |  |  | 30137600 | 0 | 27000000 | 3137600 | 0 | 95032 | 0 | 0 | 95032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3153%
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" | 0701 | 5225603 |  |  | 30137600 |  | 27000000 | 3137600 |  | 95032 |  | 0 | 95032 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.3153%
Детский сад "Золотой Ключик" | 0701 | 5225603 | 411 | 226 | 90000 |  |  | 90000 |  | 47516 |  |  | 47516 | [5 empty] | Ассигнования освоены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение кадастровых работ по объекту | 52.8%
Детский сад, мкр.ПИКС | 0701 | 5225603 | 411 | 226 | 47600 |  |  | 47600 |  | 47516 |  |  | 47516 | [6 empty] | 99.82%
Детский сад "Золотой Ключик" | 0701 | 5225603 | 411 | 310 | 30000000 |  | 27000000 | 3000000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Ассигнования не исполнены в связи с тем, что результаты аукциона на строительство объекта были аннулированы Федеральной антимонопольной службой. Победитель аукциона подал иск об отмене данного решения. Рассмотрение дела назначено на 03.03.2014 | 0%
Общее образование | 0702 |  |  |  | 22645600 | 0 | 0 | 22645600 | 0 | 16805590.02 | 0 | 0 | 16805590.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.21%
Региональные целевые программы | 0702 | 5220000 |  |  | 64300 | 0 | 0 | 64300 | 0 | 64271 | 0 | 0 | 64271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.95%
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы сферы образования" | 0702 | 5225603 |  |  | 64300 |  |  | 64300 |  | 64271 |  | 0 | 64271 | [6 empty] | 99.95%
Зд.мун.ВОШ №1, ул. Профсоюзов, 52 | 0702 | 5225603 | 411 | 226 | 64300 |  |  | 64300 |  | 64271 |  |  | 64271 | [6 empty] | 99.95%
Целевые программы муниципальных образований | 0702 |  |  |  | 22581300 |  |  | 22581300 |  | 16741319.02 |  |  | 16741319.02 | [6 empty] | 74.14%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 0702 | 7952500 |  |  | 22581300 | 0 | 0 | 22581300 | 0 | 16741319.02 | 0 | 0 | 16741319.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.14%
Детская школа искусств в мкр. 25 | 0702 | 7952500 | 411 | 226 | 47900 |  |  | 47900 |  | 47834 |  |  | 47834 | [6 empty] | 99.86%
Детская школа искусств, мкр.ПИКС | 0702 | 7952500 | 411 | 226 | 3250300 |  |  | 3250300 |  | 3250244 |  |  | 3250244 | [6 empty] | 100%
СЮН в лесопарк.зоне, м/уречье р.Сайма | 0702 | 7952500 | 411 | 226 | 7142700 |  |  | 7142700 |  | 3081886 |  |  | 3081886 | [5 empty] | Ассигнования освоены не в полном объеме, в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств. В соответствии с заключенным мировым соглашением были оплачены только фактически выполненные работы по проектированию объекта. | 43.15%
СЮН в лесопарк.зоне, м/уречье р.Сайма. Корректировка | 0702 | 7952500 | 411 | 226 | 1800000 |  |  | 1800000 |  | 20955.02 |  |  | 20955.02 | [5 empty] | Ассигнования не освоены по причине позднего проведения аукциона и заключения контракта (декабрь). | 1.164%
Спортивный городок "На Сайме" (МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр") | 0702 | 7952500 | 413 | 530 | 10340400 |  |  | 10340400 |  | 10340400 |  |  | 10340400 | [6 empty] | 100%
Молодёжная политика и оздоровление детей | 0707 |  |  |  | 5198000 | 0 | 1620000 | 3578000 | 0 | 996179.32 | 0 | 0 | 996179.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.16%
Региональные целевые программы | 0707 | 5220000 |  |  | 4198000 |  | 1620000 | 2578000 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0%
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей" | 0707 | 5221310 | 411 |  | 4198000 |  | 1620000 | 2578000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0%
Загородный спортивный лагерь "Барсова гора" | 0707 | 5221310 | 411 | 226 | 2985000 |  | 1170000 | 1815000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Ассигнования не освоены по причине позднего проведения аукциона и заключения контракта (декабрь), после полученного 03.10.2013 заключения о проверке достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ. | 0%
Загородный спортивный лагерь "Олимпия" | 0707 | 5221310 | 411 | 226 | 1213000 |  | 450000 | 763000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Ассигнования не освоены по причине позднего проведения аукциона и заключения контракта (декабрь), после полученного 03.10.2013 заключения о проверке достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ. | 0%
Целевые программы муниципальных образований | 0707 | 7950000 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  | 996179.32 |  |  | 996179.32 | [6 empty] | 99.62%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 0707 | 7952500 | 413 |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  | 996179.32 |  |  | 996179.32 | [6 empty] | 99.62%
Мототрасса на Заячем острове (ПИР) (МБУ "ЦСП "Сибирский легион") | 0707 | 7952500 | 413 | 530 | 1000000 |  |  | 1000000 |  | 996179.32 |  |  | 996179.32 | [6 empty] | 99.62%
Всего по разделу 0900 Здравоохранение | 0900 |  |  |  | 115575600 | 112151300 | 0 | 3424300 | 0 | 2714682.15 | 0 | 0 | 2714682.15 | 0 | 112151300 | 0 | 0 | 0 |  | 2.349%
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 |  |  |  | 115575600 | 112151300 | 0 | 3424300 | 0 | 2714682.15 | 0 | 0 | 2714682.15 | 0 | 112151300 | 0 | 0 | 0 |  | 2.349%
Региональные целевые программы | 0909 | 5220000 |  |  | 114846300 | 112151300 | 0 | 2695000 | 0 | 2692857 | 0 | 0 | 2692857 | 0 | 112151300 | 0 | 0 | 0 |  | 2.345%
Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" | 0909 | 5225804 |  |  | 114846300 | 112151300 |  | 2695000 |  | 2692857 | 0 | 0 | 2692857 |  | 112151300 |  | 0 |  |  | 2.345%
Поликлиника"Нефтяник"700 пос.мкр.37 | 0909 | 5225804 | 411 | 226 | 114846300 | 112151300 |  | 2695000 |  | 2692857 |  |  | 2692857 |  | 112151300 |  | 0 |  | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с тем, что корректировка проекта по объекту велась с отставанием от утверждённого графика выполнения работ и аукцион на строительство объекта был проведен в декабре. Результаты аукциона были аннулированы по результатам проведенной внеплановой проверки оператора электронной площадки Федеральной антимонопольной службой. | 2.345%
Целевые программы муниципальных образований | 0909 | 7950000 |  |  | 729300 |  |  | 729300 |  | 21825.15 |  |  | 21825.15 | [6 empty] | 2.993%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 0909 | 7952500 |  |  | 729300 |  |  | 729300 |  | 21825.15 |  |  | 21825.15 | [6 empty] | 2.993%
Поликлиника на 1000 посещений в смену в г. Сургуте | 0909 | 7952500 | 411 | 226 | 729300 |  |  | 729300 |  | 21825.15 |  |  | 21825.15 | [5 empty] | Ассигнования не освоены в связи с тем, что аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ, проведенный в октябре признан несостоявшимся по причине отсутствия заявителей, повторный аукцион был проведен 20.11.2013. Позднее заключение контракта не позволило выполнить в текущем году необходимый объем работ | 2.993%
Всего по разделу 1100 Физическая культура и спорт | 1100 |  |  |  | 361653100 | 0 | 10000000 | 351653100 | 0 | 311443556.87 | 0 | 0 | 311443556.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.12%
Массовый спорт | 1102 |  |  |  | 361653100 | 0 | 10000000 | 351653100 | 0 | 311443556.87 | 0 | 0 | 311443556.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 86.12%
Региональные целевые программы | 1102 | 5220000 |  |  | 11111000 |  | 10000000 | 1111000 |  | 166793.88 | 0 | 0 | 166793.88 | [6 empty] | 1.501%
Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре" на 2011 — 2013 годы и на период до 2015 года | 1102 | 5223500 |  |  | 11111000 |  | 10000000 | 1111000 |  | 166793.88 |  | 0 | 166793.88 | [6 empty] | 1.501%
Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м г.Сургут | 1102 | 5223500 | 411 | 226 | 166900 |  |  | 166900 |  | 166793.88 |  |  | 166793.88 | [6 empty] | 99.94%
Спортивный комплекс с плавательным бассейном 50 м г.Сургут | 1102 | 5223500 | 411 | 310 | 10944100 |  | 10000000 | 944100 |  | 0 | [8 empty] | Ассигнования не исполнены в связи с тем, что результаты аукциона на строительство объекта были аннулированы Федеральной антимонопольной службой. Победитель аукциона подал иск об отмене данного решения. Рассмотрение дела назначено на 03.03.2014 | 0%
Целевые программы муниципальных образований | 1102 | 7950000 |  |  | 350542100 |  |  | 350542100 |  | 311276762.99 |  |  | 311276762.99 | [6 empty] | 88.8%
Долгосрочная целевая программа "Строительство объектов социального и культурного значения на период с 2010 по 2015 годы" | 1102 | 7952500 |  |  | 350542100 |  |  | 350542100 | 0 | 311276762.99 | 0 | 0 | 311276762.99 | [6 empty] | 88.8%
Спортивное ядро, мкр.№35А,3 п.к. | 1102 | 7952500 | 411 | 226 | 1539400 |  |  | 1539400 |  | 1270680.87 |  |  | 1270680.87 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи отсутствием необходимости проведения проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации | 82.54%
Спортивный центр с универсальным игровым залом 2 | 1102 | 7952500 | 411 | 310 | 60000000 |  |  | 60000000 |  | 60000000 |  |  | 60000000 | [6 empty] | 100%
Спортивный центр с универсальным игровым залом 4 | 1102 | 7952500 | 411 | 310 | 60000000 |  |  | 60000000 |  | 60000000 |  |  | 60000000 | [6 empty] | 100%
Спортивное ядро, мкр.№35А,3 п.к. | 1102 | 7952500 | 411 | 310 | 120762200 |  |  | 120762200 |  | 120762200 |  |  | 120762200 | [6 empty] | 100%
Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) | 1102 | 7952500 | 411 | 310 | 98702500 |  |  | 98702500 |  | 60702463.24 |  |  | 60702463.24 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с отставанием от графика производства работ, по причине задержки поставки металлоконструкций заводом- изготовителем | 61.5%
Хоккейный корт "Магистраль" (МБУ ЦФП "Надежда") | 1102 | 7952500 | 413 | 530 | 9538000 |  |  | 9538000 |  | 8541418.88 |  |  | 8541418.88 | [5 empty] | Ассигнования исполнены не в полном объеме в связи со сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | 89.55%
Итого |  |  |  |  | 1872022496.14 | 246776047.66 | 817330500 | 807915948.48 | 0 | 1538764906.18 | 134624747.66 | 714827739.52 | 689312419 | 0 | 112151300 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 82.2%
ВСЕГО |  |  |  |  | 1872022496.14 | 246776047.66 | 817330500 | 807915948.48 | 0 | 1538764906.18 | 134624747.66 | 714827739.52 | 689312419 | 0 | 112151300 | 38761.6 | 0 | 0 |  | 82.2%
Главный бухгалтер
Смолдырева Светлана Борисовна |  |  |  |  | подпись
Начальник отдела городского хозяйства Минакова Оксана Сергеевна
подпись
Исполнитель:
Шулепова Ольга Анатольевна |  |  |  |  | подпись
тел. 8(3462)52-20-61
Примечание
*отчеты отличные от формы представленной таблицы приниматься не будут
** При заполнении таблицы так же необходимо отражать расходы по КосГу 226, касающиеся выполнения проектно-изыскательских работ по объектам капитального строительства в случае отдельно заключенного контракта на выполнение данного вида работ