## кр
Проект бюджета на 2011-2013 гг
по объектам капитального ремонта
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута
по МУ "Управление комплексной застройке города"
тыс. руб.
коды бюджетной классификации | [5 empty] | Наименование объекта | год начала и окончания ремонта | проектная мощность | наличие ПСД | ориентировочная сметная стоимость объекта в текущих ценах | наличие муниципального заказа |  | Оплачено по муниципальному контракту (договору) на 01.01.06 | Оплачено по муниципальному контракту (договору) на 01.01.07 | НЗС на 01.01.06 г. | Остаток см.ст-ти на 01.01.06 | Смета на 2006 год |  |  | Ожидаемое выполнение 2006 года | Исполнение 2006 года | Остаток см.ст-ти на 01.01.07 | Примечание (вид работ) | [6 empty] | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.08. | 2008 год |  |  | Примечание | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.09. | 2009 утвержденный на 28.05.09 |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.10 | 2010 (максимум) |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.10 | 2010 год с учетом сентября |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.11 | 2011 год минимум |  |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.12макс. | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.12 | 2012 год минимум |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.12 | 2013 год минимум |  |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 01.01.12
[31 empty] | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  | Примечание |  | Всего | в том числе по источникам |  | Примечание |  | Всего | в том числе по источникам |  | Примечание |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет в т.ч. |  | Примечание |  |  | Всего | в том числе по источникам |  | Примечание |  | Всего | в том числе по источникам |  | Примечание
[17 empty] | ВСЕГО | из них ПИР | [18 empty] | ПИР | СМР |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |  |  | ПИР | СМР
КВП | КФСР | КЦСР | КВР | КЭС | [6 empty] | договор (№ дата, подрядчик, вид конкурса ) | сумма по договору (контракту), тыс. руб. | [19 empty] | ПИР | СМР
[18 empty] | переходящие | новые
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 7 | 8 | 16 | 17 | 18
[5 empty] | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 6 | 13 | 14 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[6 empty] | ВСЕГО по ДАГ | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | Всего по всем структурным подразделениям Администрации города, в том числе: |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
[6 empty] | ВСЕГО ПО ДАиГ |  |  |  | 1231199.645 | 0 | 49689.685 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 793636.4479 | 50596 | 6577 | 44019 | #VALUE! | 1051613.487 | 95992.487 | 2115.509 | 93876.978 | 0 | #REF! | #REF! | 1000 | #REF! | 0 | 971878.8331 | 49920 | 4034 | 45886 | 0 | 954349.7131 | 112531 | 24250 | 8000 | 80281 | 0 | #REF! | 646124.3991 | 80013.302 | 7922 | 72091.302 | 0 | 567033.0971 | 60150 | 3000 | 57150 | 0 | 489314.0971
[6 empty] | Обеспечение деятельности органов местной власти |  |  |  | 69099.644 | 0 | 7251.18 | 0 | 0 | 0 | 7877.644 | 1157.537 | 0 | 0 | 1157.537 | 1157.537 | 6177.644 | 2000 | 0 | 0 | 118.643 | 118.643 | 0 |  | 58125.644 | 3315 | 2492 | 823 | 0 | 55280.103 | 3952.509 | 2115.509 | 1837 | 0 | #REF! | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 61700.437 | 6722 | 1200 | 5522 | 0 | 57093.946 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 56172.302 | 29094.302 | 4922 | 24172.302 | 0 | 28000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 16000
[5 empty] | 1 | Здание Военного комиссариата города | 2006 |  | 100% | 1700 | исполнитель не определен |  | 0 | 0 |  | 1700 | 1157.537 |  | 0 | 1157.537 | 1157.537 | 0 | 0 | [5 empty] | завершение работ в 2006 году | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 1672.302 | 0 |  |  |  | 1672.302 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 1672.302 | 1672.302 |  | 1672.302 | капитальный ремонт кровли, Заявка ХЭУ № 779/9 от 26.06.09 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | капитальный ремонт кровли, Заявка ХЭУ № 779/9 от 26.06.09 Здание по ул. Просвещения ,19
[5 empty] | 2 | Помещение на базе "Декабрьская" |  |  |  | 10500 | [34 empty] | 10500 | 0 |  |  |  | 10500 | 0 | [5 empty] | 10500 | 10500 |  | 10500 | восстановление помещения для организации в нем гаража | [6 empty] | заявка ХЭУ 11.08.2010 № 36-02-964/00 (виза Сидорова о выделении из резервного фонда в 2010 году , средства не выделялись) | восстановление помещения для организации в нем гаража
[5 empty] | 3 | Ремонт помещений ул. Затонская |  |  |  | 370 | [24 empty] | 469.459 | 0 | [8 empty] | 370 | 370 |  | 370 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | заявкак ГО и ЧС № 5/1007 от 23.09.2009
[5 empty] | 4 | Здание по пр. Советов,4 | [43 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | заявка от Алешковой № 01-11-2475/10 от 06.08.2010г. Стоимость объекта не предоставлена
| 0104 | 0010000 | 005 | 225 | 5 | Устройство пандусов и поручней на входах зданий по ул. Восход,4, ул. Маяковского,15 | 2007 |  | 50% | 5256 | МК от 28.08.2008г. №11/2008 ООО "Базис" открытый аукцион | 5136.18 | 0 |  | 0 | 5256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5256 | 2000 |  |  | 118.643 | 118.643 |  | Проектные работы, необходима установка пандусов в связи с предписаниями гос.органов надзора | 5152 | 3315 | 2492 | 823 | завершение ПИР и работ по ул. Восход ,4, | 1837 | 1837 |  | 1837 | в 2009 году окончание работ по Маяковского,15,Окончание контракта август 2009 г. | #REF! | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 6 | Устройство пандусов и поручней на входах зданий |  |  |  | 50352 | МК от 14.08.09г №12-П/2009, №11-П/2009 ООО "Мегаполис" | 2115 | [17 empty] | 50352 | 0 |  |  |  | 50352 | 2115.509 | 2115.509 |  | ПИР | #REF! | 3000 |  | 3000 |  | 48236.491 | 6352 | 1200 | 5152 | СМР | 44000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 44000 | 16000 | 4000 | 12000 |  | 28000 | 12000 |  | 12000 |  | 16000
| 0104 | 0010000 | 005 | 225 | 7 | Ул. Маяковского,15(обследование) |  |  |  | 921.644 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 921.644 | [5 empty] | 921.644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 921.644 | 0 |  |  | ПИР | 921.644 | 0 |  |  | инструментальные наблюдения за деформациями несущих и ограждающих конструкций | #REF! |  |  |  |  | 921.644 | 0 |  |  | инструментальные наблюдения за деформациями несущих и ограждающих конструкций | 921.644 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 921.644 | 922 | 922 |  | инструментальные наблюдения за деформациями несущих и ограждающих конструкций | -0.356 | 0 |  |  |  | -0.356
[6 empty] | Правоохранительная деятельность |  |  |  | 68736.081 | 0 | 6420.054 | 0 | 624.999 | 0 | 65575.081 | 703 | 0 | 193 | 928 | 703 | 64872.081 | 5428 | 0 | 0 | 2366.5079 | 14.7963 | 2351.7117 | 0 | 62505.5731 | 1145 | 0 | 1145 | 0 | 65586.2847 | 450 | 0 | 450 | 0 | #REF! | 10000 | 1000 | 9000 | 0 | 65136.2847 | 0 | 0 | 0 |  | 65136.2847 | 13219.568 |  | 2458.568 | 10761 |  | #REF! | 51916.7167 | 20000 | 0 | 20000 |  | 31916.7167 | 0 | 0 | 0 |  | 31916.7167
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 8 | АБК-3, ул. 30 лет Победы, замена эл. Сетей и сетей ТВС | 2006-2007 |  | 100% | 6549 | 25/2006 от 08.06.06 НПФ "Свит-С" откр.конк контракт расторгнут | 6420.054 | 0 | 125 | 0 | 6549 | 193 |  | 193 | 418 | 193 | 6356 | 3397 |  |  | 14.7963 | 14.7963 |  | Завершение ПИР, проведение экспертиз ПСД | 6341.2037 | 0 |  |  | завершение замены электрических сетей и сетей ТВС контракт № 25/2006 от 08.06.06 | 6341.2037 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 6341.2037 | 0 |  |  |  | 6341.2037 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 6341.2037 | 0 |  |  |  | 6341.2037 | 0 |  |  |  | 6341.2037
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 8 | АБК-3. | 2006-2007 |  | ПСД не треб-ся | 30000 | исполнитель не определен |  | 0 | 499.999 | 0 | 30000 | 510 |  | 0 | 510 | 510 | 29490 | 2031 | 0 | 0 | 2351.7117 |  | 2351.7117 |  | 27139.2883 | 1145 |  | 1145 | завершение работ по ремонту фасада муниципальный контракт № 54/2006 от 29.11.06 | 29819 | 450 |  | 450 | ПИР | #REF! | 0 |  |  |  | 29369 | 0 |  |  | ПИР замена электрических сетей и сетей ТВС начало работ | 30000 | 10000 |  | 2000 | 8000 | замена электрических сетей и сетей ТВС | #REF! | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
[5 empty] | 9 | ГОМ-3 ремонт узла управления |  |  |  | 200 | [24 empty] | 200 | 0 | [8 empty] | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 200 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
[5 empty] | 10 | ГОМ-1 ремонт узла управления |  |  |  | 200 | [24 empty] | 200 | 0 | [8 empty] | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | 200 | 0 |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 200 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 11 | АБК УВД ул.Маяковского 19 |  |  |  | 3297.283 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 3297.283 | [5 empty] | 3297.283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3297.283 | 0 |  |  | работы по замене окон | 3297.283 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 3297.283 |  |  |  |  | 3297.283 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 3297.283 | 0 |  |  |  | 3297.283 | 0 |  |  |  | 3297.283
[5 empty] | 12 | УВД |  |  |  | 811 | [39 empty] | 811 | 811 |  |  | 811 | устройство пандусов и поручней на входе здания |  | 0 | 0
[5 empty] | 13 | ГИБДД |  |  |  | 1950 | [39 empty] | 812 | 1950 |  |  | 1950 | устройство пандусов и поручней на входе здания
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 14 | АБК ГОМ-2 ул. Маяковского 17 |  |  |  | 2200.986 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 2200.986 | [5 empty] | 2200.986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2200.986 | 0 |  |  | работы по замене окон | 2200.986 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 2200.986 |  |  |  |  | 2200.986 | 458.568 |  | 458.568 |  | устройство пандусов и поручней на входе здания | #REF! | 1742.418 | 0 |  |  |  | 1742.418 | 0 |  |  |  | 1742.418 | замена окон заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 15 | АБК ГОМ-4 ул. Толстого 16/1 |  |  |  | 225 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 225 | [5 empty] | 225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 225 | 0 |  |  | работы по замене окон | 225 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 225 |  |  |  |  | 225 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 225 | 0 |  |  |  | 225 | 0 |  |  |  | 225 | Проектирование и монтаж узла управлениязаявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 16 | Автомобильные боксы ГОМ-4, ул. Толстого 16/1 |  |  |  | 2302.812 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 2302.812 | [5 empty] | 2302.812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2302.812 | 0 |  |  | работы по ремонту кровли, сетей ТВС, электросетей,наружной сити ТВС, фасада | 2302.812 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 2302.812 |  |  |  |  | 2302.812 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2302.812 | 0 |  |  |  | 2302.812 | 0 |  |  |  | 2302.812
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 17 | Автомобильные боксы УВД, ул. Маяковского 19 |  |  |  | 5000 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  | работы по ремонту кровли, сетей ТВС, электросетей,наружной сити ТВС, фасада | 5000 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 5000
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 18 | Автомобильные боксы ГОМ-3, ул. Мунарева,4 |  |  |  | 6000 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6000 | 0 |  |  | работы по ремонту кровли, сетей ТВС, электросетей,наружной сити ТВС, фасада | 6000 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 19 | Автомобильные боксы ГОМ-1, ул. Кукуевицкого,17 |  |  |  | 5000 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  | работы по ремонту кровли, сетей ТВС, электросетей,наружной сити ТВС, фасада | 5000 | 0 |  |  |  | #REF! | 5000 | 500 | 4500 | ремонт кровли,сетей ТВС, электросетей,наружних сетей ТВС, фасада | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
| 0302 | 2020000 | 253 | 225 | 20 | Автомобильные боксы ГОМ-2, ул. Маяковского,17 |  |  |  | 5000 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  | работы по ремонту кровли, сетей ТВС, электросетей,наружной сити ТВС, фасада | 5000 | 0 |  |  |  | #REF! | 5000 | 500 | 4500 | ремонт кровли,сетей ТВС, электросетей,наружних сетей ТВС, фасада | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | заявка УВД № 22-33/4514 от 21.09.09
[6 empty] | Обеспечение пожарной безопасности |  |  | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 9625 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20634
[5 empty] | 21 | Ремонт подвальных помещений пождепо мкр. 26 | 2007 |  |  | 590 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 590 | [5 empty] | 590 | 590 |  | 590 | 0 |  |  |  | 590 | 0 |  |  | кап.ремонт подвальных помещений | 590 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 590 | 0 |  |  |  | 590 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 590 | 0 |  |  |  | 590 | 0 |  |  |  | 590
[5 empty] | 22 | ПЧ-26 ул. Кукуевицкого | 2007 |  |  | 2915 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 2915 | [5 empty] | 2915 | 2915 |  | 220 | 0 |  |  |  | 2915 | 0 |  |  | благоустройство,ограждение,замену противопожарных дверей | 2915 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 2915 | 0 |  |  |  | 2915 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2915 | 0 |  |  |  | 2915 | 0 |  |  |  | 2915
[5 empty] | 23 | Музей пожарной охраны на территории ПЧ-41 | 2007 |  |  | 3629 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 3629 | [5 empty] | 3629 | 3629 |  | 250 | 0 |  |  |  | 3629 | 0 |  |  | ремонт рулонной кровли,демонтаж сгораемой отделки,кап.ремонт стен,потолков,пола,замена лестничных маршей,электротехнические работы | 3629 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 3629 | 0 |  |  |  | 3629 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 3629 | 0 |  |  |  | 3629 | 0 |  |  |  | 3629
[5 empty] | 24 | ПЧ -64,склады № 8,10 гаражи | 2007-2009 |  |  | 6394 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 6394 | [5 empty] | 6394 | 300 |  | 300 | 0 |  |  |  | 6394 | 0 |  |  | ремонт рулонной кровли,,отделка фасада,общестроительные раюоты , электротехнические работы | 6394 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 6394 | 0 |  |  |  | 6394 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 6394 | 0 |  |  |  | 6394 | 0 |  |  |  | 6394
[5 empty] | 25 | ПЧ-64 | 2007-2009 |  |  | 5215 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 5215 | [5 empty] | 5215 | 300 |  | 300 | 0 |  |  |  | 5215 | 0 |  |  | ограждение, устройство КПП со шлагбаумом,общестроительные,сантехнические , электротехнические работы | 5215 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 5215 | 0 |  |  |  | 5215 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 5215 | 0 |  |  |  | 5215 | 0 |  |  |  | 5215
[5 empty] | 26 | ремонт систем автомат. Пож.сигнализации ОГПС-1,ПЧ-26,ПЧ-41,ПЧ-64,СТК "Огнеборец" | 2007 |  |  | 706 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 706 | [5 empty] | 706 | 706 |  |  | 0 |  |  |  | 706 | 0 |  |  |  | 706 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 706 | 0 |  |  |  | 706 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 706 | 0 |  |  |  | 706 | 0 |  |  |  | 706
[5 empty] | 27 | Монтаж систем оповещения ПЧ-41,ПЧ64 | 2007 |  |  | 650 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 650 | [5 empty] | 650 | 650 |  |  | 0 |  |  |  | 650 | 0 |  |  |  | 650 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 650 | 0 |  |  |  | 650 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 650 | 0 |  |  |  | 650 | 0 |  |  |  | 650
[5 empty] | 28 | Установка противопожарных дверей ОГПС-1,ПЧ-26,ПЧ-41,ПЧ-64, СТК "Огнеборец |  |  |  | 154 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 154 | [5 empty] | 154 | 154 |  |  | 0 |  |  |  | 154 | 0 |  |  |  | 154 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 154 | 0 |  |  |  | 154 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 154 | 0 |  |  |  | 154 | 0 |  |  |  | 154
[5 empty] | 29 | устройство противопож. Водопровода ОГПС-1,СТК"Огнеборец" |  |  |  | 45 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 45 | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 45 | 0 |  |  |  | 45 | 0 |  |  |  | 45
[5 empty] | 30 | ПЧ-41,ПЧ-64,ремонт подвальных помещений |  |  |  | 336 | исполнитель не определен |  |  |  |  | 336 | [5 empty] | 336 | 336 |  |  | 0 |  |  |  | 336 | 0 |  |  |  | 336 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 336 | 0 |  |  |  | 336 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 336 | 0 |  |  |  | 336 | 0 |  |  |  | 336
[6 empty] | Общее образование |  |  |  | 396456.549 | 0 | 33309.451 | 975 | 16858.393 | 5957.0201 | 332570.2799 | 15683.787 | 1380.332 | 0 | 19477.032 | 16962.917 | 315607.3629 | 180394 | 0 | 1500 | 7530.2185 | 7530.2185 | 0 | 0 | 308077.1444 | 9481 | 600 | 8881 | 0 | 369526.0129 | 44199.99 | 0 | 44199.99 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 326786.0129 | 36944 | 100 | 36844 | 0 | 289842.0129 | 65500.249 | 24250 | 3961.249 | 37289 | 0 | #REF! | 29569.0939 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 23569.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000.0939 | 0
[5 empty] | 20 | Приведение образовательных учреждений в соответствие с противопожарной безопасностью | 2006-2007 |  | Сметная документация-100% | 149442.3 | объявлен конкурс, по состоянию на 01.11.06 конкурс не проводился контракт не заключен |  | 0 |  | 0 | 149442.3 | 843.787 | 0 | 0 | 843.787 | 843.787 | 148598.513 | 148599 | [6 empty] | 148598.513 | 0 |  |  |  | 148598.513 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 148598.513 | 0 |  |  |  | 148598.513 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 148598.513 | 0 |  |  |  | 148598.513 | 0 |  |  |  | 148598.513
332 | 0702 | 4210100 | 327 | 225 | 31 | МОУ СОШ № 20 ул. Толстого. | 2000-2007 | 10716 м2 | 100% | 60500 | № 57/2006 от 11.12.06 ЗАО "Рустам" Контракт расторгнут | 21183.041 | 0 |  | 0 | 60500 |  |  |  |  | 56 | 60444 | 22903 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60444 | 0 |  |  |  | 60444 |  |  |  |  | #REF! | 28791 |  | 28791 |  | 60444 | 0 |  |  | 1эт.наруж.отделка фасадаи рем. Работы фасада; начало работ по благоустройству | 60500 | 48500 | 24250 |  | 24250 | 1эт.наруж.отделка фасадаи рем. Работы фасада; начало работ по благоустройству. 2 эт благоустр. Дор. Одежд.тротуалов, площ., водоотвод, озеленен.огражд. МАФ | #REF! | 12000 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 0 |  |  |  | 6000 | Заявка ДО № 12-15-3598/10 от 05.07.2010
[5 empty] | 32 | МОУ СОШ №27 |  |  |  | 2974.944 | [39 empty] | 2974.944 | 2974.944 |  | 674.944 | 2300 | устройство пандусов и поручней на входе здания
[5 empty] | 33 | МОУ СОШ №18 |  |  |  | 642.835 | [39 empty] | 642.835 | 642.835 |  | 642.835 |  | устройство пандусов и поручней на входе здания
[5 empty] | 34 | МОУ НШДС № 39 |  |  |  | 643.47 | [39 empty] | 643.47 | 643.47 |  | 643.47 |  | устройство пандусов и поручней на входе здания
[5 empty] | 35 | МОУ СОШ № 46 |  |  |  | 1360 | [34 empty] | 1360 | 1360 | 100 | 1260 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | ПИР на капитальный ремонт строительных конструкций ,дренажа,ливневой канализации
[5 empty] | 36 | МОУ СОШ № 33 |  | 3915,71 м2 |  | 4569 | исполнитель не определен | [23 empty] | 4569 | 0 | [8 empty] | 4569 | 0 |  |  |  | 4569 | 0 | [5 empty] | 4569 | 0 |  |  |  | 4569 | 0
[5 empty] | 37 | СОК"Энергетик", ремонт кровли |  |  |  | 23000 | [39 empty] | 23000 | 10000 |  | 2000 | 8000 |  |  | 13000 | 0 |  |  |  | 13000 | 0
[5 empty] | 38 | МУДОД СДЮСШОР "Олимп", СК "Геолог" |  |  |  | 2739 | [39 empty] | 2739 | 2739 |  |  | 2739 | устройство пандусов и поручней на входе здания |  | 0 | 0
332 | 0702 | 4210100 | 327 | 225 | 39 | МОУ СОШ № 6 | 2005-2007 |  | 100% | 14001 | №27/2005 от 22.07.05 ООО "УСЖГО" отк.конк. | 12126.41 | 975 | 10295.664 | 2673.9061 | 11327.0939 | 9446 | 0 | 0 | 9859.2 | 9446 | 1881.0939 | 1913 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1881.0939 | 1881 |  | 1881 | завершение работ по заключенному муниципальному контракту | 0.09388 | 0 |  | 0 | подключение к инж.сетям | #REF! | 0 |  |  |  | 0.09388 | 0 |  |  |  | 0.09388 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0.09388 | 0 |  |  |  | 0.09388 | 0 |  |  |  | 0.09388
332 | 0702 | 4210100 | 327 | 225 | 30 | МОУ СОШ № 29 | 2005-2007 | 1120/959чел./смен (min/max) | 100% | 100 |  |  | 0 | 6562.729 | 513.52 | -413.52 | 5394 | 1380.332 |  | 8774.045 | 6617.13 | -7030.65 | 5479 | 0 | 0 | 7530.2185 | 7530.2185 |  | кровля, фасад, вентеляция, окна | -14560.8685 | 7600 | 600 | 7000 | электроснабжение, оборудование бассейна | 22200 | 22199.99 |  | 22199.99 | завершение работ | #REF! | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
332 | 0702 | 4210100 | 327 | 225 | 27 | Межшкольный учебно-производ. комбинат № 1 по ул. Рабочая | 2003 | 640/3045чел./смен (min/max) | 40% | 79000 | Исполнитель работ не определен |  |  |  | 2769.594 | 76230.406 | 0 |  |  | 0 | 0 | 76230.406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 76230.406 | 0 |  |  | требуется корректировка ранее начатого проекта для обеспечения выполнения комплексного капитального ремонта здания | 76230.406 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 76230.406 | 0 |  |  |  | 76230.406 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 76230.406 | 0 |  |  |  | 76230.406 | 0 |  |  |  | 76230.406
315 | 0702 | 4230000 | 327 | 225 | 31 | МУДО ДМШ № 2 (2 очередь) | 2007 |  | 0% | 35484 | исполнитель работ не определен | 0 | 0 |  | 0 | 35484 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35484 | 1500 |  | 1500 | 0 |  |  |  | 35484 | 0 |  |  |  | 35484 | 0 |  |  |  | #REF! | 8958 |  | 8958 |  | 35484 | 35484 |  | 35484 | 1 эт. Ремонт фойе ,концерт. Зала, облиц. Фасада - 25000; 2 эт.- благоустрр., наруж. Осв. МАФ 27750 Заявка ДКМПС с визой главы об окончании работ в 2010г.(2541 от 14.07.09) | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 32 | Восстанов. кровли СОК "Энергетик" |  |  |  | 22000 | 4/2009 от 17.07.09 ООО "Запсибинтерстрой" | [23 empty] | 22000 | 22000 |  | 22000 | [6 empty] | 0
[5 empty] | 31 | МУДО КДЮСШОР "Олимп",УСУ "Геолог" | [22 empty] | ПСД на капитальный ремонт здания ,фасада |  |  |  |  | ПСД на капитальный ремонт здания ,фасада | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Дошкольное образование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | МДОУ №23 "Золотой ключик" | [22 empty] | комплексный капитальный ремонт | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Культура и искусство |  |  |  | 234387.371 | 0 | 2709 | 0 | 0 | 1036.1504 | 146291.8496 | 80 | 0 | 0 | 80 | 62.16 | 146229.6896 | 8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146229.6896 | 3485 | 3485 | 0 | е | 224922.6896 | 2709 | 0 | 2709 | 0 | #REF! | 11500 | 0 | 11500 | 0 | 222013.6896 | 800 | 800 | 0 | 0 | 231489.0606 | 1466.371 |  | 766.371 | 700 | 0 | #REF! | 230022.6896 | 17450 | 0 | 17450 | 0 | 212572.6896 | 20150 | 0 | 20150 | 0 | 192422.6896
[5 empty] | 40 | МУК "Сургутская художественная галерея" | 2005-2007 | 586м2 | 100% | 9200 | Исполнитель работ не определен |  |  |  | 1036.1504 | 8163.8496 | 80 | 0 |  | 80 | 62.16 | 8101.6896 | 8084 |  |  | 0 |  |  |  | 8101.6896 | 0 |  |  | работы по благоустройству,МАФ,ограждение ,освещение | 8101.6896 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 8101.6896 | 0 |  |  |  | 8101.6896 | [5 empty] | #REF! | 8101.6896 | 0 |  |  |  | 8101.6896 | 0 |  |  |  | 8101.6896 | работы по благоустройству,МАФ,ограждение ,освещение
[5 empty] | 41 | МУ ИКЦ "Старый Сургут" (детская площадка "Забава", ул.Энергетиков,благоустройство, ограждение территории, МАФ, тропиночная сеть, освещение территории) | [38 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 42 | МУК " Центральная библиотечная система" библиотека №2, ул.Ленина,67/4-44 |  |  | 100% | 1700 | исполнитель работ не определен | [23 empty] | 1700 | [9 empty] | 1700 | 0 |  |  |  | 1700 | 0 | [5 empty] | 1700 | 1700 |  | 1700 | Кап.ремонт внутренних помещений,замена инж.сетей;устройство отдельного входа(предписание ОГПН).заявка ДКМПС 2898/09.09.09 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | МОУК "Центр искусств", ул. 50 лет ВЛКСМ,6/1 |  |  | 100% | 35900 | исполнитель работ не определен | [23 empty] | 30000 | [9 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 35900 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 35900 | 15750 |  | 15750 | 1 эт.освещение наружн. 15750; | 20150 | 20150 |  | 20150 | 2 эт. Благоустройство | 0 | ремонт фасада,инженерных сетей,противопожарные мероприятия заявка ДКМПС № 2507 от 14.07.09 10-11
[5 empty] | 44 | МУК ГКЦ ДК "Строитель" |  | 2536,2м2 |  | 28595 | Исполнитель работ не определен | [17 empty] | ПСД на усиление конструкций и капитальный ремонт здания | 0 | 0 |  |  |  | 28595 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 28595 | 0 |  |  |  | 28595 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 28595 | 0 |  |  | пир, | 28595 | 0 |  |  |  | 28595 | заявкаДКМПиС № 04-01-07-2523 от 05.08.2010
333 | 0702 | 4230000 | 327 | 225 | 35 | Центр детского творчетсва ул.Энергетиков |  |  |  | 82400 | Исполнитель работ не определен |  |  |  |  | 82400 | [5 empty] | 82400 |  |  |  | 0 |  |  | разработка проекта комплексного капитального ремонта | 82400 | 0 |  |  | разработка проекта комплексного капитального ремонта | 82400 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 82400 | 0 |  |  |  | 82400 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 82400 | 0 |  |  |  | 82400 | 0 |  |  |  | 82400 | ПСД имеется треб. Корректировки
[5 empty] | 45 | Здание по ул. Федорова 96 (здание дома пионеров) |  | 1346,6 м2 | 100% | 32000 | Исполнитель работ не определен |  |  |  |  | 32000 | [5 empty] | 32000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32000 | 1000 | 1000 |  |  | 31000 | 0 |  |  |  | #REF! | 11500 |  | 11500 |  | 31000 | 0 |  |  |  | 31000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 31000 | 0 |  |  |  | 31000 | 0 |  |  |  | 31000 | ПИР , ремонт инженерных сетей, внутренних помещений,кровли.Здиние законсервировано.Заявка ДКМПиС №2507 от 14.07.09 ПИР на 11 СМР на 12
[5 empty] | 46 | МУК "Городская дирекция культурных программ", ул. Щепеткина,52 |  | 1744,2 м2 |  | 19398 | Исполнитель работ не определен | [23 empty] | 19398 | 0 | [8 empty] | 19398 | 0 |  |  |  | 19398 | 0 | [5 empty] | 19398 | 0 |  |  |  | 19398 | 0 |  |  |  | 19398
[5 empty] | 47 | Краеведческий музей |  |  |  | 1466.371 | [39 empty] | 1466.371 | 1466.371 |  | 766.371 | 700 | устройство пандусов и поручней на входе здания |  | 0 | 0
[5 empty] | 48 | ДК "Магистраль" |  | 8844,4 м2 |  | 23728 | МК от 06.01.09г №01-П/2009 ОАО "ЗапсибЗНИИЭП" | 2709 |  |  |  | 23728 | [5 empty] | 23728 | [6 empty] | Разработка проекта усиления несущих конструкций,ПСД на ремонт кровли | 23728 | 2485 | 2485 |  | Разработка проекта усиления несущих конструкций,ПСД на ремонт кровли | 23728 | 2709 |  | 2709 | ПИР | #REF! | 0 |  |  |  | 20819 | 800 | 800 |  | СМР по усилению ПИР по кровле | 22928 | 0 |  |  |  | СМР | #REF! | 22928 | 0 |  |  |  | 22928 | 0 |  |  |  | 22928
[6 empty] | Здравоохранение |  |  |  | 417261 |  |  |  |  | 4059.019 | 262846.981 | 12873 | 27.96 | 0 | 18106.405 | 12846 | 250000.981 | 59933 | 0 | 0 | 51936.5842 | 0 | 51936.5842 | 0 | 198064.3968 | 33170 | 0 | 33170 | 0 | 315249.3968 | 44265.988 | 0 | 44265.988 | 0 | #REF! | 98059 | 0 | 98059 | 0 | 270983.4089 | 829 | 829 | 0 | 0 | 270154.4089 | 32344.812 |  | 813.812 | 31531 | 0 | #REF! | 237809.5969 | 7469 | 3000 | 4469 | 0 | 230340.5969 | 28000 | 3000 | 25000 | 0 | 202340.5969 | 0
| 0901 | 4710000 | 327 | 225 | 49 | МУЗ "Стоматалогическая поликлиника № 1" ул. Кукуевицкого 8 |  |  |  | 78447 | [5 empty] | 78447 | [5 empty] | 78447 | 1932 |  |  | 1936.5849 |  | 1936.5849 | ремонт цеха стерилизации оборудования и ренгент-кабинета | 76510.4151 | 1510 |  | 1510 | завершение работ по договору 2007 года заявка комитета по здравоохранения № 11-14-3472/8 от 29.08.2008 | 75000.4151 | 0 | [8 empty] | 75000.4151 | 0 |  |  |  | 75000.4151 | 4313.812 |  | 813.812 | 3500 | устройство пандусов и поручней на входе здания | #REF! | 70686.6031 | 0 |  |  |  | 70686.6031 | 0 |  |  |  | 70686.6031 | в 2010 году затраты на обследование. Заявка ком.здравоохранения № 11-14-2976 от 16.07.2010 | подготовка проектной документации и проведение реконструкции объекта с надстройкой 3-го этажа из облегченных конструкций | По результатам обследования ФГУП "Ростехинвентаризация" ХМАО-Югры износ здания и сетей от 40 до 70%, физический износ - 53%. Не функционирует система вентиляции. По предписанию ОГПН от 18.03.2010 ряд нарушений, которые могут быть устранены только после реконструкции здания. Имеющийся дефицит площадей ограничивает доступность оказания медицинской помощи населению города
322 | 0901 | 4700000 | 327 | 225 | 50 | МУЗ "Городская детская поликлиника № 2" (МГБ-1) ул. Островского | 2005-2007 |  | 100% | 142332 | 37/2006 от 09.08.06 ООО "УСЖГО" отк.конк., КП "Проек" от 13.03.06 | 112272.525 |  | 16083.54 | 3560 | 138772 | 12873 | 27.96 |  | 18106.405 | 12846 | 125926 | 50000 | 0 | 0 | 49999.9993 |  | 49999.9993 | 2006г- замена оконных блоков, ремонт кровель. 2007 год - ремонт первого блока поликлиники. | 75926.0007 | 31660 |  | 31660 |  | 44266.0007 | 44265.988 |  | 44265.988 | завершение работ (инженерные сети, благоустройство,оборудование) | #REF! | 0 |  |  |  | 0.01272 | 0 |  |  |  | 0.01272 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 0.01272 | 0 |  |  |  | 0.01272 | 0 |  |  |  | 0.01272
| 0901 | 4700000 | 327 | 225 | 51 | МУЗ "Городская поликлиника № 3" |  |  |  | 32500 | Исполнитель работ не определен |  |  |  |  | 32500 | [5 empty] | 32500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32500 | 0 |  |  | ремонт фасада, заявка комитета по здравоохранения № 11-14-3472/8 от 29.08.2008 | 32500 | 0 |  |  |  | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 32500 | 0 |  |  |  | 32500 | 28031 |  |  | 28031 | облицовка фасада, ремонт кровли | #REF! | 4469 | 4469 |  | 4469 | облицовка фасада, ремонт кровли | 0 | 0 |  |  |  | 0 | в 2010 году затраты на обследование. Заявка ком.здравоохранения № 11-14-2976 от 16.07.2010 | подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта | Здание введено в эксплуатацию в 1989 году, износ объекта составляет 35%. После передачи объекта на баланс муниципалитета в 2007 году проведен текущий ремонт. В связи с полным физическим износом необходимо провести: замену всех инженерных сетей (электроснабжения, тепло-водоснабжения, канализации, вентиляции) с привязкой к существующему профилю кабинетов и медицинского оборудования в соответствии с действующими требованиями НПА; замену существующей плоской кровли; капитальный ремонт фасада с облицовкой полированными гранитными плитами. Кроме того, в целях расширения площади эксплуатируемых помещений подвала по блоку А" необходимо провести капитальный ремонт подвала под цокольный этаж
322 |  |  |  |  | 52 | Благоустройство прилегающей территории поликлиники Нефтяник" | 2005-2007 |  | 100% | 13627 | Исполнитель работ не определен ПИР-№3 от 23.05.05 ООО "Магик" | 476 | 0 |  | 499.019 | 13127.981 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13127.981 | 8001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13127.981 | 0 |  |  |  | 13127.981 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 13127.981 | 0 |  |  |  | 13127.981 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 13127.981 | 0 |  |  |  | 13127.981 | 0 |  |  |  | 13127.981
[5 empty] | 53 | МУЗ МГБ 1"Педиатрическое отделение №3" |  |  |  | 85855 | [5 empty] | 85855 | [5 empty] | 85855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85855 | 0 |  |  | заявка комитета по здравоохранения № 11-14-3472/8 от 29.08.2008 | 85855 | 0 |  |  |  | #REF! | 40559 |  | 40559 |  | 85855 | 329 | 329 |  | обследование | 85526 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 85526 | 0 |  |  |  | 85526 | 0 |  |  |  | 85526 | капитальный ремонт, замена инженерных сетей эдектромонтажные работы по подключению к системе бесперебойного электроснабжения . Заявка №3341/9 от 05.08.09
[5 empty] | 54 | МУЗ "Клиническая городская поликлиника №1.Взрослая поликлиника |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60000 | 0 |  |  | заявка комитета по здравоохранения № 11-14-3472/8 от 29.08.2008 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 500 | 500 |  | обследование | 59500 | 0 |  |  |  | пир | #REF! | 59500 | 3000 | 3000 |  | пир, | 56500 | 28000 | 3000 | 25000 | начало работ по усилению жесткости наружных стеновых панелей | 28500 | усиление жесткости наружных стеновых панелей.Заявка 11-14-2976 от 16.07.2010 | подготовка проектной документации и проведение капитального ремонта | Здание введено в эксплуатацию в 1985 году, капитальный ремонт проводился в 1998 году. Согласно протоколу №1 заседания штаба рабочей комиссии по обследованию несущих конструкций здания необходимо усиление жесткости наружных стеновых панелей для исключения разрушения элементов здания
[5 empty] | 55 | МУЗ Межбольничная аптека ул. Губкина, 3/1 |  |  | 100% | 2000 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | Ремонт фасада здания(демонтажные работы,кладка стен,изоляция,монтаж дверей,окон) | 2000 | 0 |  |  | Кладка наружных стен,ограждения,монтаж мет.каркаса,оконные блоки,монтаж лестниц заявка комитета по здравоохранения № 11-14-3472/8 от 29.08.2008 | 2000 | 0 |  |  |  | 7500 | 7500 |  | 7500 | ремонт фасада | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2000 | 0 |  |  |  | 2000 | 0 |  |  |  | 2000
[5 empty] | 56 | Клинический перинатальный центр |  |  |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  |  | #REF! | 2500 | 0 |  |  |  | 2500 | 0 |  |  |  | 2500
[6 empty] | Ремонт жилья |  |  |  | 24625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4625 | 4625 | 1105 | 3520 | 0 | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
[5 empty] | 57 | Жилой дом №20 по ул. Быстринской, квартира 93 |  |  |  | 20000 | [24 empty] | 415 | 415 |  | 415 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | ремонт кровли, устройство фасада |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | 20000
[6 empty] | Жилой многоквартирный дом № 45 по ул. 30 лет Победы |  |  |  | 3570 | [34 empty] | 3570 | 3570 | 50 | 3520 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Общежитие № 43 в микрорайоне № 34 г.Сургута .Корпус "А" и "Б". Ул. Мира 55/1;55/2 |  |  |  | 1055 | [34 empty] | 1055 | 1055 | 1055 |  | обследование | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | Заместитель главы Администрации города | [18 empty] | В. Л. Маран
|  | Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства | [43 empty] | В.Н.Потоцкий | [24 empty] | В.Н.Потоцкий
А.А.Червяков
Сухорукова О.В. 52-82-75
Сухорукова О.В.
52-82-75