## Прил 1
Приложение 1
Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"
(В соответствии с доведенными лимитами финансирования)
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта | Индикатор результативности км. | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Финанси- рование на период реализации программы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год
[5 empty] | Всего | мест-ный | окруж -ной | ввод в эксплуатацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест- ный | окруж- ной | ввод в эксплу-атацию проект, км.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Всего, в том числе | 5.909 | 6213146 | 2870027 | 10669 | 2384 | 8285 | 0 | 369158 | 334390 | 34768 | 0 | 126581 | 81640 | 44941 | 2,204 | 524901 | 90980 | 433921 | 0.56 | 608537 | 122000 | 486537 | 0.845
1. | Строительство,
1.1. | Магистральная улица 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В"с сетями инженерного обеспечения (2 пусковой комплекс) | 1.165 | 529629
| автомобильная дорога | 1.165 | 418846 | 304427 | 9206 | 921 | 8285 |  | 65778 | 31010 | 34768 |  | 74817 | 29876 | 44941
| инженерные сети (справочно) |  | 110783
1.2. | Ул.Университетс- кая от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 и 2 пусковые комплексы) | 1.838 | 1411300
| автомобильная дорога (2 пусковой комплекс) | 0.899 | 1050752 | 441699 |  |  |  |  | 287080 | 287080 | 0 |  | 30924 | 30924
| инженерные сети (2 пусковой комплекс) (справочно) |  | 609153
| автомобильная дорог (1 пусковой комплекс) | 0.56 | 360548 | 140000 | [12 empty] | 140000 | 14000 | 126000 | 0.56
| инженерные сети (1 пусковой комплекс) (справочно) |  | 220548
1.3 | Улица Энгельса от Югорского тракта до ул. 3 ЮР 1 этап | 0.344 | 255000
| автомобильная дорога | 0.14 | 255000 | 255000 |  |  |  |  | 15300 | 15300 |  |  | 20440 | 20440
1.4 | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова (участок от пр. Пролетарский (1 В) до пр. Комсомольский (2 "В") - 1 этап | 0.945 | 865000
| автомобильная дорога | 0.35 | 156000 | 156000 | [12 empty] | 6000 | 1200 | 4800 |  | 150000 | 30000 | 120000 | 0.35
| инженерные сети (справочно) |  | 162960
1.5 | Улица Университетская от 23 "В" до ул. 1 СВ (5 пусковой комплекс) - 1 этап | 0.425 | 306206
| автомобильная дорога | 0.23 | 166000 | 166000 | [12 empty] | 80000 | 16000 | 64000 |  | 86000 | 17200 | 68800 | 0.425
| инженерные сети (справочно) |  | 115206
1.6 | Ул. 4 "З" от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 1.4 | 680000
| автомобильная дорога |  | 350000 | 28000 | [12 empty] | 8000 | 1600 | 6400 |  | 20000 | 4000 | 16000 | проект
| инженерные сети (справочно) |  | 330000
1.7 | Ул. 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 "З" | 0.82 | 650000
| автомобильная дорога |  | 350000 | 27000 | [12 empty] | 7000 | 1400 | 5600 |  | 20000 | 4000 | 16000 | проект
инженерные сети (справочно)
1.8 | Магистральный ливневый коллектор от ул. Маяковского до ул. 3 "В" | 1.36 | 185000 | 127901 | [12 empty] | 57901 | 11580 | 46321
1.9 | ул.Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 0.52 | 512078
| автомобильная дорога |  | 400000 | 200000 | 1463 | 1463 | 0 | [9 empty] | 50000 | 10000 | 40000 |  | 148537 | 30000 | 118537 | 0.42
| инженерные сети (справочно) |  | 112078
1.10 | пр. Мунарёва | 0.87 | 130000
| автомобильная дорога | 0.87 | 130000 | 130000 | [12 empty] | 60000 | 12000 | 48000 |  | 70000 | 14000 | 56000 | 0.87
1.11 | Ул. Киртбая от ул. Магистральная до ул. 3 "З" в г. Сургуте на участке от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 0.85 | 700000
| автомобильная дорога |  | 397000 | 207000 | [12 empty] | 7000 | 1400 | 5600 | проект
| инженерные сети (справочно) |  | 303000
1.12. | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова ( участок от пр. Комсомольский ( 2 "В") до ул. Мелик - Карамова) | 0.935 | 528905
| автомобильная дорога | 0.345 | 400000 | 5000 | [16 empty] | 5000 | 1000 | 4000 | проект
| инженерные сети (справочно) |  | 128905
И Т О Г О |  | 4.209 | 4434146 | 2188027 | 10669 | 2384 | 8285 | 0 | 368158 | 333390 | 34768 | 0 | 126181 | 81240 | 44941 | 0 | 415901 | 69180 | 346721 | 0.56 | 499537 | 100200 | 399337 | 0.845
2 | Строительство транспортных развязок
2.2. | Пересечение ул. Островского - Нефтеюганское шоссе |  | 600000
| автомобильная дорога |  | 600000 | 18000 | [12 empty] | 9000 | 1800 | 7200 |  | 9000 | 1800 | 7200 | проект
ИТОГО |  |  | 600000 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1800 | 7200 | 0 | 9000 | 1800 | 7200 | 0
3 | Реконструкция, в том числе:
3.1 | Магистральная ул. 1 В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В в г. Сургуте. | 0.78 | 454000
| автомобильная дорога |  | 454000 | 454000 | 2635 | 2635 | 0 | 0 | [8 empty] | 200000 | 40000 | 160000 |  | 251365 | 50800 | 200565 | 0.78
3.2. | Ул 1 "В" (просп. Мира) от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы. Реконструкция. | 0.92 | 725000
| автомобильная дорога |  | 725000 | 210000 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 400 | 400 |  |  | 100000 | 20000 | 80000 |  | 100000 | 20000 | 80000
ИТОГО |  | 1.7 | 1179000 | 664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 100000 | 20000 | 80000 | 0 | 100000 | 20000 | 80000 | 0

## Gрил 2
Приложение 2
Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
тыс.руб
№ п/п | Наименование объекта | Наличие ПСД | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Финанси- рование на период реализации програм мы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год
[5 empty] | Всего | мест-ный | окруж -ной | общая площадь дороги (тыс.м²) | Всего | мест-ный | окруж-ной | общая площадь дороги (тыс.м²) | Всего | мест-ный | окруж-ной | общая площадь дороги (тыс.м²) | Всего | мест-ный | окруж-ной | общая площадь дороги (тыс.м²) | Всего | мест- ный | окруж- ной | общая площадь дороги (тыс.м²)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
4 | Капитальный ремонт, в том числе по объектам:
4.1 | выполнение работ по капитальному ремонту коллектора ливневой канализации по ул. 30 лет Победы от ул. Быстринской до пос. Взлётного | ПСД в наличии | 96000 | 96000 | 46000 | 4600 | 41400 |  | 50000 | 5000 | 45000
4.2 | выполнение работ по капитальному ремонту коллектора ливневой канализации по ул. Маяковского от пр. Мира до Нефтеюганского шоссе |  | 127388.16 | 127388.16 | 3456 | 345.6 | 3104.04 |  | 45381.6 | 4538.16 | 40843.04 |  | 78550.56 | 7855.06 | 70695.5
4.3 | капитальный ремонт ул. Декабристов (от пр. Ленина до ул. Майская) | ПСД в наличии | 42000 | 42000 | 2000 | 200 | 1800 | [5 empty] | 40000 | 4000 | 36000
4.4 | капитальный ремонт пр. Набережный (от ул. Ф. Показаньева до ул. Восход) |  | 129000 | 129000 | 5000 | 500 | 4500 | [5 empty] | 62000 | 6200 | 55800 |  | 62000 | 6200 | 55800
4.5 | капитальный ремонт пр. Пролетарский (от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая) |  | 115500 | 115500 |  |  |  |  | 4500 | 450 | 4050 | [5 empty] | 55500 | 5500 | 49500 |  | 55500 | 5500 | 49500
4.6 | Автомобильная эстакада через реку "Сайма" (Дамба на р. Сайма) по ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте | ПСД в наличии | 16902.23 | 16902.23 | 16902.23 | 1690.22 | 15212.01
4.7 | Путепроводы на развязки "Нефтеюганское шоссе-ул. Грибоедова (Грибоедовская развязка)" | ПСД в наличии | 50855.33 | 50855.33 |  |  |  |  | 50855.33 | 5085.53 | 45769.8
4.8 | капитальный ремонт линий уличного освещения |  | 25531.01 | 25531.01 | 5131.2 | 513.12 | 4618.08 |  | 2564.35 | 256.44 | 2307.91 |  | 5493.96 | 549.4 | 49445.6 |  | 5933.5 | 593.35 | 5340.15 |  | 6408 | 640.8 | 5767.2
итого |  |  | 603176.73 | 603176.73 | 78489.43 | 7848.94 | 70640 |  | 153301.28 | 15330.13 | 137970.75 |  | 186044.52 | 18604.46 | 211941.1 |  | 123433.5 | 12293.35 | 110640.15 |  | 61908 | 6140.8 | 55267.2
5 | Ремонт, в том числе по объектам
5.1 | нанесение защитных тонкослойных холодных покрытий на основе литых эмульсионно-минеральных смесей |  | 152775.02 | 152775.02 | 26766.72 | 2676.67 | 24090.05 |  | 28372.72 | 2837.27 | 25535.45 |  | 30075.08 | 3007.51 | 27067.57 |  | 32481 | 3248.1 | 29232.9 |  | 35079.5 | 3507.95 | 31571.55
5.2 | Нефтеюганское шоссе (от трансп. Развязки по ул. Грибоедова до транс. Развязки в районе п. Солнечный) |  | 83949.9 | 83949.9 | 83949.9 | 8394.99 | 75554.91 | 162.31
5.3 | Нефтеюганское шоссе (от ул. Островского до развязки №4) |  | 21500 | 21500 | 21500 | 2150 | 19350 | 49.83
5.4 | Ул. Инженерная |  | 6866.32 | 6866.32 | 6866.32 | 686.63 | 6179.69 | 8.72
5.5 | Ул. Щепеткина |  | 26157.92 | 26157.92 | 26157.92 | 2615.79 | 23542.13 | 19
5.6 | Ул.Индустриальная |  | 47199.46 | 47199.46 | [8 empty] | 47199.46 | 4719.95 | 42479.51 | 31.23
5.7 | Пр.Набережный (от развязки №9 до ул. Восход) |  | 15339.02 | 15339.02 |  |  |  |  | 15339.02 | 1533.9 | 13805.12 | 36.1
5.8 | Ул.1 "З" (Югорский тракт) от Н-Юганского шоссе до 4 "З" |  | 36443.63 | 36443.63 | 36443.63 | 3644.36 | 32799.27 | 89.71
5.9 | Ул. 23 "В" (Профсоюзов) |  | 27926.86 | 27926.86 | [8 empty] | 27926.86 | 2792.69 | 25134.17 | 58.16
5.10 | Ул. Рационализаторов |  | 41449.64 | 41449.64 |  |  |  |  | 41449.64 | 4144.96 | 37304.68 | 33.5
5.11 | Пр.Комсомольский (от ул. Щепеткина до ул. Федорова) |  | 42282.65 | 42282.65 | [8 empty] | 42282.65 | 4228.27 | 25134.17 | 47.93
5.12 | Ул. Производственная |  | 27213.57 | 27213.57 |  |  |  |  | 27213.57 | 2721.36 | 24492.21 | 25
5.13 | Ул. Привокзальная |  | 22735.33 | 22735.33 |  |  |  |  | 22735.33 | 2273.53 | 24492.21 | 28.7
5.14 | Пр. Ленина (от ул. Профсоюзов до развязки № 1) |  | 21753.47 | 21753.47 |  |  |  |  | 21753.47 | 2157.35 | 19578.12 | 36.46
5.15 | Ул. Грибоедова (от ул. Крылова до ул. Привокзальной) |  | 29779.06 | 29779.06 |  |  |  |  | 29779.06 | 2977.91 | 26801.15 | 7
5.16 | Ул. Взлетная |  | 3115.91 | 3115.91 | [8 empty] | 3115.91 | 311.6 | 2804.31 | 18.68
5.17 | Ул. Губкина (от ул. Кукуевицкого до конечной НГДУ) |  | 8441.06 | 8441.06 | [8 empty] | 8441.06 | 844.11 | 7596.95 | 8.58
5.18 | Ул. Артема |  | 3008.02 | 3008.02 | 3008.02 | 300.8 | 2707.22 | 2.87
5.19 | Ул. Геодезистов |  | 6781.6 | 6781.6 | 6781.6 | 678.16 | 6103.44 | 8.75
5.20 | Ул. Монтажная |  | 7490.56 | 7490.56 |  |  |  |  | 7490.56 | 749.06 | 6741.5 | 6.3
5.21 | Ул. Саянская |  | 14086.33 | 14086.33 | 14086.33 | 1408.63 | 12677.7 | 16.83
5.22 | Ул. Базовая |  | 13421.48 | 13421.48 | 13421.48 | 1342.15 | 12079.33 | 14.7
5.23 | бул. Писателей (от ул. Островского до ТЦ "Бульвар" Писателей) |  | 1906.63 | 1906.63 |  |  |  |  | 1906.63 | 190.66 | 1715.97 | 1.42
5.24 | Ул. Московская (от ул. Мелик-Карамова до ул. Московской, 34) |  | 4413.85 | 4413.85 |  |  |  |  | 4413.85 | 441.39 | 3972.47 | 1.79
5.25 | Ул. Майская |  | 7372.94 | 7372.94 |  |  |  |  | 7372.94 | 737.29 | 6635.65 | 8.24
5.26 | Ул. Дзержинского |  | 12374.42 | 12374.42 | [8 empty] | 12374.42 | 1237.44 | 11136.98 | 13.31
5.27 | Ул.Энергетиков |  | 34141.82 | 34141.82 | [8 empty] | 34141.82 | 3414.18 | 30727.64 | 36.27
5.28 | Ул. Мелик-Карамова |  | 45585.61 | 45585.61 | [8 empty] | 45585.61 | 4558.56 | 41027.05 | 38.4
5.29 | Ул. Чехова |  | 6882.08 | 6882.08 | [8 empty] | 6882.08 | 688.21 | 6193.87 | 7.41
5.30 | Ул. Пушкина |  | 11587 | 11587 |  |  |  |  | 11587 | 1158.7 | 10428.3 | 15.18
5.31 | Ул. Рыбников |  | 5433.82 | 5433.82 |  |  |  |  | 5433.82 | 544.38 | 4890.44 | 8.49
5.32 | Ул. Аэрофлотская 1,2,3 п.к. |  | 250078.39 | 250078.39 | [12 empty] | 250078.39 | 25007.84 | 22507.55 | 175
5.33 | Ул. Заводская (Западная) |  | 37507.58 | 37507.58 | [12 empty] | 37507.58 | 3750.76 | 33756.82 | 63.86
5.34 | Ул. Маяковского |  | 25548.19 | 25548.19 | [12 empty] | 25548.19 | 2554.82 | 22993.37 | 34.43
5.35 | Ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до п. Взлетного) |  | 21285.32 | 21285.32 | [16 empty] | 21285.32 | 2128.53 | 19156.79 | 19
5.36 | Ул. 30 лет Победы (от пр. Ленина до пр Пролетарского) |  | 49238.76 | 49238.76 | [16 empty] | 49238.76 | 4923.88 | 44314.88 | 10
5.37 | Ул. Профсоюзов (от пр. Ленина до ул. Островского) |  | 40512.35 | 40512.35 | [16 empty] | 40512.35 | 4051.24 | 36461.11 | 7
5.38 | Ул. Студенчиская |  | 9676.18 | 9676.18 | [16 empty] | 9676.18 | 967.62 | 8708.56 | 7.64
5.39 | п. Снежный, ул. П. Морозова |  | 4535.17 | 4535.17 | [16 empty] | 4535.17 | 453.52 | 4081.65 | 7.2
5.40 | п. Снежный, ул. Петровского |  | 2267.59 | 2267.59 | [16 empty] | 2267.59 | 226.76 | 2040.83 | 3.6
5.41 | п. Снежный, ул. Белоярская |  | 2721.11 | 2721.11 | [16 empty] | 2721.11 | 272.11 | 4449 | 5.02
5.42 | Ул. Терешковой |  | 4938.31 | 4938.31 | [16 empty] | 4938.31 | 493.83 | 4444.48 | 8.28
5.43 | Ул. Энергостроителей |  | 41614.35 | 41614.35 | [16 empty] | 41614.35 | 4161.44 | 37452.91 | 39.97
5.44 | Ул. Энергостроителей (от транспортной развязки до насосной станции водохранилеща (1-й перекресток) |  | 16911.77 | 16911.77 | [16 empty] | 16911.77 | 1691.18 | 15220.59 | 20.47
5.45 | А/дорога участок от насосной станции водохранилища (1-й перекресток) до п. Финский |  | 5173.46 | 5173.46 | [16 empty] | 5173.46 | 517.35 | 4556.11 | 10.12
5.46 | Ул. Пионерная (от базы ОРС до п.Кедровый-2) |  | 3149.45 | 3149.45 | [16 empty] | 3149.45 | 314.95 | 2834.5 | 6.16
5.47 | Ул. Энтузиастов |  | 24716.59 | 24716.59 | [16 empty] | 24716.59 | 2471.66 | 22244.93 | 29.79
5.48 | Ул. Югорская |  | 17156.36 | 17156.36 | [16 empty] | 17156.36 | 1715.64 | 15440.72 | 15.95
5.49 | Развязка по ул. Грибоедова |  | 48632.56 | 48632.56 | [16 empty] | 48632.56 | 4863.26 | 43769.3 | 47.52
5.50 | Пр. Первопроходцев |  | 6954.05 | 6954.05 | [16 empty] | 6954.05 | 695.41 | 6258.64 | 6.08
5.51 | Пр. Просвещения |  | 6267.79 | 6267.79 | [16 empty] | 6267.79 | 626.78 | 5641.01 | 6.89
5.52 | Ул. Мечникова |  | 3821.31 | 3821.31 | [16 empty] | 3821.31 | 382.13 | 3439.18 | 4.55
5.53 | а/дороги от СОТы (СОТ района ГРЭС, СОТ Виктория, СОТ района аэропорта)
5.54 | СОТ Магисталь |  | 43657.7 | 43657.7 | 43657.7 | 4365.77 | 39291.93
5.55 | СОТ Чернореченский, а/ дорога до кладбища и до разворотной площадке автотранспорта СОТ Чернореченский |  | 16053.88 | 16053.88 |  |  |  |  | 16053.88 | 1605.39 | 14448.49 | 104
5.56 | а/дорога на п. Лесной |  | 15082.42 | 15082.42 |  |  |  |  | 15082.42 | 1508.24 | 13574.18 | 18
5.57 | СОТ "ПрибрежныЙ |  | 15694.88 | 15694.88 | 15694.88 | 1569.49 | 14125.39
5.58 | СОТ "Виктория" |  | 41512.18 | 41512.18 | 41512.18 | 4151.22 | 37360.96 | 33.6
5.59 | а/дорога на карповое хозяйство |  | 31464.5 | 31464.5 | [8 empty] | 31464.5 | 3146.45 | 28318.05
5.60 | СОТ "Север" |  | 11990.59 | 11990.59 | [8 empty] | 11990.59 | 1199.06 | 10791.53
5.61 | востановление асфальтобетонного покрытия |  | 206447.89 | 206447.89 | 36283.68 | 3628.37 | 32655.31 |  | 38315.16 | 3831.52 | 34483.64 |  | 40614.05 | 4061.41 | 36552.64 |  | 43863 | 4386.3 | 39476.7 |  | 47372 | 4737.2 | 42634.8
5.62 | укрепление обочин щебнем |  | 27373.14 | 27373.14 | 4810.32 | 481.03 | 4329.29 |  | 5080.32 | 508.03 | 4572.29 |  | 5385.2 | 538.52 | 4846.68 |  | 5816 | 581.6 | 5234.4 |  | 6281.3 | 628.13 | 5653.17
| итого |  | 1821398.8 | 1821398.8 | 380940.68 | 38094.06 | 342846.62 |  | 299379.39 | 29920.94 | 273471.87 |  | 347479.29 | 34747.96 | 299811.12 |  | 395294.16 | 39529.42 | 153201.74 |  | 398305.28 | 39830.57 | 360374.71
| всего |  | 2424576 | 2425476 | 459430 | 45943 | 413487 |  | 452680 | 45251 | 411443 |  | 533524 | 53352 | 511752 |  | 518728 | 150169 | 263842 |  | 460213 | 45972 | 415642

## Прил 3
Приложение 3
Мероприятия по реализации долгосрочной целевой программе "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно - уличной сети в городе Сургуте на период 2011 - 2015 годы"
(потребность в строительстве и реконструкции автомобильных дорог)
Тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта | Индикатор результативности км. | Ориентиро-вочная стоимость объекта | Финанси- рование на период реализации программы | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год
[5 empty] | Всего | мест-ный | окруж -ной | ввод в эксплуатацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест-ный | окруж-ной | ввод в эксплу-атацию проект, км. | Всего | мест- ный | окруж- ной | ввод в эксплу-атацию проект, км.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Всего, в том числе | 5.909 | 5580121 | 2876604 | 549427 | 221885 | 327542 | 1.305 | 565049 | 113009 | 452040 | 0,899 | 639901 | 127980 | 511921 | 2 | 528227 | 105645 | 422582 | 1.34 | 540000 | 108000 | 432000 | 0.425
1. | Строительство,
1.1. | Магистральная улица 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В"с сетями инженерного обеспечения (2 пусковой комплекс) | 1.165 | 529629
| автомобильная дорога | 1.165 | 418846 | 304427 | 304427 | 60885 | 243542 | 1.165
| инженерные сети (справочно) |  | 110783
1.2. | Ул.Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспечения г. Сургута (1 и 2 пусковые комплексы) | 1.838 | 1411300
| автомобильная дорога (2 пусковой комплекс) | 0.899 | 540112 | 364049 | 140000 | 140000 | 0 |  | 224049 | 44809 | 179240 | 0.899
| инженерные сети (2 пусковой комплекс) (справочно) |  | 324052
| автомобильная дорога (1 пусковой комплекс) | 0.56 | 238163 | 274227 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 150000 | 30000 | 120000 |  | 124227 | 24845 | 99382 | 0.56
| инженерные сети (1 пусковой комплекс) (справочно) |  | 308973
1.3 | Улица Энгельса от Югорского тракта до ул. 3 ЮР 1 этап | 0.344 | 255000
| автомобильная дорога | 0.14 | 255000 | 105000 | 105000 | 21000 | 84000 | 0.14
1.4 | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова (участок от пр. Пролетарский (1 В) до пр. Комсомольский (2 "В") - 1 этап | 0.945 | 865000
| автомобильная дорога | 0.35 | 156000 | 156000 |  |  |  |  | 6000 | 1200 | 4800 |  | 150000 | 30000 | 120000 | 0.35
| инженерные сети (справочно) |  | 162960
1.5 | Улица Университетская от 23 "В" до ул. 1 СВ (5 пусковой комплекс) - 1 этап | 0.425 | 306206
| автомобильная дорога | 0.23 | 166000 | 166000 | [12 empty] | 80000 | 16000 | 64000 |  | 86000 | 17200 | 68800 | 0.425
| инженерные сети (справочно) |  | 115206
1.6 | Ул. 4 "З" от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 1.4 | 680000
| автомобильная дорога |  | 350000 | 28000 | [12 empty] | 8000 | 1600 | 6400 |  | 20000 | 4000 | 16000 | проект
| инженерные сети (справочно) |  | 330000
1.7 | Ул. 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 4 "З" | 0.82 | 650000
| автомобильная дорога |  | 350000 | 27000 | [12 empty] | 7000 | 1400 | 5600 |  | 20000 | 4000 | 16000 | проект
инженерные сети (справочно)
1.8 | Магистральный ливневый коллектор от ул. Маяковского до ул. 3 "В" | 1.36 | 185000 | 127901 |  |  |  |  | 70000 | 14000 | 56000 |  | 57901 | 11580 | 46321
1.9 | ул.Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте | 0.52 | 512078
| автомобильная дорога |  | 400000 | 300000 | [12 empty] | 100000 | 20000 | 80000 |  | 200000 | 40000 | 160000
| инженерные сети (справочно) |  | 112078
1.10 | пр. Мунарёва | 0.87 | 130000
| автомобильная дорога | 0.87 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 60000 | 12000 | 48000 |  | 70000 | 14000 | 56000 | 0.87
1.11 | Ул. Киртбая от ул. Магистральная до ул. 3 "З" в г. Сургуте на участке от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" | 0.85 | 700000
| автомобильная дорога |  | 397000 | 207000 | [8 empty] | 7000 | 1400 | 5600 | проект | 100000 | 20000 | 80000 |  | 100000 | 20000 | 80000
| инженерные сети (справочно) |  | 303000
1.12. | Ул. Кайдалова от улицы 1 В до ул. Мелик Карамова ( участок от пр. Комсомольский ( 2 "В") до ул. Мелик - Карамова) | 0.935 | 528905
| автомобильная дорога | 0.345 | 400000 | 5000 | [16 empty] | 5000 | 1000 | 4000 | проект
| инженерные сети (справочно) |  | 128905
И Т О Г О |  | 4.209 | 3801121 | 2194604 | 549427 | 221885 | 327542 | 1.305 | 360049 | 72009 | 288040 | 0.899 | 434901 | 86980 | 347921 | 1.22 | 419227 | 83845 | 335382 | 0.56 | 431000 | 86200 | 344800 | 0.425
2 | Строительство транспортных развязок
2.2. | Пересечение ул. Островского - Нефтеюганское шоссе |  | 600000
| автомобильная дорога |  | 600000 | 18000 | [12 empty] | 9000 | 1800 | 7200 |  | 9000 | 1800 | 7200 | проект
ИТОГО |  |  | 600000 | 18000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 1800 | 7200 | 0 | 9000 | 1800 | 7200 | 0
3 | Реконструкция, в том числе:
3.1 | Магистральная ул. 1 В на участке от улицы 4 -В до улицы 5 - В в г. Сургуте. | 0.78 | 454000
| автомобильная дорога |  | 454000 | 454000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 40000 | 160000 |  | 200000 | 40000 | 160000 |  | 54000 |  |  | 0.78
3.2. | Ул 1 "В" (просп. Мира) от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы. Реконструкция. | 0.92 | 725000
| автомобильная дорога |  | 725000 | 210000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 4000 |  | 5000 | 1000 | 4000 | проект | 100000 | 20000 | 80000 |  | 100000 | 20000 | 80000
ИТОГО |  | 1.7 | 1179000 | 664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 41000 | 164000 | 0 | 205000 | 41000 | 164000 | 0.78 | 100000 | 20000 | 80000 | 0.78 | 100000 | 20000 | 80000 | 0